## İCMAL-2016
KÖYDES 2016 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31/12/2016 TARİHİ İTİBARİYLE)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 61 | 14 | 75 | 147 | 61 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 75 | 283
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13
| DEVAM EDEN |  | 4 | 2 | 6 | 44 | 14 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 64
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14
| TOPLAM |  | 70 | 18 | 88 | 207 | 78 | 285 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277 | 97 | 374
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: KASTAMONU | HAM YOL (Km) |  | A: 0; B: 0; F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | A: 1; B: 1; F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | A: 252.7; B: 199.7; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 2.35; B: 0; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 578.38; B: 336.2; C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | A: 0.4; B: 0.4; C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 8190; B: 6590; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | A: 31.9; B: 31.9; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | A: 18; B: 18; C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 2; B: 2; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | 10 | 10 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| BÜZ/KORİGE BORU (Adet/Mt) |  | A: 1740; B: 1340; C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: KASTAMONU | YENİ TESİS |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 1 |  | 5 | 6 | 375 |  | 0 |  | 5 | 5 | 277
| BAKIM ONARIM |  |  | 68 |  | 60 | 128 | 6204 |  | 61 |  | 53 | 114 | 5723
| TOPLAM |  |  | 69 |  | 66 | 135 | 6587 |  | 61 |  | 58 | 119 | 6000
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | L: 0
| BAKIM ONARIM |  | C: 1; F: 1; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Volkan TOPAÇOĞLU
GÖREVİ: | Elektronik Teknikeri
İŞ TELEFONU | 0 366 215 23 51
CEP TELEFONU | 0 533 575 55 35
E-POSTA ADRESİ | volkan.topacoglu@icisleri.gov.tr

## ÖDENEK-2016
2016 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
(31/12/2016 Tarihi İtibariyle)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 2825653.4 | 3312341.92 | 3312341.92 | 28093.02 | 3279315.77 | 3042996.13 | 297438.81
| YOL |  | 9124710.63 | 8601699.88 | 8601699.88 | 147425.31 | 8495646.9 | 7333845.11 | 1415280.08
| SULAMA |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000
ATIKSU
MÜLGA KHGM
AFET
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 124818.22 | 131140.45 | 131140.45 |  | 131140.45 | 131140.45 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | 3700000 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 0
|  | AKARYAKIT |  | 400000 | 400000 |  | 400000 | 400000 | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 265060.75 | 265060.75 | 265060.75 |  | 170845.5 | 170845.5 | 94215.25
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA |  | 280000 | 280000 |  | 280000 | 280000 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA |  | 20000 | 20000 |  | 15756.01 | 15756.01 | 4243.99
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | 60000 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000 | 0
TOPLAM |  |  | 16100243 | 16100243 | 16100243 | 175518.33 | 15862704.63 | 14434583.2 | 1841178.13
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2016 YOL
KÖYDES 2016 YILI YOL İZLEME TABLOSU
31/12/2016 TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) K | (TL) | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Hacıveli-Yemeni | Çampınar-Göynükler Grup Yolu | 119 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | [7 empty] | 6.3 |  |  |  | 50 | 100 |  |  | 1 |  |  | Asfalt ekibi bekleniyor
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Kadıyusuf | Kadıyusuf Köy Yolu | 18 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | [7 empty] | 3.2 |  |  |  | 50 | 100 |  |  | 1 |  |  | Asfalt ekibi bekleniyor
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Altıkulaç | Altıkulaç Köy Yolu | 28 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Göynükler | Göynükler Köy Yolu | 8 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Çampınar | Çampınar Köy Yolu | 10 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 5754.5 | 5754.5 | 5754.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Oluközü | Oluközü-Akçakese-Fırıncık Grup Yolu | 213 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | l. DERECE | 46943 | 46943 | 46943 | 0 | [7 empty] | 13 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1 |  |  | İş 2017 Yılına Bırakıldı Mıcır Yediemine teslim edildi
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Selmanlı | Selmanlı Köy Yolu | 14 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | l. DERECE | 7219 | 7219 | 7219 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1 |  |  | İş 2017 Yılına Bırakıldı Mıcır Yediemine teslim edildi
EK | KASTAMONU | AĞLI |  | Akçakese Köyü | Akçakese Köy Yolu | 76 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | l. DERECE | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
EK | KASTAMONU | AĞLI |  | Fırıncık Köyü | Fırıncık Köy Yolu | 75 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | l. DERECE | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
EK | KASTAMONU | AĞLI |  | Turnacık Köyü | Turnacık Köy Yolu | 18 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | l. DERECE | 4160.4 | 4160.4 | 4160.4 | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
EK | KASTAMONU | AĞLI |  | Okluközü Köyü | Oluközü Köy Yolu | 71 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | l. DERECE | 2050 | 2050 | 2050 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
EK | KASTAMONU | AĞLI |  | Bereketli Köyü | Bereketli Köy Yolu | 112 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | l. DERECE | 3100 | 3100 | 3100 | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Tellikoz-Terke-Şiringüney | Tellikoz-Terke-Şiringüney Grup Yolu | 343 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | [7 empty] | 24 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Aş.Yuk.Çobanözü A.Y.Ilıpınar | Aş.Yuk.Çobanözü A.Y.Ilıpınar Grup Yolu | 249 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Tatlıca | Tatlıca Köy Yolu | 120 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [7 empty] | 4.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Dereçatı | Dereçatı Köy Yolu | 36 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 3.9 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Özbel | Özbel Köy Yolu | 56 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Akıncılar-Cevizlik | Akıncılar-Cevizlik Köy Yolu | 221 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 2.65 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Pelitören | Pelitören Köy Yolu | 31 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [7 empty] | 0.55 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Güzlük-Okluk | Güzlük-Okluk Grup Yolu | 178 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 65000 | 65000 |  | 65000 | [7 empty] | 11.4 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Erekli | Erekli Köy Yolu | 60 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 3.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Uğur-Köse-Çamaltı-Okçular | Uğur-Köse Köyü Yolu | 91 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [7 empty] | 13.9 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Serdar Köyü Taşpınar Mah. | Serdar Köyü Taşpınar Mah. Köy Yolu | 67 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Serdar Köyü Merkez Mah. | Serdar Köyü Merkez Mah. Köy Yolu | 38 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1.45 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Serdar Köyü Kadıoğlu Mah. | Serdar Köyü Kadıoğlu Mah. Köy Yolu | 38 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | [7 empty] | 1.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Gemi | Gemi Köy Yolu | 27 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 |  | 15000 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Kızılsaray | Kızılsaray Köy Yolu | 27 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Köklüdere | Köklüdere Köy Yolu | 85 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Huruçören | Huruçören Köy Yolu | 71 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 2.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Kıyan -Pınarören | Kıyan -Pınarören Köy Yolu | 79 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | [7 empty] | 5.95 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Tuzaklı-Yukarıikizören | Tuzaklı-Yukarıikizören Köy Yolu | 53 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 2.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 350 Km.Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 16321.75 | 16321.75 | 16321.75 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 280 Mt. Korige Boru
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Hanözü | Hanözü Köy Yolu | 98 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 49000 | 49000 |  | 49000 |  |  |  | 6 | [11 empty] | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Çubukludere | Çubukludere Köy Yolu | 113 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 |  | 24000 |  |  |  | 5 | [11 empty] | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Saltuklu | Saltuklu Köy Yolu | 75 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 |  | 24000 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Pınarören | Pınarören Köy Yolu | 67 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Gülükler | Gülükler Köy Yolu | 54 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Sarpun | Sarpun Köy Yolu | 55 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 3.6 | [11 empty] | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Yenice | Yenice Köyü Köseler Mah. Köy Yolu | 42 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 0.6 | [11 empty] | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Aş.-Yk. Yazı | Aş.-Yk. Yazı Köy Yolu | 92 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 |  | 24000 |  |  |  | 4 | [11 empty] | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 30149.06 | 30149.06 | 30149.06 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 400 m Korige Boru
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Karakuşlu-Mus-Ayvat-Çaldibi-Kundura Köyü | Karakuşlu-Mus-Ayvat-Çaldibi-Kundura Grup Yolu | 71 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 41000 | 41000 | 0 | 41000 | [7 empty] | 5.2 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Bakırcı-Maksut-Kırmacı Köyü | Bakırcı-Maksut-Kırmacı Grup Yolu | 159 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Samancı-Üyük-Saray Köyü | Samancı-Üyük-Saray Grup Yolu | 256 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 54500 | 54500 | 0 | 54500 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Tomruk Köyü | Tomruk Köyü Sungurlar Mah. Köy Yolu | 11 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | İKİNCİ DERECE | 12030 | 12030 | 12030 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Arslanca Köyü | Arslanca Köyü Sakızlar Mah. Köy Yolu | 15 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | İKİNCİ DERECE | 26060 | 26060 | 26060 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Kurtçular Köyü | Kurtçular Köyü Softalar Mah. Köy Yolu | 33 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | İKİNCİ DERECE | 12030 | 12030 | 12030 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Topuk Köyü | Topuk Köyü Terzi Mah. Köy Yolu | 9 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | İKİNCİ DERECE | 12030 | 12030 | 12030 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Kırcalar Köyü | Kırcalar Köyü Çömez Mah. Köy Yolu | 25 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | İKİNCİ DERECE | 26060 | 26060 | 26060 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Göktaş Köyü | Merkez Mah. | 22 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Gültepe Köyü | Merkez Mah. | 23 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Köprü) | BİRİNCİ DERECE | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 190 Km. Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 67000 | 47159.88 | 47159.88 | 19840.12 | [12 empty] | 70 |  |  | 1 |  |  | 400 Mt. Korige Boru
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 27957.15 | 27957.15 | 27957.15 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 252 Mt.Korige Boru
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Kutluca Köyü | Kutluca Köyü Grup Yolu | 113 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 34500 | 34500 | 34500 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Görentaş Köyü | Görentaş Köyü Grup Yolu | 124 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 23000 | 23000 | 23000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Dursun Köyü | Yukarı-Gerçek-Eğro-Merkez Mahalleleri Köy Yolları | 116 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11500 | 11500 | 11500 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | İnceyazı Köyü | Torba-Kışla-Merkez-Yukarıçukur Mahalleleri Köy Yolları | 87 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 23000 | 23000 | 23000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Ambarcılar Köy Yolu | Ambarcılar Köy Yolu | 55 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 20903.45 | 20903.45 | 20903.45 | 0 | [7 empty] | 2.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Kayalar Köy Yolu | Kayalar Köy Yolu | 27 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 12185.72 | 12185.72 | 12185.72 | 0 | [7 empty] | 2.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Sarıçiçek Köy Yolu | Sarıçiçek Köy Yolu | 28 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 47506.97 | 47506.97 | 47506.97 | 0 | [7 empty] | 3.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | İbrahim-Yaylatepe Grup Köy Yolu | İbrahim-Yaylatepe Grup Köy Yolu | 226 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 56035.74 | 56035.74 | 56035.74 | 0 | [7 empty] | 10.9 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Bayramgazi Köy Yolu | Bayramgazi Köy Yolu | 70 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 65908.04 | 65908.04 | 65908.04 | 0 | [7 empty] | 3.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | Görentaş Köyü | Görentaş Köyyolu | 56 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | Kutluca Köyü | Kutluca Köyyolu | 57 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | Günvakti Köyü | Günvakti Köyyolu | 122 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | Bayramgazi Köyü | Bayramgazi Köyyolu | 70 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 8500 | 8500 | 8500 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | İlişi Köyü | Keseçukuru Mah.Yolu | 64 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 2125 | 2125 | 2125 | 0 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | İnceyazı Köyü | Yukarıçukur-Kışla Mah.Yolu | 24 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 1275 | 1275 | 1275 | 0 |  |  | 0.3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | Ulu Köyü | Merkez Mahallesi Yolu | 21 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11500 | 11500 | 11500 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 19516.78 | 19516.78 | 19516.78 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km. Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Döngelce Köyü | Döngelce-Kirazlıdere Köy Yolu | 58 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 20000 | 4000 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 80 |  | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 88251.84 | 88251.84 | 88251.84 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 150 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Menük-Ortaca Köyleri | Menük-Ortaca Grup Yolu | 136 | BAKIM VEONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 51000 | 51000 | 51000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Çamdibi Köyü | Koç-Çakmakçı-Meydan-Fettah Köy Yolu | 52 | BAKIM VEONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 43500 | 43500 | 40000 | 3500 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 90 |  | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kazanlı Köyü | Aş, Köseli-Yk. Köseli-Karasu-Demirci Köy Yolu | 77 | BAKIM VEONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yurtbaşı-İlyasbey Köyleri | Yurtbaşı-İlyasbey Grup Yolu | 301 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 0.3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Koçlar Köyü | Küplüce-Ellezli-Yeşilce Köy Yolu | 68 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 43500 | 43500 | 40000 | 3500 |  |  |  | 2 | [8 empty] | 90 |  | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Hacıahmet Köyü | Hacıahmet Köy Yolu | 60 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 20525 | 20525 | 20525 | 0 | [7 empty] | 2.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kumluca-Okçular-Ovacık-Güzelyayla Köyleri | Kumluca-Okçular-Ovacık-Güzelyayla Grup Yolu | 351 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Sakallı-Musa-Mencekli Köyleri | Sakallı-Musa-Mencekli Grup Yolu | 343 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Öğeçler | Merkez-Çerçi Köy Yolu | 47 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Ovacık-Kumluca | Ovacık-Kumluca Grup Yolu | 57 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 0.3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Ağaçbükü | Çalca mah. Köy Yolu | 57 | BAKIM VE ONARIM | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Kethüda | Kargalar mah. Köy Yolu | 15 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 43500 | 43500 | 43500 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 2.500 Ton Asfalt Yama
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Yunuslar Köyü | Yunuslar Grup Yolu | 109 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 43000 | 43000 | 38598.5 | 4401.5 | [7 empty] | 5.5 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Yenibeyler Grup Yolu | Yenibeyler Grup Yolu | 110 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 55000 | 55000 | 38598.5 | 16401.5 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Çağlar Grup Yolu | Çağlar Grup Yolu | 113 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 72000 | 72000 | 38598.5 | 33401.5 | [7 empty] | 9.2 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | AŞ. Sökü-Yk. Sökü-Çubuklu-Kirazlı-İsmail Grup Yolu | AŞ. Sökü-Yk. Sökü-Çubuklu-Kirazlı-İsmail Grup Yolu | 463 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 107723 | 107723 | 79463.9 | 28259.1 | [7 empty] | 13.8 | [7 empty] | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 49949.79 | 49949.79 | 49949.79 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Saraçlar Köy Yolu | Saraçlar Köy Yolu | 15 | BAKIM VE ONARIM | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Yunuslar Köy Yolu | Yunuslar Köy Yolu | 50 | BAKIM VE ONARIM | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Saydaş Mah. Yolu | Saydaş Mah. Yolu | 43 | BAKIM VE ONARIM | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Çömlekciler | Çömlekciler Köy Yolu | 20 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | [7 empty] | 2.05 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Boyallar-Tüfekci | Boyallar-Tüfekçi Köy Yolu | 110 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [7 empty] | 1.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Alipaşa-Siyahlar-Bağışlar | Alipaşa-Siyahlar-Bağışlar Köy Yolu | 132 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Davut-Sarıçam | Davut-Sarıçam Köy Yolu | 129 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [7 empty] | 2.25 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Uzbanlar | Uzbanlar Köy Yolu | 54 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Kızılörencik | Kızılörencik Köy Yolu | 49 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [7 empty] | 1.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bolatlar | Bolatlar Köy Yolu | 27 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | [7 empty] | 3.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Küten | Küten Köy Yolu | 36 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | [7 empty] | 0.25 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Sorkun | Sorkun Köy Yolu | 42 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Hasanşeyh | Hasanşeyh Köy Yolu | 64 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 8750 | 8750 | 8750 | 0 | [7 empty] | 1.75 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bayramlı | Bayramlı Köy Yolu | 76 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Dereköy | Dereköy Köy Yolu | 75 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [7 empty] | 1.45 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Akılçalman | Akılçalman Köy Yolu | 36 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Elmayazı-Dereözü | Elmayazı-Dereözü Köy Yolu | 67 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | [7 empty] | 2.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bastak | Bastak Köy Yolu | 52 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | [7 empty] | 3.1 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Karacaağaç | Karacaağaç Köy Yolu | 41 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | [7 empty] | 1.65 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bayır | Bayır Köy Yolu | 42 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [7 empty] | 0.75 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Karamık | Karamık Köy Yolu | 92 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Kayı | Kayı Köy Yolu | 36 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Değirmencik | Değirmencik Köy Yolu | 56 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Gökören | Gökören Köy Yolu | 54 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Beykoz | Beykoz Köy Yolu | 43 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Kapaklı | Kapaklı Köy Yolu | 79 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Selalmaz | Selalmaz Köy Yolu | 55 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Karaağaç | Karaağaç Köy Yolu | 41 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 64830.5 | 64830.5 | 64830.5 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 300 Mt.Korige Boru
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Uyukören-Sorkuncuk | Uyukören-Sorkuncuk Köy Yolu | 37 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Uyukören-Sorkuncuk | Uyukören-Sorkuncuk Köy Yolu | 37 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Aktaştekke | Merkez-Meyre mah. Yolu | 83 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Koccuğaz | Merkez mah. Yolu | 64 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Fasıllar-Boyalca | Karapınar-Bozarmut mah. Yolu | 41 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Karacaağaç | Bekir mah. Yolu | 13 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Görük | Yumurtacı mah. Yolu | 108 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Bayır | Hacıoğlu mah. Yolu | 42 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Davut | Merkez-Çentekler-Manav mah. Yolu | 90 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Yazıcımeydan | Meydan mah. Yolu | 48 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8073.97 | 8073.97 | 8073.97 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Çayırlı | Merkez mah. Yolu | 64 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | İnciğez | Miad-Çiftlik mah. Yolu | 37 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Kızılörencik | Çerçiler-Erdemler mah. Yolu | 64 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Akçapınar-Fakılar Köyleri | Akçapınar-Fakılar Grup Yolu | 162 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 40165.4 | 40165.4 | 40165.4 | 0 | [7 empty] | 6.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Kınık-Çorbacı-Hasırlı-Başakpınar Köyleri | Kınık-Çorbacı-Hasırlı-Başakpınar Grup Yolu | 715 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 106579.09 | 106579.09 | 106579.09 | 0 | [7 empty] | 15.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Yazıhisar-Kurt-Selahattin Köyleri | Yazıhisar-Kurt-Selahattin Grup Yolu | 439 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 62890.4 | 62890.4 | 62890.4 | 0 | [7 empty] | 9.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Topallar-Ahlatcık-Aş. ve Yk. Kokurdan Köyleri | Topallar-Ahlatcık-Aş. ve Yk. Kokurdan Köy Yolu | 57 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 49680.8 | 49680.8 | 49680.8 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Akmescit-Solakoğlu Köyleri | Akmescit-Solakoğlu Köy Yolu | 68 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 31159.19 | 31159.19 | 31159.19 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Kurt Köyü Köyleri | Yalıkoğlu Mah. Yolu | 14 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 23364.92 | 23364.92 | 23364.92 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Bozarmut-Kepez Köyleri | Bozarmut-Kepez Köy Yolu | 55 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 18817.05 | 18817.05 | 18817.05 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 109 km greyderli bakım
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Cumayanı-Başköy-Dörtyol Köyleri | Cumayanı-Başköy-Dörtyol Grup Yolu | 122 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 39371.53 | 39371.53 | 39371.53 | 0 | [7 empty] | 11.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Denizbükü Köyü | Denizbükü Köy Yolu | 68 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 86993.85 | 86993.85 | 86993.85 | 0 |  |  |  | 2.7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Belyaka Köyü | Belyaka Köy yolu | 139 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 58525.2 | 58525.2 | 58525.2 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Taşlıpınar Köyü | Taşlıpınar Köy Yolu | 203 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 61852.41 | 61852.41 | 61852.41 | 0 |  |  |  | 2.2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Çakırlı Köyü | Çakırlı Köyü Yüksek Mah. Köy Yolu | 53 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Köfünanbarı Köyü | Köfünanbarı Köyü Derindere Mah. Köy Yolu | 33 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 32415.14 | 32415.14 | 32415.14 | 0 |  |  | 2.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Taşlıpınar Köyü | Taşlıpınar Köyü Mah. İçi Yol | 111 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Duvar) | BİRİNCİ DERECE | 20406.24 | 20406.24 | 20406.24 | 0 | [8 empty] | 18 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Akçasu | Merkez ve Aşağı Akçasu Köy Yolu | 57 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Bağdere | Bağdere, Gökbelen, Yeniköy, Köy Yolu | 119 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | [7 empty] | 2.7 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Çakırçay | Karabük Mahallesi, Yukarıçakırçay Köy Yolu | 65 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Çaybaşı | Çaybaşı, Küreçayı, Kayabaşı ve Hocavakıf köyleri ve bağlıları | 523 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | [7 empty] | 1.9 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Gökçeağaç | Hacıalioğlu ve Çaltıcak Mahalesi Köy Yolu | 89 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | [7 empty] | 2.2 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Kavak | Kavak, Yılanlı, Yeniboyundurcak Köy Yolu | 67 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | [7 empty] | 7.9 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Küreçayı | Aşağı Küreçayı Köy Yolu | 86 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Sarıalan | Sarıalan Köy Yolu | 42 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 45500 | 45500 | 45500 | 0 | [7 empty] | 5.5 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Sirke | Sirke Merkez Köy Yolu | 88 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Yeniboyundurcak | Bölükyazı ve Yeniboyundurcak Köy Yolu | 52 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | [7 empty] | 4.3 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Küreçayı | Yukarı Küreçayı Mah. Köy Yolu | 75 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köy ve Mahalle |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 200 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Yeniköy | Yeniköy Köy Yolu | 28 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Sirke | Sirke Köy Yolu | 88 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Bağdere | Bağdere Köy Yolu | 42 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Yılanlı | Yılanlı Köy Yolu | 21 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Yarışlar-Akkirpi Grup yolu | Yarışlar-Akkirpi Grup yolu | 109 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 12358.43 | 12358.43 | 12358.43 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Hocahacip Köyü | Hocahacip Köyü Yolu | 37 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 20460 | 20460 | 20460 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Bedirgeriş Köyü | Yeni Yayla Mah.Yolu | 12 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 15150 | 15150 | 15150 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Obruk Köyü | Çatoğlu mah.Yolu | 19 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 9400 | 9400 | 9400 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Akkaya Köyü | Kuzgeçe Mah.Yolu | 17 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 12707 | 12707 | 12707 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 115354.31 | 115354.31 | 115354.31 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 195 Km. Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Güde Köyü | Güde Köy Yolu | 54 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 12165.78 | 12165.78 | 7511.95 | 4653.83 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 1 |  |  | Roadmiks temin edilemediğinden yama çalışmasına başlanılamadı,mıcırı yol boyuna çekildi
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Evrenye Köyü | Evrenye Köy Yolu | 105 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 12739.11 | 12739.11 | 8044.56 | 4694.55 | [7 empty] | 1.2 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 1 |  |  | Roadmiks temin edilemediğinden yama çalışmasına başlanılamadı, mıcırı yol boyuna çekildi
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Gökbel Köyü | Gökbel Köy Yolu | 48 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 37219.52 | 37219.52 | 31109.23 | 6110.29 | [7 empty] | 4.43 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 1 |  |  | Tamir çalışması bitti, astar bekleniyor
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Çamdalı Köyü | Çamdalı Köy Yolu | 35 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 21729.9 | 21729.9 | 15561.45 | 6168.45 | [7 empty] | 2.25 |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 1 |  |  | Tamir çalışması bitti, roadmiks bekleniyor
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Yamaç Köyü | Yamaç Köy Yolu | 52 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 15734.73 | 15734.73 | 15734.73 | 0 | [7 empty] | 1.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Yakaboyu-Durupınar Köyleri | Yakaboyu-Durupınar Grup Köy Yolu | 523 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Çamlıca Köyü | Çamlıca Köy Yolu | 38 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Bayıralan-Beyler Köyleri | Bayıralan-Beyler Grup Köy Yolu | 192 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 45370.08 | 45370.08 | 45370.08 | 0 | [7 empty] | 7.35 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Soğukpınar-Belören-Başköy-Aktaş Köyleri | Soğukpınar-Belören-Başköy-Aktaş Grup Köy Yolu | 370 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 42408.03 | 42408.03 | 42408.03 | 0 | [7 empty] | 4.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Ayva Köyü | Ayva Köy Yolu | 48 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Yeşilöz Köyü | Yeşilöz Köy Yolu | 172 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 17797.2 | 17797.2 | 14256.51 | 3540.69 | [7 empty] | 2.35 |  |  |  | 70 | 50 |  | 1 |  |  |  | II. Kat asfalta hazır
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Musa Köyü | Musa Köy Yolu | 241 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 15909.68 | 15909.68 | 12436.53 | 3473.15 | [7 empty] | 2.05 |  |  |  | 70 | 50 |  | 1 |  |  |  | II. Kat asfalta hazır
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Şeyhömer Köyü | Şeyhömer Köy Yolu | 119 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | [7 empty] | 6.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Hacımehmet-Sakalar-Yukarı-İkiyaka Köyleri | Hacımehmet-Sakalar-Yukarı-İkiyaka Grup Köy Yolu | 483 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | [7 empty] | 5.65 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Özlüce-Çaykıyı Köyleri | Özlüce-Çaykıyı Grup Köy Yolu | 298 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 15330.99 | 15330.99 | 15330.99 | 0 | [7 empty] | 2.15 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Deresökü-Şamoğlu Köyleri | Deresökü-Şamoğlu Grup Köy Yolu | 101 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 43728.75 | 43728.75 | 43728.75 | 0 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Hacıibrahim-Deliktaş Grup Köy Yolu | Hacıibrahim-Deliktaş Grup Köy Yolu | 117 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 72599.58 | 72599.58 | 0 | 72599.58 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 10 | 0 |  |  | 1
EK | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Belen Köy Yolu | Belen Köy Yolu | 110 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 36000 | 36000 | 36000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Uğrak | Uğrak Köy Yolu | 197 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 54612.08 | 54612.08 |  | 54612.08 |  |  |  | 5 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Alacık Köyü | Alacık Köy Yolu | 125 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 29700 | 29700 | 29700 | 0 | [7 empty] | 4.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Belören Köyü | Belören Köy Yolu | 32 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 23100 | 23100 | 23100 | 0 | [7 empty] | 3.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Ersizler Köyü | Ersizler Köy Yolu | 65 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 15840 | 15840 | 15840 | 0 | [7 empty] | 2.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Ersizlerdere Köyü | Ersizlerdere Köy Yolu | 77 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 23760 | 23760 | 23760 | 0 | [7 empty] | 3.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Karaman Köyü | Karaman Grup Yolu | 115 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 26400 | 26400 | 26400 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Kesepınar Köyü | Kesepınar-Güllüce-Topçu Grup Yolu | 473 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 73900 | 73900 | 73900 | 0 | [7 empty] | 11.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Kösreli Köyü | Kösreli-Afşarimam Grup Yolu | 179 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 67300 | 67300 | 67300 | 0 | [7 empty] | 10.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | İğdir Köyü | İğdir-Ulacık-Curlar Köy Yolu | 92 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Koz Köyü | Koz Köy Yolu | 39 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
EK | KASTAMONU | KÜRE |  | Güney Köyü | Güney Köyü | 23 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 10337 | 10337 | 10337 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
EK | KASTAMONU | KÜRE |  | Cambaz Köyü | Cambaz Köyü | 5 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 10337.41 | 10337.41 | 10337.41 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Ahlatcık | Yk.Buzağıveren | 15 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 123700 | 120196.76 | 120196.76 | 3503.24 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 97 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Haydarlar | Haydarlar | 117 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 123100 | 123015.37 | 16330.06 | 106769.94 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 20 | 13 |  |  | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Saraycık | Bekir-Elmaoğlu-Aş.ve Yk. Murathacılar | 160 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 122500 | 138992.98 | 138992.98 | -16492.98 |  |  |  | 3.6 | [7 empty] | 100 | 113 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yarören | Yarören | 79 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 92400 | 92387.7 | 92387.7 | 12.3 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kıyık | Kıyık | 82 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 38500 | 30975.78 | 30975.78 | 7524.22 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 80 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Çatören | Çatören-İpsiz-Karamuk (Afet evleri) | 86 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 78000 | 65342.57 | 65342.57 | 12657.43 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 84 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Gelinören | Bayramlı Köprüsü-Akkaya Grp.Ky.İlt Gelinören | 44 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 111000 | 111061.6 | 5097.6 | 105902.4 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 15 | 5 |  |  | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Karakuz | Karakuz | 52 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 71000 | 63960.72 | 63960.72 | 7039.28 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 90 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Sarıca | Sarıca | 39 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 13500 | 13505.49 | 13505.49 | -5.49 |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Sahip | Sahip | 30 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 48000 | 44622.88 | 44622.88 | 3377.12 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 93 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Evciler | Demirkaya | 53 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 38700 | 39061.76 | 39061.76 | -361.76 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 101 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Çıbanköy | Çıbanköy | 75 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 35500 | 35449.56 | 2973.6 | 32526.4 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 15 | 8 |  |  | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Esenli-Damlaçay-Gömmece Gr.Ky. | Esenli-Damlaçay-Gömmece Gr.Ky. | 320 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 139003.67 |  |  | 139003.67 |  |  |  | 3.8 | [13 empty] | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 200116.96 | 200116.96 | 200116.96 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 1108 Ton Asfalt Yama
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Kapancı-Hocalar | Kapancı-Hocalar Köy Yolu | 81 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 90747 | 0 | 0 | 90747 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 1 |  |  | Devam Ediyor
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 59253 | 59253 | 59253 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km Greyderli bakım
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Kapancı | Kapancı-Uzla-Yamanlar Köyleri | 154 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 32639.33 | 30000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Uzla | Uzla | 31 | BAKIM VE ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 15000 | 17698.71 | 15000 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Sümenler | Sümenler | 48 | BAKIM VE ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 30000 | 35402.58 | 30000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Kayabükü | Kayabükü | 37 | BAKIM VE ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 15000 | 17698.71 | 15000 | 0 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Boğazkaya Köyü | Boğazkaya Köy Yolu | 19 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 60152.2 | 60152.2 | 60152.2 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Başköy Köyü | Başköy Köy Yolu | 42 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 55357.8 | 55357.8 | 55357.8 | 0 |  |  |  | 4.6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Sabuncular Köyü | Sabuncular Köyü | 78 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1. DERECE | 15652.2 | 15652.2 | 15652.2 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Ödemiş-Kepez Köyleri | Ödemiş-Kepez Grup Yolu | 50 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1. DERECE | 15130.46 | 15130.46 | 15130.46 | 0 | [7 empty] | 5.8 |  |  |  | 80 | 100 |  | 1 |  |  |  | 2017 YILINDA DEVAM EDECEK
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Çerçiler Köyü | Çerçiler Köy Yolu | 19 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1. DERECE | 5739.11 | 5739.11 | 5739.11 | 0 | [7 empty] | 2.2 |  |  |  | 70 | 100 |  | 1 |  |  |  | 2017 YILINDA DEVAM EDECEK
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Çiğilerik Köyü | Çiğilerik Köy Yolu | 37 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1. DERECE | 8086.95 | 8086.95 | 8086.95 | 0 | [7 empty] | 3.1 |  |  |  | 50 | 100 |  | 1 |  |  |  | 2017 YILINDA DEVAM EDECEK
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | İmrenler Köyü | İmrenler Köy Yolu | 30 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1. DERECE | 3652.15 | 3652.15 | 3652.15 | 0 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 50 | 100 |  | 1 |  |  |  | 2017 YILINDA DEVAM EDECEK
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | İmrenler Köyü | İmrenler-Halaçoğlu Köy Yolu | 20 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1. DERECE | 3391.3 | 3391.3 | 3391.3 | 0 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  | 50 | 100 |  | 1 |  |  |  | 2017 YILINDA DEVAM EDECEK
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Karaçavuş Köyü | Karaçavuş Köy Yolu | 21 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1. DERECE | 5739.13 | 5739.13 | 5739.13 | 0 | [7 empty] | 2.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Üyük Köyü | Üyük Köyü | 45 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1. DERECE | 2608.7 | 2608.7 | 2608.7 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 50 | 100 |  | 1 |  |  |  | 2017 YILINDA DEVAM EDECEK
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1. DERECE | 24963.75 | 24963.75 | 24963.75 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 50 Km. Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Soğuksu Grup Yolu | Soğuksu Grup Yolu | 169 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 119490.02 | 119490.02 | 119490.02 | 0 | [7 empty] | 14.1 |  |  |  |  | 100 |  |  | 1 |  |  | Öd.İl Özel İdareye aktarıldı
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km.Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 18351.36 | 18351.36 | 18351.36 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 108 Mt.Korige Boru
EK | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Celallı Köyü | Celallı Köyü Tatlıca Mah. | 85 | STANDART GELİŞTİRME | I.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 49400 | 49400 | 49400 | 0 | [6 empty] | 2.35 | [5 empty] | 100 |  |  | 1 |  |  | Öd.İl Özel İdareye aktarıldı
EK | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Alancık Köyü | Erencik Mahallesi | 84 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 6429 | 6429 | 6429 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Akseki-Bozarmut Köyleri | Akseki-Bozarmut Köy Yolu | 123 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 15 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Alatarla-Derebeysibey Köyleri | Alatarla-Derebeysibey Köy Yolu | 158 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 82000 | 82000 | 82000 | 0 | [7 empty] | 13.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Abdalhasan Köyü | Abdalhasan Köy Yolu | 61 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Tavukçuoğlu Köyü | Tavukçuoğlu Köy Yolu | 61 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Örhen-Sarıkavak Köyleri | Örhen-Sarıkavak Köy Yolu | 96 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | [7 empty] | 6.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Esenlik-Bademci Köyleri | Esenlik-Bademci Köy Yolu | 374 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 15 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Alatarla-Bekdemirekşi Köyleri | Alatarla-Bekdemirekşi Köy Yolu | 340 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | [7 empty] | 10.5 |  |  |  | 15 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Alisaray-Kese Köyleri | Alisaray-Kese Köy Yolu | 231 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kaygunca Köyü | İl Yolu Kaygunca | 94 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | [7 empty] | 7.7 |  |  |  | 20 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Tepedelik Köyü | Çilingir Köy Yolu | 100 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | [7 empty] | 1.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Ömerli Köyü | Ömerli Köy Yolu | 107 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [7 empty] | 1.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kızılcaörhen | İl Yolu Kızılcaörhen | 93 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [7 empty] | 5.7 |  |  |  | 15 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Dilek Köyü | Dilek Köyü Köy Yolu | 11 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 42000 | 42000 | 42000 | 0 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Obrucak Köyü | Yılancı-Sevgenler Köy Yolu | 43 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Arslanlı Köyü | Garipşah-Arslanlı Köy Yolu | 46 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 41250 | 41250 | 41250 | 0 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Alasökü Köyü | Alasökü Köy Yolu | 44 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 25400 | 25400 | 25400 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kızılkese Köyü | Kızılkese Köy Yolu | 35 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 29850 | 29850 | 29850 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kayapınar | Aş.-Yk.Güneycik | 30 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 26000 | 26000 | 26000 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | İncesu | Toruş-Duşluk-Asarcık Köy Y. | 69 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 34250 | 34250 | 34250 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | İmamoğlu | İmamoğlu Köy Yolu | 22 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 36000 | 36000 | 36000 | 0 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | BİRİNCİ DERECE | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 350 Ad. Büz
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Avşar | Merkez | 215 | BAKIM VE ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 35800 | 35800 | 35800 | 0 | [5 empty] | 1200 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Tepedelik Köyü | Merkez | 65 | BAKIM VE ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 32300 | 32300 | 32300 | 0 | [5 empty] | 1120 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Alamakayış Köyü | Merkez | 137 | BAKIM VE ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 64780 | 64780 | 64780 | 0 | [5 empty] | 2270 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Eskiatca Köyü | Yukarı Mh. | 58 | STANDART GELİŞTİRME | ASFALT ALTI (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 52450 | 52450 | 52450 | 0 |  |  |  | 2.3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Akdeğirmen Köyü | Pirçelebi Mh. | 87 | STANDART GELİŞTİRME | ASFALT ALTI (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 15850 | 15850 | 15850 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Urgancı Köyü | Urgancı Köy Yolu | 233 | STANDART GELİŞTİRME | ASFALT ALTI (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 26400 | 26400 | 26400 | 0 |  |  |  | 0.9 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Hoca | Tangır-Mehter-Kuz Mah. Yolu | 33 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 35450 | 35450 | 35450 | 0 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kızılcaören | Karagülle Mah. Yolu | 33 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Malzemeli Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8450 | 8450 | 8450 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Yeşilyurt | Merkez | 132 | BAKIM VE ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 40781.05 | 40781.05 |  | 40781.05 | [5 empty] | 1600 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 46250 | 46250 | 46250 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km. Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Aşağı Kayı | Kızılöz Mah. | 15 | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Beton Köprü) | 1.DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Çepni-Kayaönü | Çepni-Kayaönü Köy Yolu | 452 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 52244 | 52244 | 35000 | 17244 | [7 empty] | 9.3 |  |  |  |  | 40 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Ortalıca-Karaköy | Ortalıca-Karaköy Yolu | 125 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 41975.94 | 41975.94 |  | 41975.94 | [7 empty] | 7 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Kösen | Kösen Köy Yolu | 149 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 8246.5 | 8246.5 |  | 8246.5 | [7 empty] | 1.5 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Dedem-Sofular | Dedem-Sofular Köy Yolu | 167 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 25358.16 | 25358.16 |  | 25358.16 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Aşağı Kayı | Aşağı Kayı Köy Yolu | 376 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 44168 | 44168 | 35000 | 9168 | [7 empty] | 7.9 |  |  |  |  | 85 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Yukarı Kayı | Yukarı Kayı Köy Yolu | 99 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 24118 | 24118 | 24000 | 118 | [7 empty] | 4.1 |  |  |  |  | 99 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Çifter | Çifter Köy Yolu | 250 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 24458.36 | 24458.36 | 20000 | 4458.36 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 80 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Yenidoğan-Çevlik | Yenidoğan-Çevlik Köy Yolu | 392 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 36451.56 | 36451.56 |  | 36451.56 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Karabey | Karabey Köy Yolu | 400 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 16959.73 | 16959.73 | 15000 | 1959.73 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 95 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Karabey-Devrez | Karabey-Devrez Yolu | 117 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 4208.3 | 4208.3 | 3500 | 708.3 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 99 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Ekincik | Ekincik Köy Yolu | 483 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 13850 | 13850 | 7000 | 6850 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 50 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Yukarı Akbük | Yukarı Akbük Yolu | 23 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 19689.37 | 19689.37 | 3000 | 16689.37 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 20 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Keçeli | Keçeli Yolu | 22 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 42014 | 42014 |  | 42014 | [7 empty] | 7.7 | [9 empty] | 1
EK | KASTAMONU | TOSYA |  | Çaybaşı-Keçeli-Musa | Çaybaşı-Keçeli-Musa | 177 | STANDART GELİŞTİRME | II.KAT ASFALT KAPLAMA | 1.DERECE | 13398 | 13398 |  | 13398 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1
EK | KASTAMONU | TOSYA |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1.DERECE | 4263 | 4263 | 4263 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 40 km greyderli bakım
TOPLAM | [5 empty] | 26856 |  |  |  | 8749125.19 | 8495646.9 | 7333845.11 | 1415280.08 | 0 | 1 | 31.9 | 252.7 | 0.4 | 8190 | 2.35 | 578.38 | 18 | 10 | 2 |  |  | 208 | 11 | 58 | 0 | 8

## 2016 İÇMESUYU
KÖYDES 2016 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
31/12/2016 TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | Sulu (Şebekeli) |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) K | (TL) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | AĞLI | Muhtelif Köyler | Adalar Köyü | 62 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
|  |  |  | Turnacık Köyü | 11 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Selmanlı Köyü | 14 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Tunuslar Köyü | 39 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Oluközü (Muratoğlu Mah.) | 11 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Müsellimler | Örencik Mah. | 12 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Özbel Köyü | Özbel Köyü | 56 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Yenice Köyü | Yenice Köyü | 56 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Ahatlar-Kızılören | Ahatlar Köyü | 39 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Kızılören Köyü | 75 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Kovanlı Köyü | Kışla Mah. | 78 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 30783 | 30783 | 30783 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Güzelce Köyü | Güzelce Köyü | 38 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Kerpiçlik köyü | Güneyyeri Mah. | 34 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Çeşmeli) | 9000 | 9000 | 885 | 8115 |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Başören ve Karahallılar Köyü | Başören ve Karahallılar Köyü | 70 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Topuk Köyü | Terzi-Kadı-Çadırcı Mah. | 39 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Çamlıbük köyü | Firemük Mah. | 10 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Saray, Yumacık, Gümürtler, Başakçay, Dereyücek, Zümrüt, Sarnıç, Çocukören, Sada, Kırcalar, Başören, Sabuncular Köyleri | Saray Köyü Merkez Mah. | 69 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 152745 | 152745 | 152745 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Yumacık Köyü Merkez Mah. | 21 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Gümürtler Köyü Merkez Mah. | 51 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Başakçay Köyü Altıntaş Mah. | 7 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Dereyücek Köyü Merkez Mah. | 16 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Zümrüt Köyü Karaca Mah. | 16 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Sarnıç Köyü Merkez Mah. | 51 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Çocukören Köyü Süller Mah. | 41 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Sada Köyü Ömerbeyoğlu Mah. | 12 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kırcalar Köyü Merkez Mah. | 50 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Başören Köyü Göktaş Mah. | 9 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Sabuncular Köyü Merkez Mah. | 46 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
EK | KASTAMONU | AZDAVAY | Alacık Köyü | Alacık Köyü Merkez mah. | 36 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 16000 | 16000 | 0 | 16000 | [6 empty] | 1
EK | KASTAMONU | AZDAVAY | Kozluören Köyü | Kozluören Köyü Merkez Mah. | 35 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | [6 empty] | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT | Ortasökü Köyü | Isırganlık Mahallesi | 50 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Şebekeli) | 40031.68 | 40031.68 | 40031.68 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Okçular Köyü | Kokurdan Mah. | 29 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Yalçın Köyü | Merkez | 161 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Çakırlı Köyü | Merkez | 229 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Kuşkayası Köyü | Merkez | 117 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 73000 | 73000 | 70000 | 3000 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Kuşcu Köyü | Merkez | 49 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Hacıreis Köyü | Çörekçi Mah. | 21 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Kirazlı ve Duran Köyleri | Orta Mah.(Hatip Mah) | 14 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 20050.21 | 20050.21 | 20050.21 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Söğüş Mah. | 15 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | DADAY | Hasanşeyh | Akçicek | 33 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 32198.42 | 32198.42 | 32198.42 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Kızılörencik | Merkez | 49 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 28528.14 | 28528.14 | 28528.14 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Görük | Yumurtacı | 108 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 41243.75 | 41243.75 | 41243.75 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Boyalca | Çalca | 10 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 32200.13 | 32200.13 | 32200.13 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Aktaştekke | Merkez | 48 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 34298.54 | 34298.54 | 34298.54 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Çayözü | Merkez | 37 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 21531.02 | 21531.02 | 21531.02 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Kınık Köyü | Hacıalioğlu Mah. | 32 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Elmalıtekke Köyü | Aydınlar Mah. | 18 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Şebekeli) | 32630 | 32630 | 32630 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Akmescit Köyü | Tomalar Mah. | 13 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Bozkocatepe Köyü | Merkez Mah. | 101 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Yazıhisar Köyü | Merkez Mah. | 98 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Şebekeli) | 36311.26 | 6595.57 | 6595.57 | 29715.69 |  | 20 |  |  | 1 |  |  | sondaj kazıldı
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Belovacık Köyü | Karaoğlan Mah. | 41 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Şebekeli) | 65901.8 | 65901.8 | 65901.8 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Belovacık Köyü | Merkez Mah. | 46 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Çaybaşı Köyü | Kayadibi Mah. | 16 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 65384.64 | 65384.64 | 0 | 65384.64 |  |  |  | 1
|  |  |  | Bilal Mah. | 18 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Çonsuzlar Mah. | 18 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Muhtelif Köyler | Küreçayı (Y. Küreçayı) | 75 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 72768.79 | 72768.79 | 72768.79 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Orman izni çıkmadı
|  |  |  | Bağdere (Çaylı Mah.) | 43 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yenice (Merkez) | 37 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Bölükyazı (Çay Mah.) | 31 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Çakırçay (Gerence Mah.) | 26 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Obruk Köyü | Baklalık Mah. | 8 | YENİ TESİS | SULU (Çeşmeli) | 44760.94 | 44760.94 | 0 | 44760.94 |  |  |  |  | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Haydarlar | Güney Mah. | 48 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 10085.75 | 10085.75 | 0 | 10085.75 |  |  |  |  | 1
EK | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Görpe Köyü | Merkez | 50 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 18577.1 | 18577.1 | 0 | 18577.1 |  |  |  |  | 1
EK | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Çiçekpınar Köyü | Merkez | 59 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 43396.21 | 43396.21 | 0 | 43396.21 |  |  |  |  | 1
EK | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Akkaya Köyü | Şatır | 15 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 22510 | 22510 | 22510 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Belençal Köyü | Görgülü | 16 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 15486 | 15486 | 15486 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Yukarıçaylı Köyü | Merkez Mah. | 98 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 63727 | 63727 | 63727 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Çaykıyı Köyü | Merkez Mah. | 62 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 39801 | 39801 | 39801 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Köstekciler Köyü | Merkez-Kuş-Satı Mah. | 85 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 31158.31 | 31158.31 | 31158.31 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE | Çaybükü Köyü | Yayla Mah. | 136 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Şebekeli) | 51010 | 51010 | 51010 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE | Karaman Köyü | Dıraban Mah. | 37 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 28336.81 | 28336.81 | 28336.81 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE | İmralı Köyü | Merkez-Çırak Mah. | 43 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 31364.99 | 31364.99 | 31364.99 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Alçıcılar | Çay Mah. | 47 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 65200 | 68029.27 | 68029.27 | -2829.27 | 100 | 104 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Cambaz ve Örenyeri | CAMBAZ | 29 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 14400 | 11460.95 | 11460.95 | 2939.05 | 100 | 80 | 1
|  |  |  | Aylıca | 15 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Delikocaoğlu | 20 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Topçuoğlu | 12 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | ÖRENYERİ (Arazyakel) | 25 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Sağarcık | 14 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Göcen | GÖCEN | 112 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 148600 | 148509.98 | 148509.98 | 90.02 | 100 | 100 | 1
|  |  | Numanlar | NUMANLAR | 147 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Kuzyaka | KUZYAKA (B.M.) | 101 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 32200 | 32124.86 | 32124.86 | 75.14 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Yukarıismailli | Kiraz Mah.( Merkez) | 52 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 157297.59 | 157297.59 | 157297.59 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Hatipoğlu | HATİPOĞLU | 40 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 3500 |  | 0 | 3500 | [6 empty] | 1
|  |  |  | Kurnaz Mah. | 32 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Kıyık | KIYIK | 68 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Aşağı Mah. | 36 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Tepe Mah. | 67 |  | SULU (Şebekeli)
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Ballık | Yukarıtepe | 9 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 36000 | 35906.19 | 35906.19 | 93.81 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Ümit | MERKEZ | 133 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 87400 | 86760.41 | 86760.41 | 639.59 | 100 | 99 | 1
|  |  |  | Kavun Mah. | 67 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Yenikavak | MERKEZ | 89 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 108400 | 108854.86 | 108854.86 | -454.86 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Dere Mah. | 19 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Cörtlek Mah. | 19 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Yukarıismailli | Cöcürlü Mah. | 62 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 34083.66 | 34083.66 | 34083.66 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Obruk | OBRUK | 63 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 56743.09 | 56743.09 | 56743.09 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Karahacılar | 45 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Şan ( Şaban ) | 15 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Tepe | 24 |  | SULU (Şebekeli)
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Terzi | TERZİ ( Kırıkterazi ) | 61 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 28343.48 | 28343.48 | 28343.48 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Gavur ( Cavur ) | 28 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Hatip | 21 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Turhan | 36 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Çavuş-Kalaycı-Kerte-Karafasıl-Urva-Yamanlar Köyleri | Nebioğlu Mah. | 24 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 80000 | 79650 | 79650 | 350 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
|  |  |  | Çöme Mah. | 14 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Çanakçı Mah. | 26 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kaarafasıl -Merkez | 32 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Urva-Merkez | 18 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yamanlar-Merkez | 80 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | İncesu-Yolyaka Köyleri | İncesu Köyü | 32 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Yolyaka Köyü | 40 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Sabuncular Köyü | Merkez Mah. | 78 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 12549.47 | 12549.47 | 12549.47 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Mancılık Köyü | Merkez Mah. | 49 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Kepez Köyü | Merkez Mah. | 30 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Üyük Köyü | Merkez Mah. | 45 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Sabuncular Köyü | Çelebi Mah. | 35 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 10567 | 10567 | 10567 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Çerçiler Köyü | Merkez-Tepe Mah. | 30 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Kalaycı Köyü | Merkez | 62 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 24780.16 | 24780.16 | 24780.16 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Paşa | Merkez | 46 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Koçanlı | Merkez | 25 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 111500 | 111500 | 111500 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Bük | Merkez | 144 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Akçakese | Merkez | 58 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 49800 | 49800 | 49800 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Şahinçatı | Karaağaç | 5 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 54250 | 54250 | 54250 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Erik | Merkez | 20 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 9000 |  | 0 | 9000 | [6 empty] | 1 | SONDAJ MAK.BEKLENİYOR
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Duruca | Merkez | 44 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Karacakaya | Merkez | 41 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Arslanlı | Merkez | 21 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 9000 |  | 0 | 9000 | [6 empty] | 1 | SONDAJ MAK.BEKLENİYOR
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Badembekdemir | Alıççık | 54 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 9000 |  | 0 | 9000 | [6 empty] | 1 | SONDAJ MAK.BEKLENİYOR
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | İncesu | Merkez | 37 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Çit | Merkez | 83 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kuzkalınkese | Yahya-Dere Mah. | 30 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 36600 | 36600 | 36600 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Alamabatak | Merkez | 129 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Çaykapı Köyü | Çaykapı Köyü | 155 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Dağçatağı Köyü | Dağçatağı Köyü | 138 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Gövrecik Köyü | Unduk Mah. | 110 | BAKIM VE ONARIM | SULU (Şebekeli) | 41500 | 41500 | 41500 | 0 | 100 | 100 | 1
TOPLAM |  |  |  |  | 6587 |  |  | 3340434.94 | 3279315.77 | 3042996.13 | 297438.81 |  |  | 75 | 1 | 6 | 0 | 6

## 2016 SULAMA
KÖYDES 2016 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
2016-12-31
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Tavukçuoğlu köyü | Tavukçuoğlu köyü | 61 | BAKIM ONARIM | YERÜSTÜ SULAMA | 30000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 75 |  |  | 1 |  |  |  | 300 Mt.Sulama Kanalı | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
TOPLAM |  |  |  |  | 61 |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HİS

## 2016 ATIKSU
KÖYDES 2016 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[23 empty] | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[24 empty] | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ
TOPLAM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SUSUZ ÜNİTELER 2016
31/12/2016 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2012 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)
İLİMİZİN SUSUZ KÖY VE BAĞLISI BULUNMAMAKTADIR.

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2016
31/12/2015 İTİBARİYLE İLİMİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
1 | KASTAMONU | MERKEZ | Ky. İlt. Yılancı-Göbel-Kadı |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
2 | KASTAMONU | MERKEZ | Ky. İlt. Karamuk | Karamuk | 18 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2
3 | KASTAMONU | MERKEZ | İhsangazi İl. Y. İlt. Kütükler-Akçakese ilt Kırışoğlu Ky. |  | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
4 | KASTAMONU | MERKEZ | Tosya Dy. İlt. Çıban köyü İlt Çiçek-Sipahi Ky. |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
5 | KASTAMONU | MERKEZ | İhsangazi İl. Y. İlt. Kadı Mah. İlt. Çakıllı-İslam Gr. Ky. |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
6 | KASTAMONU | MERKEZ | Darıbükü Ky. İlt. Ayvagülle mh. İlt. Göncüler |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
7 | KASTAMONU | ARAÇ | İl. Y. İlt. Köklüdere-Yukarı mh. İlt. Çamlıtepe | Çamlıtepe | 21 | 6 |  | Tesviye |  |  | 6
8 | KASTAMONU | ARAÇ | Çerçiler -Kayaören Grb.Ky.İlt.Yayla Mh. | Yayla | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2
9 | KASTAMONU | ARAÇ | Doğanpınar Ky.İlt.Gülferen Mh. | Gülferen (Yayla) | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4
10 | KASTAMONU | ARAÇ | Boyalı İly. İlt. Türbeli ilt. Susuz ky. |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
11 | KASTAMONU | ARAÇ | Araç Dy. İlt.Uğur-Köseköy-Okçular Ky. İlt. Çamaltı ky. |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
12 | KASTAMONU | AZDAVAY | Sarnıç ky.ilt. Daday ilçe sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
13 | KASTAMONU | AZDAVAY | Göktaş Ky. İlt. Sırakaya mah. İlt. Şenpazar Dy. |  | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
14 | KASTAMONU | BOZKURT | Grb.Ky.İlt.-Sarıcaerikyaylası | Sarıcaerikyaylası | 0 | 8 |  | Tesviye |  |  | 8
15 | KASTAMONU | BOZKURT | Günvakti Köyü | A.Tekdal-Y.Tekdal Ky. | 40 | 0.5 |  | Tesviye |  |  | 0.5 | [5 empty] | Bağlantı yolu(2015 yılı KÖYDES Proğramından yapıldı
16 | KASTAMONU | CİDE | Baltacı -Çilekce Gr. Ky. İlt. Değirmençay-Kındıralık Mah. |  | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
17 | KASTAMONU | DADAY | Boyalıca ky.ilt. Azdavay ilçe sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
18 | KASTAMONU | DADAY | Yukarıödeyin mhy. ilt. Pınarbaşı ilçe sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
19 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Baldıran ky. İlt. İnebolu ilçe sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
20 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Grb.Ky. İlt.Ekecek mh. arası |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
21 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Belyaka Köyü (Marçula mevkii.) |  | 110 | 0.5 |  | Tesviye |  |  | 0.5 | [5 empty] | Köy İçi Yol
22 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Derindere mahallesi köyiçi mevkii |  | 132 | 0.5 |  | Tesviye |  |  | 0.5 | [5 empty] | Köy İçi Yol
23 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Hocahacip ky. İlt. Karayaprak arası |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
24 | KASTAMONU | İNEBOLU | Dikili k. İlt. Karacakaya mh. arası |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
25 | KASTAMONU | KÜRE | Güney ky. İlt. Şalgam mhy. arası |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
26 | KASTAMONU | KÜRE | 37-03 nolu Dy.İlt. Şalgam mh.arası |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
27 | KASTAMONU | KÜRE | Ahmetbeşe K. İlt. Seydiler ilçe sınırı |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
28 | KASTAMONU | KÜRE | Karaman-Beşören Köyü | Karaman-İğdir-İmralı-Beşören Gr.Ky. | 176 | 2.7 |  | Tesviye |  |  | 2.7 | [5 empty] | Bağlantı yolu(2015 yılı KÖYDES Proğramından yapıldı
29 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Aktaştekke ky. ilt. Daday ilçe sınırı |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
30 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Karafasıl Ky.İlt.-Göveloğlu mh. Arası |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
31 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Cebeci mh. İlti Kırtı mh. Arası |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
32 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Ulus İl. Y. İlt. Yaygı mh. |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
33 | KASTAMONU | SEYDİLER | Bozarmut mh. - Küre İlçe sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
34 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Gündoğdu ky. İlt. - Çorum İl sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
35 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Türkmenoğlu mh. İlt. - Çorum İl sınırı |  | 0 | 5 |  | Tesviye |  |  | 5 | [5 empty] | Bağlantı yolu
36 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ketenler mh. İlt. Çorum il sınırı |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
37 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Donalar ky. İlt. Afşar ky. arası bağlantı yolu |  | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
38 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Bozarmut mh. İlt. Devrekani ilçe sınırı |  | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
39 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Sarılar mh. İlt. Hasanlı ky. arası bağlantı yolu |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
40 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Köçekli Gr. Ky. İlt. Ellez mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
41 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Obrucak Ky. İlt. Tepe mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
42 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kızılcaören ky. İlt Mencüğez mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
43 | KASTAMONU | TOSYA | Gövrecik Grb.Ky.İlt.- Unduk mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
44 | KASTAMONU | TOSYA | Musa ky. İlt. Esirli mh. | Esirli | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3
TOPLAM |  |  |  |  | 497 | 106.2 |  |  |  |  | 106.2
1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Ky. İlt. Yumru mh. |  | 0 | 1 |  | Ham Yol |  | 1 | [6 empty] | Bağlantı yolu
2 | KASTAMONU | İNEBOLU | Dy.ilt.Cevizleryanı Mh. | Cevizleryanı | 14 | 1 |  | Ham Yol |  | 1
3 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Bostanlı mh.- Çömez mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 1 |  | Ham Yol |  | 1 | [6 empty] | Bağlantı yolu
4 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Yörecik mh. İlt. Kısık mh. | Kısık | 6 | 3 |  | Ham Yol |  | 3
5 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yüzhanlı mh. İlt. Çorum il sınırı |  | 0 | 4 |  | Ham Yol |  | 4 | [6 empty] | Bağlantı yolu
6 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Vakıfbelören ky. İlt -Çambaşı bağlantı yolu |  | 0 | 10 |  | Ham Yol |  | 10 | [6 empty] | Bağlantı yolu
7 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Akçakese ky. İlt. Koççuğaz mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 3 |  | Ham Yol |  | 3 | [6 empty] | Bağlantı yolu
8 | KASTAMONU | TOSYA | Bayat ky. İlt. Esenler (Manastır) mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 2 |  | Ham Yol |  | 2 | [6 empty] | Bağlantı yolu
TOPLAM |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  |  | 25

## FOSEPTİK VE ATIK SU-2016
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
(30/11/2016)
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
KASTAMONU | 500 | 500 | - | 27 |  |  | 180
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.

## İCMAL-2015
KÖYDES 2015 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31/12/2016 TARİHİ İTİBARİYLE)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 107 | 7 | 114 | 182 | 39 | 221 |  |  | 0 |  |  | 0 | 289 | 46 | 335
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | D: 0; E: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | D: 0; E: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 107 | 7 | 114 | 182 | 39 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 46 | 335
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: KASTAMONU | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | A: 4.5; B: 4.5; F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | A: 462.8; B: 462.8; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 5.15; B: 5.15; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 88.44; B: 88.44; C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 2333.11; B: 2333.11; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | A: 19.8; B: 19.8; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | A: 25; B: 25; C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 1; B: 1; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | 17 | 17 |  |  |  | ÜNİTE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | A: 3380; B: 3380; C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: KASTAMONU | YENİ TESİS |  | D: 2; E: 2; F: 36; J: 2; K: 2; L: 36
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 8 |  | 14 | 22 | 789 |  | 8 |  | 14 | 22 | 789
| BAKIM ONARIM |  |  | 154 |  | 115 | 269 | 20745 |  | 154 |  | 115 | 269 | 20745
| TOPLAM |  |  | 162 |  | 131 | 293 | 21570 |  | 162 |  | 131 | 293 | 21570
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | L: 0
| BAKIM ONARIM |  | L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Volkan TOPAÇOĞLU
GÖREVİ: | Elektronik Teknikeri
İŞ TELEFONU | 0 366 215 23 51
CEP TELEFONU | 0 533 575 55 35
E-POSTA ADRESİ | volkan.topacoglu@icisleri.gov.tr

## ÖDENEK-2015
2015 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
(31/12/2016 Tarihi İtibariyle)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 4794511.06 | 5077578.9562 | 5071426.5462 | 100188.5338 | 5180823.89 | 5177767.49 | 0
| YOL |  | 7083310.45 | 6800242.5538 | 6806394.9638 | 148016.4462 | 6966919.35 | 6948259 | 0
SULAMA
ATIKSU
MÜLGA KHGM
AFET
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 182306.49 | 182306.49 | 182306.49 |  | 182306.49 | 182306.49 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | 1450000 | 1450000 | 1450000 |  | 1450000 | 1450000 | 0
|  | AKARYAKIT | 800000 | 800000 | 800000 |  | 800000 | 800000 | 0
|  | BORU ALIMI | [6 empty] | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 155032 | 155032 | 155032 |  | 155032 | 155032 | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | 550000 | 550000 | 550000 |  | 550000 | 550000 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | [6 empty] | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | 60000 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000 | 0
TOPLAM |  |  | 15075160 | 15075160 | 15075160 | 248204.98 | 15345081.73 | 15323364.98 | 0
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2015 YOL
KÖYDES 2015 YILI YOL İZLEME TABLOSU
31/12/2016 TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) K | (TL) | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtalif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 16800 | 16800 | 16800 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 30 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Çampınar | Çampınar Ky. | 53 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Elmaçukuru | Elmaçukuru Ky. | 47 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Göynükler | Göynükler Ky. | 57 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Kadıyusuf | Kadıyusuf Ky. | 61 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Akçam | Akçam Ky. | 27 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11671.2 | 11671.2 | 11671.2 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Adalar | Adalar | 63 | STANDART GELİŞTİRME | PARKE | KÖY İÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Fırıncık | Aşağı Fırıncık | 25 | STANDART GELİŞTİRME | PARKE | KÖY İÇİ | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 2.7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | AĞLI |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 8354.2 | 8354.2 | 8354.2 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km.Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Aş.-Yk.Oba, Haliloba, Ekinözü, Fındıklı, Gölcük Gr.Ky. | Aş.-Yk.Oba, Haliloba, Ekinözü,Fındıklı,Gölcük grb.Ky. | 277 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE ( Filler ) | BİRİNCİ DERECE | 280000 | 280000 | 280000 | 0 |  |  |  | 16 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Oycalı Ky. | Oycalı Ky. | 129 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Avlacık Ky. | Avlacık Ky. | 39 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Çaykaşı-Terke Ky. | Çaykaşı-Terke Ky. | 207 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Şehrimanlar Ky. | Şehrimanlar Ky. | 57 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Avlacık Ky. | Avlacık Ky. | 39 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Kirazlı Ky. | Kirazlı Ky. | 16 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Kor.Boru) | BİRİNCİ DERECE | 12138.83 | 12138.83 | 12138.83 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 50 Mt Korige Boru
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 300 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Sabuncular-Alacık-Çamlıkbük Gr.Ky. | Sabuncular-Alacık-Çamlıkbük Gr.Ky. | 99 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 56903.05 | 56903.05 | 56903.05 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Sıra-Çocukören-Çömlektepe Gr.Ky. | Sıra-Çocukören-Çömlektepe Gr.Ky. | 112 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 34141.83 | 34141.83 | 34141.83 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Başakçay-Tasköy Gr.Ky. | Başakçay-Tasköy Gr.Ky. | 79 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 45522.44 | 45522.44 | 45522.44 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Sarnıç Gr.Ky. | Sarnıç Gr.Ky. | 57 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 22761.22 | 22761.22 | 22761.22 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Alacık-Zeyfe-Derelitekke Gr.Ky. | Alacık-Zeyfe-Derelitekke Gr.Ky. | 63 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11380.61 | 11380.61 | 11380.61 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Kırmacı-Zümrüt Gr.Ky. | Kırmacı-Zümrüt Gr.Ky. | 62 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11380.61 | 11380.61 | 11380.61 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Gecen-Yeşilköy Gr.Ky. | Gecen-Yeşilköy Gr.Ky. | 32 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11380.61 | 11380.61 | 11380.61 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Maksut-Yeşilköy Gr.Ky. | Maksut-Yeşilköy Gr.Ky. | 30 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 34141.83 | 34141.83 | 34141.83 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Çamlıbük-Ali Gr.Ky. | Çamlıbük-Alı Gr.Ky. | 28 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 34141.83 | 34141.83 | 34141.83 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Sıra-Göktaş Gr.Ky. | Sıra-Göktaş Gr.Ky. | 55 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11380.61 | 11380.61 | 11380.61 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Derelitekke-Hıdırlar Gr.Ky. | Derelitekke-Hıdırlar Gr.Ky. | 104 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11380.61 | 11380.61 | 11380.61 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Kanlıdağ-Divandağı-Yokuş-Kolca Ulucak Gr.Ky. | Kanlıdağ-Divandağı-Yokuş-Kolca Ulucak Gr.Ky. | 149 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 22761.22 | 22761.22 | 22761.22 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Azdavay-Gümürtler Gr.Ky. | Azdavay-Gümürtler Gr.Ky. | 57 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11380.61 | 11380.61 | 11380.61 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Saray-Kayaoğlu- Gr.Ky. | Saray-Kayaoğlu- Gr.Ky. | 80 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11380.61 | 11380.61 | 11380.61 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Samancı-Kırcalar-Söğütpınar-Hoca Gr.Ky. | Samancı-Kırcalar-Söğütpınar-Hoca Gr.Ky. | 160 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 17070.92 | 17070.92 | 17070.92 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Kor.Boru) | BİRİNCİ DERECE | 108772.54 | 108772.54 | 108772.54 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 717 Mt. Korige Boru
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 123548.19 | 123548.19 | 123548.19 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 220 Km. Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Kor.Boru) | BİRİNCİ DERECE | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 595 Mt.Korige Boru Bitti
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Koşmapınar | Koşmapınar Gr.Ky. | 44 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Kızılcaelma | Kızılcaelma Gr.Ky. | 24 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | İbrahim | İbrahim-Koçcuvaz Ky. | 91 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Ambarcılar | Zonya ve Yoluncan Mah.Y. | 27 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Yaylatepe | Ortasökü-Isırganlık Ky. | 96 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km Greyderli bakım bitti
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Tezcan | Tezcan-Şeyhoğlu Ky. | 102 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Günvakti | A.Tekdal-Y.Tekdal Ky. | 40 | STANDART GELİŞTİRME | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 640 | 640 | 640 | 0 |  | 0.5 | [9 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Kocaçam | Kocaçam Gr.Ky. | 165 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 116621.93 | 116621.93 | 116621.93 | 0 | [7 empty] | 7.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | İlişi | Mahmut Mah.Ky. | 28 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 36996 | 36996 | 36996 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | Ulu Köyü | Koçcuğaz-Enişdibi | 85 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 10382.84 | 10382.84 | 10382.84 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | Görentaş Köyü | Görentaş Köyü Grup Yolu | 130 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 16280.19 | 16280.19 | 16280.19 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 62670.4 | 62670.4 | 62670.4 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 150 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yayla | Kalaycı Mah.Ky. | 7 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Uğurlu | Kadiroğlu (Sahil) Mah.Ky. | 26 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yayla | Cumayanı-Kahyalar-Kalaycı-Subaşı Mah.Ky. | 125 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yıldızalan | Çınarlar-Kadı-Abdüsselam-Merkez Mah.Ky. | 117 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Musa | Akdemir-Ali-Bekdemir-Güney-Okçu-Yazı Mah.Ky. | 131 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 |  |  |  | 13 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Beşevler | Beşevler Ky. | 92 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Başköy | Ahmetli-Merkez-Değirmenbendi-Pire-Tabaklı Ky. | 72 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Gökçeler-Karakadı-Çamdibi | Gökçeler-Karakadı-Çamdibi Gr.Ky. | 179 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kum | Talha-Kemrelik-Hamzalı-Çınarcık-Beldibi-Altıntaş Ky. | 108 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 15 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | İlyasbey | Arılı Mah.Ky. | 190 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Derebağ | Yelce-Çürükdağ-Tepeyurdu Mah.Ky. | 97 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yeniköy | Taspınar Ky. | 29 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Baltacı | Müdüron Mah.Ky. | 17 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kuşkayası | Mutça Mah.Ky. | 42 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Çilekçe | Aydınyüzü Ky. | 37 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Akbayır | Gümüşsuyu Ky. | 19 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kovanören | Karaman-Merkez Mah.Ky. | 62 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Doğankaya | Kapaklı Mah.Ky. | 41 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | İshakça | Esence Mah.Ky. | 40 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Gökçeören | Dilek ve Konakyanı Mah.Ky. | 123 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Konuklar-Soğucak | Konuklar-Soğucak Gr.Ky. | 102 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Çamaltı | Ulu Mah.Ky. | 35 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Koçlar | Ellezli-Küplüce-Merkez Mah.Ky. | 48 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Ovacık-Kezağzı-Kethüda-Akça | Ovacık-Kezağzı-Kethüda-Akça Gr.Ky. | 159 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 |  |  |  | 13 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Menük-Ortaca-Akça | Menük-Ortaca-Akça Gr.Ky. | 84 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 33000 | 33000 | 33000 | 0 |  |  |  | 9 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Çukurçal | Merkez-Dağ-Eceren-Haktanır-Sülük Mah.Ky. | 98 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Akça-Çavuş-Yarımağa | Akça-Çavuş-Yarımağa Gr.Ky. | 88 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Okçular | Kokurdan Mah.Ky. | 36 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kazanlı | Aş.Köseli-Yk.Köseli-Demirci-Hıdırlar-Karasu Mah.Ky. | 88 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 12500 | 12500 | 12500 | 0 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Şenköy | Sarıçam Mah.Ky. | 10 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Karakadı | Karabalçık-Akbulut-Merkez-Kabalık Mah.Ky. | 47 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Hamitli | Kolca-Merkez-Gömeren Mah.Ky. | 23 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 17000 | 17000 | 17000 | 0 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Gökçeler | Samanyolu-Merkez-Bayırlı Mah.Ky. | 46 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Çamdibi | Meydan-Çakmakçı-Koç-Fettah ve Merkez Mah.Ky. | 71 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Güzelyayla | Kızılovaz Mah.Ky. | 59 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kayaardı | Kındıralık-Güvenli Mah.Ky. | 128 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yenice | Pabuçcu Mah.Ky. | 30 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kezağzı | Midlli-Şahanlar Mah.Ky. | 41 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Ağaçbükü | Asarcık Ky. | 186 | BAKIM ve ONARIM | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  | 1 | [9 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Okçular | Okçular Merkez Mah.Ky. | 60 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Velioğlu | Midillioğlu-Kalaycı- Keloğlu Mah.Ky. | 63 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yurtbaşı-İlyasbey | Yurtbaşı-İlyasbey Gr.Ky. | 338 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Güzelyayla-Başköy | Güzelyayla-Başköy Gr.Ky. | 124 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 0.1 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Akça-Çavuş-Yarımağa | Akça-Çavuş-Yarımağa Gr.Ky. | 88 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  | 0.2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Doğankaya | Doğankaya ky | 81 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İstinat Duvarı | BİRİNCİ DERECE | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [8 empty] | 5 |  |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Üçağıl Köyü | Onbaşı Mah. | 18 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Velioğlu | Midillioğlu-Kalaycı- Keloğlu Mah.Ky. | 60 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Yk.Sökü-Aş.Sökü Gr.Ky. | Y.Sökü-A.Sökü Gr.Ky. | 168 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 61465.56 | 61465.56 | 61465.56 | 0 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Duran | Duran | 27 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Kor.Boru) | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 3 Mt 1000 mm koruge boru
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Kor.Boru) | BİRİNCİ DERECE | 34052.78 | 34052.78 | 34052.78 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 745 Mt. Korige Boru
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 39847.21 | 39847.21 | 39847.21 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 141 Km. Greyderli bakım
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Kayadibi Ky. | Kayadibi-Düzköy-Emirler-Karamanlar | 71 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4006 | 4006 | 4006 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Çepni Ky. | Çepni-Fitillik-Kesecik | 108 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4006 | 4006 | 4006 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Celaller Ky. | Celaller-Güneşli Mah.Ky. | 16 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4006 | 4006 | 4006 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Piri Ky. | Yemişli-Piri Saydaş Mah.Ky. | 145 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4006 | 4006 | 4006 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Hamidiye Ky. | Hamidiye Kabalak Mah.Ky. | 12 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4006 | 4006 | 4006 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Kaymazlar Ky. | Kaymazlar-Dumanlar Mah.Ky. | 32 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 2003 | 2003 | 2003 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Çatak Ky. | Çatak-Butlar-Kete Mah.Ky. | 44 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 8012 | 8012 | 8012 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Hacıreis Ky. | Hacıreis Ky. | 10 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4006 | 4006 | 4006 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Hacıreissökü Ky. | Hacıreissökü Ky. | 23 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4006 | 4006 | 4006 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Yunuslar Ky. | Menterek Mah.Ky. | 7 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4005 | 4005 | 4005 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Kavakören Ky. | Hüseyinler Mah.Ky. | 66 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 2003 | 2003 | 2003 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Sırakonak Ky. | Toprakçı Mah.Ky. | 10 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4005 | 4005 | 4005 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Kavaklı Ky. | Sövüçler Mah.Ky. | 11 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4005 | 4005 | 4005 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Kızılcakaya Ky. | Tümenoğlu Mah.Ky. | 14 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4005 | 4005 | 4005 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN |  | Çubuklu Ky. | Ulugüney Mah.Ky. | 28 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 4005 | 4005 | 4005 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Değirmenözü | Değirmenözü Ky. | 31 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 34068.8 | 34068.8 | 34068.8 | 0 | [9 empty] | 3 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Çayözü | Çayözü Ky. | 36 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Kor.Boru) | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 500 Mt. Korige Boru
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Akılçalman | Akılçalman Ky. | 36 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Kızsini | Kızsini Ky. | 24 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Hasanağa | Hasanağa Ky. | 28 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Çamkonak | Çamkonak Ky. | 49 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Kapaklı | Kapaklı Ky. | 94 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Gökören | Gökören Ky. | 73 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Karaağaç | Karaağaç Ky. | 39 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Okluk-Boyalca | Okluk-Boyalca Ky. | 27 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Karamık Köyü | Yk.- Aş.ve Kayacık Mah. Y. | 96 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Kayabağı Köyü | Budaklar Mah.Y. | 16 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Beykoz Köyü | Merkez-Memeren ve Karalar yolu | 107 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Kayı-Çamkonak Köyleri | Kayı - Çamkonak Grp.Ky. | 223 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Karaağaç Köyü | Aş.Öden-Yk.Öden Mah.Y. | 26 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Selalmaz Köyü | Keş Mah.Y. | 52 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Kayı Köyü | Tapoğlu-Dikmen Mah.Y. | 33 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Siyahlar Köyü | Siyahlar Ky. | 74 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 1399.92 | 1399.92 | 1399.92 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Balabanlar Ky. | Balabanlar Ky. | 104 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 57651.53 | 57651.53 | 57651.53 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Başakpınar Ebrek-Kayluca Göynükören Gr.Ky. | Başakpınar Ebrek-Kayluca Göynükören Gr.Ky. | 233 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 102493.2 | 102493.2 | 102493.2 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Pınarözü-Elmalıcami Gr.Ky. | Pınarözü-Elmalıcami Gr.Ky. | 37 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Başakpınartepe Köyü | Başakpınartepe Yolu | 42 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 28289.2 | 28289.2 | 28289.2 | 0 |  |  |  | 1.1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Başakpınartepe Köyü | Karabeyler Mah.Y. | 12 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 24158 | 24158 | 24158 | 0 |  |  |  | 0.7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Elmalıtekke-Çörekçi-Demirci Grp.Ky.Yolu | Elmalıtekke-Çörekçi-Demirci Yolu | 84 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 121658.09 | 121658.09 | 121658.09 | 0 |  |  |  | 11 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 22148.43 | 22148.43 | 22148.43 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 115 Km.Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Boğazcık-Gökçe-Yassıkışla Gr.Ky. | Boğazcık-Gökçe-Yassıkışla Gr.Ky. | 515 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 83238.23 | 83238.23 | 83238.23 | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 49957.84 | 49957.84 | 49957.84 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km.Greyderli Bakım
EK | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Taşlıpınar Köyü | Taşlıpınar ky. Mah. içi yol | 111 | YENİ YOL | TESVİYE | KÖY İÇİ | 24568.85 | 24568.85 | 24568.85 | 0 |  | 0.3 | [9 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Kavak Ky. | Kavak Merkez ve Mah.Ky. | 112 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 29000 | 29000 | 29000 | 0 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Bölükyazı | Merkez ve Mah.Ky. | 108 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 26000 | 26000 | 26000 | 0 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Demircimüezzin | Merkez ve Mah.Ky. | 81 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 28000 | 28000 | 28000 | 0 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Hocavakıf | Sekecek Mah.Ky. | 12 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Kavak Ky. | Arpacıkağzı Mah.Ky. | 25 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Gökçeağaç | Uncuoğlu Mah.Ky. | 26 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Hocavakıf | Hocavakıf Ky. | 17 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 42600 | 42600 | 42600 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Yılanlı | Çalçı Mah.Ky. | 8 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [9 empty] | 2 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 200 Km. Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Hocahacip | Kırıkoğlu-Fatmaoğlu Ky. | 70 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 21329.14 | 21329.14 | 21329.14 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Koçcuğaz | Yağmurlu Ky. | 26 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Enbiya | Alıcıoğlu Ky. | 29 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Kayapınar | Kayapınar Ky. | 20 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 74692.86 | 74692.86 | 74692.86 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Haydarlar | Güney Mah.Ky. | 43 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Akkaya | Yk.Emirler Mah.Ky. | 15 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Akkirpi | Çavuş Mah.Ky. | 48 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 88718.32 | 88718.32 | 88718.32 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 160 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Korupınar-Göçkün-Kuzluk-Kabalar-Kabalarsökü-Hamit | Korupınar-Göçkün-Kuzluk-Kabalar-Kabalarsökü-Hamit Gr.Ky. | 1528 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 196430.24 | 196430.24 | 196430.24 | 0 | [7 empty] | 12.04 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Esenyurt | Demirci Ky. | 26 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 108984.6 | 108984.6 | 108984.6 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Sökü-Ulu | Sökü-Ulu Ky. | 99 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Erenyolu-Toklukaya | Erenyolu-Toklukaya Ky. | 544 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 200882.34 | 218300 | 200882.34 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Karaman-Beşören Köyü | Karaman-İğdir-İmralı-Beşören Gr.Ky. | 176 | STANDART GELİŞTİRME | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 2.7 | [9 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Çatak-Bürüm Köyü | Çatak-Bürüm Ky. | 73 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 45550 | 45550 | 45550 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Karadonu Köyü | Karadonu Ky. | 8 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 22000 | 22000 | 22000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Camili Köyü | Merkez-Ortakcıoğlu Mah.Ky. | 51 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 22000 | 22000 | 22000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Karaman Köyü | Karaman-Beşören Ky. | 100 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Taşpınar Köyü | Kanlıcadere-Merkez Mah.Ky. | 27 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 20220 | 20220 | 20220 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 140 Km. Greyderli Bakım
EK | KASTAMONU | KÜRE |  | Kösreli-Köstekçiler grp K.y | Kösreli,Köstekciler grup k.y | 793 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 24780 | 24780 | 24780 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Kor.Boru) | BİRİNCİ DERECE | 41570.8 | 41570.8 | 41570.8 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 300 Mt. Korige Boru
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Tekke | Girdallı Ky.İlt.Tekke | 21 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 92901.52 | 92901.52 | 92901.52 | 0 | [6 empty] | 2.45 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kuzyaka | İhsangazi İl Yolu İlt. Kuzyaka (B.M.) | 109 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 121093.78 | 121093.78 | 121093.78 | 0 | [7 empty] | 8.1 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kasaba-Hacışaban-Başköy | Kasaba-Hacışaban-Başköy | 154 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50442.47 | 50442.47 | 50442.47 | 0 | [7 empty] | 3.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yk.Batak-Aş.Batak-Kadıoğlu | Taşköprü Dy.İlt. Yk.Batak-Aş.Batak-Kadıoğlu | 274 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 50138.71 | 50138.71 | 50138.71 | 0 | [7 empty] | 3.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Hasköy-Kovalca | Hasköy-Kovalca | 404 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5977.75 | 5977.75 | 5977.75 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Ortaköy-Omcular | Araç Dy.İlt. Ortaköy-Omcular | 94 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 63707.03 | 63707.03 | 63707.03 | 0 | [7 empty] | 3.6 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kozkıran-Karaçomak | Parmaklıtürbe-Kuzyaka Grp.Ky. İlt. Karaçomak | 79 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 138903.5 | 138903.5 | 138903.5 | 0 | [7 empty] | 9.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Emirler-Şeker | Daday İl Yolu İlt. Emirler-Şeker Grp.Ky. | 274 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 21454.13 | 21454.13 | 21454.13 | 0 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Emirler-Şeker | Daday İl Yolu İlt. Emirler-Şeker Grp.Ky. | 274 | STANDART GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 13568.82 | 13568.82 | 13568.82 | 0 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Ayvalar | Ayvalar | 91 | BAKIM ve ONARIM | TRAPEZ KANAL ve KORUGE BORU | BİRİNCİ DERECE | 37155.69 | 37155.69 | 37155.69 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 307 m. trapez kanal ve 140 m. koruge boru
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Çerçi | Dere | 34 | STANDART GELİŞTİRME | KÖYİÇİ PARKE | KÖYİÇİ | 13472.26 | 13472.26 | 13472.26 | 0 | [5 empty] | 533.11 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Pehlivan | Pehlivan | 129 | BAKIM ve ONARIM | İSTİNAT DUVARI | BİRİNCİ DERECE | 12895.04 | 12895.04 | 12895.04 | 0 | [8 empty] | 20 |  |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yolkonak-Karadere Gr.Ky. | Aş.Yuva | 129 | BAKIM ve ONARIM | KÖPRÜ ONARIMI | BİRİNCİ DERECE | 6063.64 | 6063.64 | 6063.64 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Hocalar Köyü | Bekdemir Mah.Y. | 22 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 67659.61 | 68086.66 | 67659.61 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Demirtaş Köyü | Paşaoğlu Mah.Y. | 24 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 47327.17 | 45391.11 | 47327.17 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Demirtaş Köyü (Ulus Yol ayrmı) | Ahmetağa Mah.Y. | 18 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 77881.06 | 79434.44 | 77881.06 | 0 |  |  |  | 1.75 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Dizdarlı Köyü (Ulus Yol ayrmı) | Aş.Zello Mahallesi | 16 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 123627.23 | 124825.55 | 123627.23 | 0 |  |  |  | 2.75 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 69649.53 | 69649.53 | 69649.53 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 124 Km. Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Ericek Ky. | Yapukçu-Haydarlı-Karaahmet-Mavili Ky. | 66 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 125776.2 | 125776.2 | 125776.2 | 0 |  |  |  | 3.3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Edeler-Aybasan-Uzunyol Gr.Ky. | Edeler-Aybasan-Uzunyol Gr.Ky. | 772 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 8484.58 | 8484.58 | 8484.58 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Küçükmutlu Köyü | Merkez Mah.Ky. | 104 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 8484.58 | 8484.58 | 8484.58 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Aybasan Köyü | Yakınca Mah.Ky. | 116 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 8484.58 | 8484.58 | 8484.58 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 65123.42 | 65123.42 | 65123.42 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 140 Km.Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Gürpelit Köyü | Merkez Mah.Ky. | 48 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 54290.06 | 54290.06 | 54290.06 | 0 | [7 empty] | 2.9 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Çetmi-Samanlıören | Çetmi-Samanlıören Ky. | 874 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 123855 | 123855 | 123855 | 0 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kırha-Çaykirpi Gr.Ky. | Kırha-Çaykirpi Gr.Ky. | 353 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 76700 | 76700 | 76700 | 0 | [7 empty] | 5.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Çoroğlu-Çit Gr.Ky. | Çoroğlu-Çit Gr.Ky. | 196 | STANDART GELİŞTİRME | 2. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 134599 | 134599 | 134599 | 0 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Yk.Emerce-Badembekdemir | Yk.Emerce-Badembekdemir Ky. | 202 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Çiftkıran-Çit Gr.Ky. | Çiftkıran-Çit Gr.Ky. | 113 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 110000 | 110000 | 110000 | 0 |  |  |  | 25 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Akseki-Bozarmut Gr.Ky. | Akseki-Bozarmut Gr.Ky. | 160 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 90000 | 90000 | 90000 | 0 |  |  |  | 16 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Yeniler | Yalak-Kozluca Ky. | 55 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 45000 | 45000 | 45000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Aş.Şehirören | Aş.Şehirören Ky. | 22 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 43000 | 43000 | 43000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Çiftkıran | Sipahi Mah.Y. | 38 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 9500 | 9500 | 9500 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Çiftkıran | Demirci Mah.Y. | 17 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 5400 | 5400 | 5400 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Çiftkıran | Kargacık Mah.Y. | 23 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Karapürçek | İkipınar Mah.Y. | 84 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Aş.Şehirören | Dikmendibi Mah.Y. | 39 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Dereköy | Kızılcaelma Mah.Y. | 32 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Yavuçkuyucağı | Körpe Mah.Y. | 18 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Celep | Aş.Sıcaktarla mah.Y. | 27 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | BİRİNCİ DERECE | 27828.73 | 27828.73 | 27828.73 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 120 km. Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | BİRİNCİ DERECE | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 200 Adet Büz
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Karapürçek | Karapürçek Ky. | 75 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 29339.52 | 29339.52 | 29339.52 | 0 | [9 empty] | 2 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Kor.Boru) | BİRİNCİ DERECE | 29748.52 | 29748.52 | 29748.52 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 130 mt koruge boru alındı
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Çifter Köyü | Çifter Köyü | 224 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TOSYA |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 70 Km Greyderli B akım
EK | KASTAMONU | TOSYA |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [9 empty] | 2 |  | 100 | 100 | 1
TOPLAM | [5 empty] | 19724 |  |  |  | 6948259 | 6966919.35 | 6948259 | 0 |  | 4.5 | 19.8 | 462.8 |  | 2333.11 | 5.15 | 88.44 | 25 | 17 |  | 100 | 100 | 222

## 2015 İÇMESUYU
KÖYDES 2015 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
31/12/2016 TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | Sulu (Şebekeli) |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) K | (TL) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | ABANA | Yakabaşı Köyü | Yakabaşı (Yayla) | 24 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 6550 | 6550 | 6550 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Fırıncık Köyü | Aşağıfırıncık | 27 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Adalar Köyü | Osmançelebi | 11 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 38667.2 | 38667.2 | 38667.2 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Tunuslar Köyü | Kurtderesi | 21 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 13409 | 13409 | 13409 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Muhtelif Köyler | Bereketli-Merkez | 41 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 19500.23 | 19500.23 | 19500.23 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Gölcüğez-Merkez | 35 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kabacı-Murtazaoğlu (Ek) | 8 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Yeşilpınar-Merkez | 19 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Çukurpelit Köyü | Çukurpelit Köyü | 32 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Boğdam Köyü | Boğdam Köyü | 62 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Sümenler Köyü | Sümenler Köyü | 31 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Alınören Köyü | Alınören Köyü | 36 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Kirazlı Köyü | Yayla Mah. | 13 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Kayaören Köyü | Kayaören Köyü | 26 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Sarıhacı Köyü | Sarıhacı Köyü | 9 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1
DE | KASTAMONU | ARAÇ | Belen-Celepler-Çaykaşı-Damla-Gergen-Taşpınar-Tellikoz-Terke | Belen | 51 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Şebekeli) | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Kç. Belen | 42 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Celepler | 56 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Demirci | 8 |  | SULU (Çeşmeli)
|  |  |  | Oruçbeyoğlu | 13 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yenice | 16 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Çaykaşı (Kesüt-Köşlü) | 65 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Hasbeyler | 19 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Soğandere | 23 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Telli (Muratoğlu) | 44 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Damla | 68 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Gergen | 85 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Taşpınar | 20 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Şekerci | 13 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Tellikoz | 54 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yeşilce (Yarvan) | 43 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Terke Köyü | 42 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Muhtelif Köyler | Tatlıca Köyü | 138 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 141711.2 | 141711.2 | 141711.2 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Sıragömü Köyü | 107 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Akıncılar Köyü | 167 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yeşilova Köyü | 798 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Müslümler Köyü | 131 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yk.Güney Köyü | 125 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Terke Köyü | 142 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Köklüdere Köyü | 92 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Gemi Köyü | 29 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Şehrimanlar Köyü | 57 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Sofçular Köyü | 82 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Dereyücek Köyü | Akdağ Mah. | 22 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Bakırcı Köyü | Hoca mah. | 15 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Sada Köyü | Ömermeyoğlu | 13 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Arapoğlu | 14 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Hanifeoğlu | 13 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Kırmacı Köyü | Kuruoğlu Mah. | 7 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 22926.35 | 22926.35 | 22926.35 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | Muhtelif Köyler | Çömlektepe | 52 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 91000 | 91000 | 91000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Yeşilköy | 18 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Alacık | 36 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Samancı | 42 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Tomruk | 10 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Gültepe | 24 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Zümrüt | 45 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Arslanca | 37 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kırmacı | 17 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Üyük | 14 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Muhtelif Köyler | Keşlik-Merkez | 21 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 53875.65 | 53875.65 | 53875.65 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Ortasökü Karakestane Mah. | 33 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kutluca-Merkez | 60 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kızılcaelma-Y.Değirmenbaşı Mah. | 14 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Tezcan-Merkez | 38 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Koşmapınar Yayla Mah. | 26 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Koşmapınar Kuz Mah. | 18 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | İbrahim Köyü Merkez (Ek) | 40 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Koşmapınar Köyü (EK) | 44 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Gülpınar Mah. (Ek) | 14 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | CİDE | Okçular Köyü | Kokurdan Mah. | 36 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Çeşmeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Kezağzı Köyü | Midilli Mah. | 22 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Çeş.) | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Kuşkayası Köyü | Merkez | 129 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Çakırlı Köyü | Merkez | 254 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Alayüz Köyü | Örtülü Mah. | 85 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Kuşcu Köyü | Kuşcu Köyü | 60 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Muhtelif Köyler | Toygarlı Köyü | 124 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Alayüz Köyü | 189 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Gebeş Köyü | 38 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kalafat Köyü | 57 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Çayyaka Köyü | 163 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Hacıahmet Köyü | 85 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN | Celaller Köyü | Çukurca Mah. | 15 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 57782.25 | 57782.25 | 57782.25 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN | Arıca Köyü | Abdullahoğlu Mah. | 32 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 29500 | 29500 | 29500 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN | Karacakaya Köyü | Ali Mah. | 24 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 14986 | 14986 | 14986 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN | Yunuslar Köyü | Merkez Geçitli Mah. | 65 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 29500 | 29500 | 29500 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | Ç.ZEYTİN | Muhtelif Köyler | Karacakaya köyü | 17 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 84983.6 | 84983.6 | 84983.6 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Fındıklı Köyü | 34 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Güneşler Köyü | 63 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Çepni Köyü | 64 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kaşlıca Köyü | 94 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Çatak Köyü | 129 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kavakören Köyü | 59 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Celaller Köyü | 44 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Duran Köyü | 27 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | DADAY | Çömlekciler | Merkez | 22 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 45362.74 | 45362.74 | 45362.74 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Değirmencik | Sarıca-Demirhan | 128 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 45963 | 45963 | 45963 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Yazıcımeydan | Merkez-Meydan | 87 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 112043 | 112043 | 112043 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Tüfekci | Merkez-Sipahi | 53 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Selalmaz | Keş | 52 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Görük | Merkez | 70 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Kayı | Dere | 43 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Muhtelif Köyler | Tüfekci-Merkez | 40 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 86451 | 86451 | 86451 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Sorkun-Merkez | 40 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Hasanşeyh-Bitiközü ( EK) | 43 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Karaağaç-Merkez | 39 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Bastak-Merkez | 72 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Akılçalman-Buzağıveren | 68 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Bayır-Yukarı Bayır Mah. | 81 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Dereköy-Merkez | 77 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Çavuşlu Köyü | Çavuşlu Köyü | 55 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 106000 | 106000 | 106000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Baltıcak-Sinantekke Köyleri ve Şenlikpazaryeri | Baltıcak Köyü | 18 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 53956.47 | 53956.47 | 53956.47 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Sinantekke Köyü | 71 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Pazaryeri Mah. | 124 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Belovacık Köyü | Karaoğlan Mahallesi | 44 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 15195.94 | 15195.94 | 15195.94 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Hasırlı Köyü | Hasırlı Köyü | 83 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Muhtelif Köyler | Bozkoca Köyü | 54 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 91027.17 | 91027.17 | 91027.17 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Yazıbelen Köyü | 248 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Şeyhbali Köyü | 116 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Alınören Köyü | 16 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Akdoğan Köyü | 51 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Örenbaşı Köyü | 179 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kurukavak Mah. | 56 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Aluçcular Mah. | 97 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Çakırlı Köyü | Kuz Mahallesi | 15 | YENİ TESİS | SULU (Çeşmeli) | 40356.97 | 40356.97 | 40356.97 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Denizbükü Köyü | Merkez | 71 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 62069.83 | 62069.83 | 62069.83 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Danışman | Karaman Mahallesi | 41 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Çeşmeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Gözalan Köyü | Merkez | 158 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Çeşmeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Aşağımescit Köyü | Merkez | 103 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Çeşmeli) | 5175.97 | 5175.97 | 5175.97 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Gürmüdü Köyü | Merkez | 108 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Muhtelif Köyler | Başköy-Merkez | 146 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 39088.68 | 39088.68 | 39088.68 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Gürmüdü-Merkez | 108 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Denizgörülen-Merkez | 103 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Çaybaşı | Açıklı Mah. | 17 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Gökbelen | Kavak Mah | 55 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Akçasu | Aş. Akçasu Mah. | 20 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 7427.28 | 7427.28 | 7427.28 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Muhtelif Köyler | Gökçeağaç-Sarıçalı Mah. | 38 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Sirke Köyü | 92 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Çakırçay Köyü | 45 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Demircimüzzin Köyü | 14 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Sarıalan Köyü | 48 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
EK | KASTAMONU | HANÖNÜ | Demircimüezzin Köyü | Konacık Mah. | 15 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 23374.6 | 23374.6 | 23374.6 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Kirt Mah. | 12 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Abdioğlu Mah. | 8 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Sarıpınar | Aşağı mah. | 132 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 21442.83 | 21442.83 | 21442.83 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Sünlük-Hocahacip-İnciğez-Çatalyazı-Örencik-Koçcuğaz-Akkirpi-Kızıleller | Burçak (Makmarardı) Mah. | 7 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 82331.09 | 82331.09 | 82331.09 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Hocahacip Köyü | 38 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | İnciğez Köyü | 72 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Çatalyazı Köyü | 71 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Baklacı Mah. | 29 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Ortaca mah. | 59 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Yukarı-Çukurca (Pelki) Mah. | 11 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kızıleller Köyü | 55 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Yeşilöz Köyü | Yeşilöz Köyü | 185 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Su Bulunamadı
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Muhtelif Köyler | Korupınar Köyü | 448 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 39731 | 40710 | 39731 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Soğukpınar Köyü | 108 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Alaca Köyü | Selam Mah. | 21 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ (Çeş.) | 87284 | 88500 | 87284 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Kayadibi | Çulha Mah. | 51 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | İğdir Köyü | Merkez | 60 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Alacık -Ersizlerdere-İkizciler-Güllüce-Topçu Köyleri | Çolak Mah. | 19 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 55300 | 55300 | 55300 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | İnanlı Köyü | 21 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Karaş Mah. | 42 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Abut Mah. | 15 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | İlata Mah. | 42 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Ustalı Mah. | 82 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Ahlatköy, Ayvalar, Civciler, Damlaçay, Dursunlar, Esenli, Kaşçılar, Kemerler, Kıyık, Mescit | Ahlat | 70 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 76042.89 | 76042.89 | 76042.89 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Benlisultan | 58 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Hacıbaklar | 40 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yk.Ahlat | 13 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Ayvalar | 91 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Koşanlar | 25 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Civciler (Karşıyaka) | 16 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Emiroğlu | 20 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | İmamoğlu (Ecir+İmam) | 23 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kuloğlu | 20 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Damlaçay (Timzan) | 86 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Civelek | 75 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Dursunlar | 47 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Dere | 30 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Esenler | 21 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kabalı | 25 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Esenli (Maraz) | 96 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kütükoğlu | 34 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Sarıoğlu | 53 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kaşçılar | 88 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Demirciler | 31 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | İmam | 36 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kemerler | 46 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Göl | 55 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Sütcüler | 41 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kıyık | 83 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Civek | 37 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kadı | 48 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Mescit | 134 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Koşanlı | 30 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Etyemez | Etyemez | 195 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 149408.65 | 149408.65 | 149408.65 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Davutça | 47 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yeni | 30 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Oğulköy | Oğulköy | 160 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 173944.35 | 173944.35 | 173944.35 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Sarıkaya | 53 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Karaevli | Karaevli | 68 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 149995.5 | 149995.5 | 149995.5 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Ağa | 21 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Çuhacılar | 27 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Tepe (Simitci) | 21 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Bulacık | Merkez | 135 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 43430.73 | 43430.73 | 43430.73 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Bana | 24 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Budamış | Kumarı | 88 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 14940.03 | 14940.03 | 14940.03 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Hocaköy | Hocaköy | 202 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 7138.01 | 7138.01 | 7138.01 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Karakuz | Karakuz | 53 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 137368.74 | 137368.74 | 137368.74 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Kasım | 18 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Gömmece | Gömmece | 43 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 79227 | 79227 | 79227 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Gevrekli | 32 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | İbiler | 38 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Sulusökü | Sulusökü | 37 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 34738.32 | 34738.32 | 34738.32 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Acabalı | 21 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Dereberçin | Susuz | 33 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 36059.9 | 36059.9 | 36059.9 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Gökçukur | Kireç | 33 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 90835.37 | 90835.37 | 90835.37 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Hacıilyas | Hacıellez | 21 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 50643.7 | 50643.7 | 50643.7 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Başören | Aş.Kaya | 17 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25465.8 | 25465.8 | 25465.8 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Esenler | Kurt | 32 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 38666.31 | 38666.31 | 38666.31 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 274940 | 274940 | 274940 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Elmayakası | Saykal (Saykan) | 39 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 3600.42 | 3600.42 | 3600.42 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Aşağı | 36 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Çakır | 24 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Durak | 20 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kantar | 20 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Kıyık | Kıyık | 83 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Aşağı | 37 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Tepe | 68 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Kuzyaka | Kuzyaka | 109 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 1371.4 | 1371.4 | 1371.4 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Eceoğlu | Eceoğlu | 62 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 4338.62 | 4338.62 | 4338.62 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Hacı | 8 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Taşanlar | 20 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Taşlık | Asarcık | 76 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 3834.53 | 3834.53 | 3834.53 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Alçıcılar | Çay | 48 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 1036.51 | 1036.51 | 1036.51 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Demirtaş-Kapancı-Uzla-Karacaören-Günberi Köyleri | Pazaryeri Mah. | 8 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 45748.6 | 46610 | 45748.6 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Kapancı-Merkez | 61 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Garipler mah. | 36 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Karacaören -Merkez | 119 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Sorkuncuk- Merkez | 16 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Çiğilerik Köyü | Yukarı Mah. | 37 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 26874.48 | 26874.48 | 26874.48 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Töre Mah. | 12 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Celallı Köyü | Celalli Köyü | 37 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 60209.8 | 60209.8 | 60209.8 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Edeler-Himmet-Büyükmutlu-Küçükmutlu-Demirkaya-Sefer-Dördül-Gürpelit Köyleri | Edeler Köyü | 519 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 63265.44 | 63265.44 | 63265.44 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Himmet Köyü | 209 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Büyükmutlu Köyü | 107 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Küçükmutlu Köyü | 104 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Demirkaya Demircim mah. | 51 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Sefer Köyü | 93 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Dördül Köyü | 85 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Gürpelit Değirmenci mah. | 116 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Eskioğlu | Araboğlu-Bektaşoğlu Mah. | 32 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 75152.19 | 75152.19 | 75152.19 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Donalar | Kanaoğlu Mah. | 61 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 32095 | 32095 | 32095 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Vakıfbelören | Merkez | 141 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 104790.9 | 104790.9 | 104790.9 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Urgancı | Merkez | 231 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 61967.57 | 61967.57 | 61967.57 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Dereköy | Kılavuz Mah. | 25 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 129214.72 | 129214.72 | 129214.72 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kızılcaören | Salmanlı Mah. | 19 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 22063.05 | 22063.05 | 22063.05 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Çiftlikköy | Yk.Telli Mah. | 28 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 21573.95 | 21573.95 | 21573.95 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Hamzaoğlu | Dolaydere Mah. | 15 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 15264 | 15264 | 15264 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yoğunoluk | Tembeller-Tepeardı Mah. | 39 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 18782.06 | 18782.06 | 18782.06 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ayvalı | Merkez | 184 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yk.Şehirören | Merkez | 42 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Karacaoğlu | Merkez | 96 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 4300 | 4300 | 4300 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Muhtelif Köyler | Armutlu | 29 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 178000 | 178000 | 178000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Çetmi | 755 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Boyundurcak | 116 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Karnıaçık- Erencik Mh. | 85 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Alamaşişli | 178 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Olukbaşı - Hataplı | 44 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Çoroğlu | 109 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Ersil | 273 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kırha | 224 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Akseki | 106 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Karşı | 270 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | İncesu Köyü - Duşluk Mh. | 25 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Dağbelören Köyü - İmam Mh. | 14 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | TOSYA | Sofular | Sofular Köyü | 67 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Alaçayır Mah. | 29 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | TOSYA | Sapaca | Sapaca Köyü | 35 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Aşağıdikmen | Aşağıdikmen Köyü | 120 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Mısmılağaç-Ahmetoğlu Köyleri | Mısmılağaç Köyü | 38 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 15493 | 15493 | 15493 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | sondaj çalışması bitti. Yeteri kadar su bulunamamıştır
|  |  |  | Ahmetoğlu Köyü | 43 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | TOSYA | Dağardı Köyü | Dağardı Köyü | 14 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Avşar Mah. | 134 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | TOSYA | Bayat Köyü | Taşkaynar Mah. | 81 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Karabey Köyü | Aşağı (Devrez) mah. | 127 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Ortalıca | Ortalıca (Belen mah.) | 218 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Akbük-Yağcılar-Aş.Kayı-Kösen -Karabey-Zincirlikuyu köyleri | Akbük Köyü | 705 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Yağcılar Köyü | 105 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Aş.Kayı Köyü | 404 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kösen Köyü | 152 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Karabey Köyü | 431 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Zincirlikuyu Köyü | 65 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
EK | KASTAMONU | TOSYA | İncebel Köyü | İncebel Köyü | 47 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 53572.9 | 53572.9 | 53572.9 | 0 | 100 | 100 | 1
TOPLAM |  |  |  |  | 21570 |  |  | 5177767.49 | 5180823.89 | 5177767.49 | 0 | 100 | 100 | 114

## 2015 SULAMA
KÖYDES 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
2016-12-31
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
TOPLAM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HİS

## 2015 ATIKSU
KÖYDES 2015 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[23 empty] | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[24 empty] | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ
TOPLAM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SUSUZ ÜNİTELER 2015
31/12/2016 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2012 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)
İLİMİZİN SUSUZ KÖY VE BAĞLISI BULUNMAMAKTADIR.

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2015
31/12/2015 İTİBARİYLE İLİMİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
1 | KASTAMONU | MERKEZ | Ky. İlt. Yılancı-Göbel-Kadı |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
2 | KASTAMONU | MERKEZ | Ky. İlt. Karamuk | Karamuk | 18 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2
3 | KASTAMONU | MERKEZ | İhsangazi İl. Y. İlt. Kütükler-Akçakese ilt Kırışoğlu Ky. |  | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
4 | KASTAMONU | MERKEZ | Tosya Dy. İlt. Çıban köyü İlt Çiçek-Sipahi Ky. |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
5 | KASTAMONU | MERKEZ | İhsangazi İl. Y. İlt. Kadı Mah. İlt. Çakıllı-İslam Gr. Ky. |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
6 | KASTAMONU | MERKEZ | Darıbükü Ky. İlt. Ayvagülle mh. İlt. Göncüler |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
7 | KASTAMONU | ARAÇ | İl. Y. İlt. Köklüdere-Yukarı mh. İlt. Çamlıtepe | Çamlıtepe | 21 | 6 |  | Tesviye |  |  | 6
8 | KASTAMONU | ARAÇ | Çerçiler -Kayaören Grb.Ky.İlt.Yayla Mh. | Yayla | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2
9 | KASTAMONU | ARAÇ | Doğanpınar Ky.İlt.Gülferen Mh. | Gülferen (Yayla) | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4
10 | KASTAMONU | ARAÇ | Boyalı İly. İlt. Türbeli ilt. Susuz ky. |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
11 | KASTAMONU | ARAÇ | Araç Dy. İlt.Uğur-Köseköy-Okçular Ky. İlt. Çamaltı ky. |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
12 | KASTAMONU | AZDAVAY | Sarnıç ky.ilt. Daday ilçe sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
13 | KASTAMONU | AZDAVAY | Göktaş Ky. İlt. Sırakaya mah. İlt. Şenpazar Dy. |  | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
14 | KASTAMONU | BOZKURT | Grb.Ky.İlt.-Sarıcaerikyaylası | Sarıcaerikyaylası | 0 | 8 |  | Tesviye |  |  | 8
15 | KASTAMONU | BOZKURT | Günvakti Köyü | A.Tekdal-Y.Tekdal Ky. | 40 | 0.5 |  | Tesviye |  |  | 0.5 | [5 empty] | Bağlantı yolu(2015 yılı KÖYDES Proğramından yapıldı
16 | KASTAMONU | CİDE | Baltacı -Çilekce Gr. Ky. İlt. Değirmençay-Kındıralık Mah. |  | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
17 | KASTAMONU | DADAY | Boyalıca ky.ilt. Azdavay ilçe sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
18 | KASTAMONU | DADAY | Yukarıödeyin mhy. ilt. Pınarbaşı ilçe sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
19 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Baldıran ky. İlt. İnebolu ilçe sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
20 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Grb.Ky. İlt.Ekecek mh. arası |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
21 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Belyaka Köyü (Marçula mevkii.) |  | 110 | 0.5 |  | Tesviye |  |  | 0.5 | [5 empty] | Köy İçi Yol
22 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Derindere mahallesi köyiçi mevkii |  | 132 | 0.5 |  | Tesviye |  |  | 0.5 | [5 empty] | Köy İçi Yol
23 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Hocahacip ky. İlt. Karayaprak arası |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
24 | KASTAMONU | İNEBOLU | Dikili k. İlt. Karacakaya mh. arası |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
25 | KASTAMONU | KÜRE | Güney ky. İlt. Şalgam mhy. arası |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
26 | KASTAMONU | KÜRE | 37-03 nolu Dy.İlt. Şalgam mh.arası |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
27 | KASTAMONU | KÜRE | Ahmetbeşe K. İlt. Seydiler ilçe sınırı |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
28 | KASTAMONU | KÜRE | Karaman-Beşören Köyü | Karaman-İğdir-İmralı-Beşören Gr.Ky. | 176 | 2.7 |  | Tesviye |  |  | 2.7 | [5 empty] | Bağlantı yolu(2015 yılı KÖYDES Proğramından yapıldı
29 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Aktaştekke ky. ilt. Daday ilçe sınırı |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
30 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Karafasıl Ky.İlt.-Göveloğlu mh. Arası |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
31 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Cebeci mh. İlti Kırtı mh. Arası |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
32 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Ulus İl. Y. İlt. Yaygı mh. |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
33 | KASTAMONU | SEYDİLER | Bozarmut mh. - Küre İlçe sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
34 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Gündoğdu ky. İlt. - Çorum İl sınırı |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
35 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Türkmenoğlu mh. İlt. - Çorum İl sınırı |  | 0 | 5 |  | Tesviye |  |  | 5 | [5 empty] | Bağlantı yolu
36 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ketenler mh. İlt. Çorum il sınırı |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
37 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Donalar ky. İlt. Afşar ky. arası bağlantı yolu |  | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
38 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Bozarmut mh. İlt. Devrekani ilçe sınırı |  | 0 | 4 |  | Tesviye |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
39 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Sarılar mh. İlt. Hasanlı ky. arası bağlantı yolu |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
40 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Köçekli Gr. Ky. İlt. Ellez mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
41 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Obrucak Ky. İlt. Tepe mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 1 |  | Tesviye |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
42 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kızılcaören ky. İlt Mencüğez mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
43 | KASTAMONU | TOSYA | Gövrecik Grb.Ky.İlt.- Unduk mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 2 |  | Tesviye |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
44 | KASTAMONU | TOSYA | Musa ky. İlt. Esirli mh. | Esirli | 0 | 3 |  | Tesviye |  |  | 3
TOPLAM |  |  |  |  | 497 | 106.2 |  |  |  |  | 106.2
1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Ky. İlt. Yumru mh. |  | 0 | 1 |  | Ham Yol |  | 1 | [6 empty] | Bağlantı yolu
2 | KASTAMONU | İNEBOLU | Dy.ilt.Cevizleryanı Mh. | Cevizleryanı | 14 | 1 |  | Ham Yol |  | 1
3 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Bostanlı mh.- Çömez mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 1 |  | Ham Yol |  | 1 | [6 empty] | Bağlantı yolu
4 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Yörecik mh. İlt. Kısık mh. | Kısık | 6 | 3 |  | Ham Yol |  | 3
5 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yüzhanlı mh. İlt. Çorum il sınırı |  | 0 | 4 |  | Ham Yol |  | 4 | [6 empty] | Bağlantı yolu
6 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Vakıfbelören ky. İlt -Çambaşı bağlantı yolu |  | 0 | 10 |  | Ham Yol |  | 10 | [6 empty] | Bağlantı yolu
7 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Akçakese ky. İlt. Koççuğaz mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 3 |  | Ham Yol |  | 3 | [6 empty] | Bağlantı yolu
8 | KASTAMONU | TOSYA | Bayat ky. İlt. Esenler (Manastır) mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 2 |  | Ham Yol |  | 2 | [6 empty] | Bağlantı yolu
TOPLAM |  |  |  |  | 20 | 25 |  |  |  | 25

## FOSEPTİK VE ATIK SU-2015
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
(31/12/2015)
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
KASTAMONU | 500 | 500 | - | 33 |  |  | 180
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.

## 2014 İCMAL
KÖYDES 2014 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 29 | 4 | 33 | 137 | 20 | 157 |  |  | 0 |  |  | 0 | 166 | 24 | 190
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | C: 0; D: 2; F: 2; I: 0; L: 0 | 2 | 0 | 2
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | C: 0; D: 0; F: 0; I: 0; L: 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; D: 1; F: 1; I: 0; L: 0 | 1 | 0 | 1
| TOPLAM |  | 29 | 4 | 33 | 140 | 20 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 24 | 193
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | C: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
İLİ: KASTAMONU | HAM YOL (Km) |  | F: KÖY; H: BAĞLI; J: BİREYSEL; K: 250; L: 500 | 1000 | 1500 | DİĞER
| TESVİYE (Km) |  | A: 1; B: 1; F: ADET; G: NÜFUS; H: ADET; I: NÜFUS
| STABİLİZE (Km) |  | A: 351.5; B: 329.3; C: BİREYSEL FOSEPTİK (Ad)
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 169.35; B: 158.1; C: SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad)
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 40.5; B: 40.5; C: SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad)
| BETON YOL (Km) |  | A: 0.38; B: 0.38; C: KLASİK ARITMA (Ad)
| PARKE (m2) |  | A: 3636; B: 3636; C: PAKET ARITMA (Ad)
| ONARIM (Km) |  | A: 1.2; B: 1.2; C: DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad)
| TAŞ DUVAR (m3) |  | A: 167; B: 167; C: STABİLİZASYON HAVUZU (Ad)
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 1; B: 1; C: İŞLERİN NİTELİĞİ; E: SENE BAŞINDA PLANLANAN; F: BİTEN
| MENFEZ (Adet) |  | F: ÜNİTE; G: NÜFUS; H: BETON; I: KORİGATÖR; J: PE / PVC; K: DİĞER
| BÜZ (Adet) |  | A: 198; B: 198; C: KANALİZASYON SİSTEMİ (mt)
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: KASTAMONU | YENİ TESİS |  | K: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 9 |  | 11 | 20 | 732 |  | 9 |  | 11 | 20 | 732
| BAKIM ONARIM |  |  | 22 |  | 20 | 42 | 2717 |  | 22 |  | 20 | 42 | 2717
| TOPLAM |  |  | 31 |  | 31 | 62 | 3449 |  | 31 |  | 31 | 62 | 3449
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | L: 0
| BAKIM ONARIM |  | L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | L: 0
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Volkan TOPAÇOĞLU
GÖREVİ: | Elektronik Teknikeri
İŞ TELEFONU | 0 366 215 23 51
CEP TELEFONU | 0 533 575 55 35
E-POSTA ADRESİ | volkan.topacoglu@icisleri.gov.tr

## ÖDENEK-2014
2014 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
(31.12.2016 Tarihi İtibariyle)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 983796.95 | 1015328.5091 | 1015328.5091 | 3872.8109 | 1127321.32 | 1019201.32 | 0
| YOL |  | 8541453.47 | 8501242.4409 | 8501242.4409 | 33624.2491 | 8534866.69 | 8514066.69 | 20800
SULAMA
ATIKSU
MÜLGA KHGM
AFET
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 220202.08 | 220202.08 | 220202.08 |  | 220202.08 | 220202.08 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ | [6 empty] | 0
|  | ASFALT | 2000000 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 2000000 | 0
|  | AKARYAKIT | 1100000 | 1141300 | 1141300 |  | 1141300 | 1141300 | 0
|  | BORU ALIMI |  | 8679.47 | 8679.47 |  | 8679.47 | 8679.47 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 76622.5 | 35322.5 | 35322.5 |  | 35322.5 | 35322.5 | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ | [6 empty] | 0
|  | YEDEK PARÇA | 800000 | 800000 | 800000 |  | 800000 | 800000 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 200000 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 200000 | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 13922075 | 13922075 | 13922075 | 37497.06 | 14067692.06 | 13938772.06 | 20800
SENE BAŞI ÖDENEĞİ: KÖYDES İL PROGRAMI İLE BAKANLIĞA GÖNDERİLEN ÖDENEKLER BAZ ALINACAKTIR.
PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU: PROJELERİN TAMAMLANMASI SONUCU ARTAN VEYA HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAMAYAN ÖDENEKLERİ İÇİN YAPILAN PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU OLUŞAN ÖDENEK DURUMU.
GÖNDERİLEN ÖDENEK: MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN AKTARILAN ÖDENEKTEN
NEMA GELİRİ: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN ELDE EDİLEN NEMA (FAİZ) GELİRİ (2011/2 YPK 4. MADDE)
SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK: YAPILAN İHALELER SONUCU SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN ÖDENEK MİKTARI
YAPILAN HARCAMA: HAKEDİŞ ÖDEMESİ SONUCU YAPILAN HARCAMA MİKTARI
KALAN ÖDENEK: GÖNDERİLEN ÖDENEKTEN YAPILAN HARCAMA FARKIDIR. (BANKA MEVCUDU)
YÖNETİM GİDERLERİ: KHGB'leri tarafından muhasebe, müşavirlik, teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, veri girişleri, yürütülen hizmetlerin gerektirdiği araç kiralama, kırtasiye, büro malzemesi alımı ve iletişim giderleri gibi yönetim giderleri için kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Yönetim giderleri KHGB ödeneğinin yüzde birini aşamaz.
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ: Merkez KHGB tarafından il genelindeki teknik kontrollük ve projelendirme hizmetleri, binek ve iş makinası kiralama gibi müşavirlik hizmetleriiçin kullanılan toplam ödenek miktarı yazılacaktır. Müşavirlik hizmetleri için ayrılacak olan ödenek il ödeneğinin yüzde beşini geçemez.

## 2014 YOL
KÖYDES 2014 YILI YOL İZLEME TABLOSU
31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) K | (TL) | Km | Km | Km | Km | Km | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Denizbükü-Arpalıkbaşı | Denizbükü-Arpalıkbaşı | 139 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 25411.99 | 25411.99 | 25411.99 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Denizbükü-Arpalıkbaşı | Denizbükü-Arpalıkbaşı | 139 | STANDART GELİŞTİRME | II. KAT ASFALT | l. DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | [7 empty] | 4.2 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Elmaçukuru | Elmaçukuru köyü | 26 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 14506.69 | 14506.69 | 14506.69 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Oluközü-Fırıncık-Akdivan | Oluközü-Fırıncık-Akdivan | 208 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 39876.56 | 39876.56 | 39876.56 | 0 | [6 empty] | 4.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Yeşilpınar Ky. | Yeşilpınar Ky. | 90 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 9620 | 9620 | 9620 | 0 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Adalar-Tunuslar-Müsellimler | Adalar-Tunuslar-Müsellimler | 205 | STANDART GELİŞTİRME | II. KAT ASFALT | l. DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | [7 empty] | 12.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Gölcüğez Ky | Gölcüğez Ky | 151 | STANDART GELİŞTİRME | II. KAT ASFALT | l. DERECE | 7600 | 7600 | 7600 | 0 | [7 empty] | 3.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Akıncılar- Cevizlik Ky. | Akıncılar- Cevizlik Ky. | 284 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 27380 | 27380 | 27380 | 0 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Akgeçit Ky. | Akgeçit Ky. | 118 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 11100 | 11100 | 11100 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Erekli-Aksu Ky. | Erekli-Aksu Ky. | 133 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 28400 | 28400 | 28400 | 0 |  |  |  | 7.1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Oycalı Ky. | Oycalı Ky. | 156 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 14400 | 14400 | 14400 | 0 |  |  |  | 3.6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Alınören Ky. | Alınören Ky. | 136 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 28800 | 28800 | 28800 | 0 |  |  |  | 7.2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Balçıkhisar Ky. | Balçıkhisar Ky. | 201 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 10800 | 10800 | 10800 | 0 |  |  |  | 2.7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Doğanpınar-Bahçecik-Alakaya Ky. | Doğanpınar-Bahçecik-Alakaya Ky. | 266 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 478391.75 | 478391.75 | 478391.75 | 0 |  |  |  | 50 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Muhtelif köy yolları | Muhtelif köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 115 Km.Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Huruçören Ky | Diphan Mah. | 17 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Köklüyurt Ky | Köklüyurt Ky | 69 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Saltuklu | Saltuklu | 82 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1.4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Gökçesu Köyü Yolu | Gökçesu Köyü Yolu | 20 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Çal Köyü | Kapılı Mah. | 14 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 12600 | 12600 | 12600 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Cevizlik Köyü | Harmancık Mah.Yolu | 42 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Bektüre Köyü | Ekincik Mah.Yolu | 72 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ARAÇ |  | Kemerler-Sarıhacı Grp.Ky. | Kemerler-Sarıhacı Grp.Ky. | 105 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Çakıroğlu Ky. | Çakıroğlu Ky. | 71 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 14800 | 14800 | 14800 | 0 | [6 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Evlek-Kırmacı-Gültepe Ky. | Evlek-Kırmacı-Gültepe Ky. | 142 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 68000 | 68000 | 68000 | 0 |  |  |  | 14.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | İl Öz.İd. Tar.İhale Yapıldı
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Sıra-Kerpiçlik Ky. | Sıra-Kerpiçlik Ky. | 287 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 44000 | 44000 | 44000 | 0 |  |  |  | 11 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Gümürtler-Dereyücek-Saray Grp.Ky. | Gümürtler-Dereyücek-Saray Grp.Ky. | 330 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 20800 | 20800 |  | 20800 |  |  |  | 5.2 | [13 empty] | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Karahallar-Sarnıç Grp.Ky. | Karahallar-Sarnıç Grp.Ky. | 250 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 47600 | 47600 | 47600 | 0 |  |  |  | 11.9 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Kırmacı-Maksut-Zümrüt Grp.Ky. | Kırmacı-Maksut-Zümrüt Grp.Ky. | 175 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 |  |  |  | 8.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | İl Öz.İd. Tar.İhale Yapıldı
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Maden-Çömlektepe-Kervansaray Ky. | Maden-Çömlektepe-Kervansaray Ky. | 234 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 191802.69 | 191802.69 | 191802.69 | 0 |  |  |  | 17 | [8 empty] | 100 |  |  | 1 |  |  | İl Öz.İd. Tar.İhale Yapıldı
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Muhtelif Köyyollar | Muhtelif Köyyollar |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 121768.39 | 121768.39 | 121768.39 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 255 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Muhtelif Köyyollar | Muhtelif Köyyollar |  | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 42800 | 42800 | 42800 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Görentaş Köy Yolu | Görentaş Köy Yolu | 130 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | l. DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 0.2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 49414.9 | 49414.9 | 49414.9 | 0 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | l. DERECE | 9499 | 9499 | 9499 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 140 Mt.Korige Boru(Bitti)
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Bayramgazi Köyü | Bayramgazi Köy İçi | 77 | STANDART GELİŞTİRME | BETON YOL | l. DERECE | 22561.47 | 22561.47 | 22561.47 | 0 |  |  |  |  | 0.23 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Ortasökü Köyü | Isırganlık Mah | 55 | STANDART GELİŞTİRME | BETON YOL | l. DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  |  | 0.15 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Anbarcılar Ky. | Anbarcılar Ky. | 185 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 68367 | 68367 | 68367 | 0 | [6 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti.
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Sarıçiçek Köyü | Sarıçiçek Köyü | 87 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 105399.01 | 105399.01 | 105399.01 | 0 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Kayalar Köyü | Kayalar Köyü | 48 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 68367 | 68367 | 68367 | 0 | [6 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 7501 | 7501 | 7501 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 71 Km Greyderli bakım
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Gündoğan Ky. | Gündoğan Ky. | 231 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 22200 | 22200 | 22200 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Öd. tutarı İl Öz.İd.aktarıldı
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Şenköy-Çamdibi Ky. | Şenköy-Çamdibi Ky. | 147 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 387519.45 | 387519.45 | 387519.45 | 0 | [6 empty] | 10.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Öd. tutarı İl Öz.İd.aktarıldı
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Günebakan-Bozkuş-Ahmetli Grp.Ky. | Günebakan-Bozkuş-Ahmetli Grp.Ky. | 480 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Öd. tutarı İl Öz.İd.aktarıldı
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Pehlivanlı-Ağaçbükü Ky. | Pehlivanlı-Ağaçbükü Ky. | 369 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 13400 | 13400 | 13400 | 0 |  |  |  | 3.35 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Öd. tutarı İl Öz.İd.aktarıldı
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kayaardı-Derebağ Ky. | Kayaardı-Derebağ Ky. | 408 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Öd. tutarı İl Öz.İd.aktarıldı
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Çakırlı | Merkez | 254 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kıranlıkoz | Merkez | 71 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yurtbaşı | Yurtbaşı - Kardere | 313 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kum | Merkez | 48 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | l. DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Gökçeören | Gökçeören - Terzi - Hoca | 147 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yıldızalan | Merkez | 21 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Başköy | Merkez | 42 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Karakadı | Karakadı - Akbulut | 13 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 55127.95 | 55127.95 | 55127.95 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 115 km Greydeli Bakım
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Çağlar-Kaymazlar Ky. | Çağlar-Kaymazlar Ky. | 217 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 120119.78 | 120119.78 | 120119.78 | 0 | [6 empty] | 4.9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Çepni-Paşalı Ky. | Çepni-Paşalı Ky. | 427 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 19980 | 19980 | 19980 | 0 | [6 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Duran Ky. | Duran Ky. | 113 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 29600 | 29600 | 29600 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Kuğu-Köklüce-Canlar Grp.Ky. | Kuğu-Köklüce-Canlar Grp.Ky. | 173 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 28400 | 28400 | 28400 | 0 |  |  |  | 7.1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Kaşlıca-Doğan-Yenibeyler Ky. | Kaşlıca-Doğan-Yenibeyler Ky. | 308 | BAKIM ve ONARIM | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Çepni-Fındıklı Ky. | Çepni-Fındıklı Ky. | 187 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 7200 | 7200 | 7200 | 0 |  |  |  | 1.8 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Hacıreissökü | Gaffar | 18 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Muhtelif köyyolları | Muhtelif köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 18092.18 | 18092.18 | 18092.18 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 40 Km Greyderli Bakım
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Muhtelif köyyolları | Muhtelif köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | l. DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 200 m3 yama
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Değirmencik-Dere Ky. | Değirmencik-Dere Ky. | 312 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 342729.26 | 342729.26 | 342729.26 | 0 | [6 empty] | 9.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Sorkun-Fettah-Helvacı Ky. | Sorkun-Fettah-Helvacı Ky. | 68 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Uyükören-Sorkuncuk | Grup yolu | 135 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bolatlar-Akılçalman | Grup yolu | 173 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | l. DERECE | 32200 | 32200 | 32200 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 122 M3 Asfalt Yama
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 28797.06 | 28797.06 | 28797.06 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 50 Km Greyderli Bakım
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Ertaş Köyü | Merkez-Binbaşıoğlu Mah.Yolu | 36 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Tüfekci Köyü | Sipahi Mah. Yolu | 13 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Görük Köyü | Merkez-Yumurtacı Mah. Yolu | 178 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Siyahlar Köyü | Esenler-Gümüşlü Mah.Yolu | 74 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 12937.05 | 12937.05 | 12937.05 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Dereköy Köyü | Merkez Mah.Yolu | 77 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Örenbaşı Ky. | Örenbaşı Ky. | 211 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l.DERECE | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Tekkekızıllar(Hışımlar) Ky. | Tekkekızıllar(Hışımlar) Ky. | 195 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l.DERECE | 5180 | 5180 | 5180 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Balabanlar Ky. | Balabanlar Ky. | 201 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l.DERECE | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |  |  |  | 1.4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Akmescit-Karayazıcılar Grp.Ky. | Akmescit-Karayazıcılar Grp.Ky. | 243 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l.DERECE | 284888.55 | 284888.55 | 284888.55 | 0 |  |  |  | 10.4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Kanlıabat-Güney Grp.Ky. | Kanlıabat-Güney Grp.Ky. | 250 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l.DERECE | 37600 | 37600 | 37600 | 0 |  |  |  | 9.4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Sarpunalınca Köyü | Sarpunalınca Köyü | 23 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | 1.DERECE | 21400 | 21400 | 21400 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Çakırlı-Gözalan | Çakırlı Gözalan Ky. | 427 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l.DERECE | 200045.44 | 200045.44 | 200045.44 | 0 | [6 empty] | 11.25 | [5 empty] | 100 |  |  | 1 |  |  | Ödenek İl Özel İdaresine Aktarıldı
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Baldıran Köyü | Baldıran Merkez-İstek Mahallesi | 259 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | 1.DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Düz Köyü | Düz Ildız- Yayla Mahallesi | 64 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | 1.DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | 1.DERECE | 22498.64 | 22498.64 | 22498.64 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Cumayanı- Başköy Grp.ky. | Cumayanı- Başköy Grp.ky. | 168 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | 1.DERECE | 10070 | 10070 | 10070 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 38 M3 Asfalt Yama
EK | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Belyaka Köyü | Belyaka Köyü (Marçula mevkii.) | 110 | STANDART GELİŞTİRME | TESFİYE | 1.DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  | 0.5 | [9 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Köfünanbarı Köyü | Derindere mahallesi köyiçi mevkii | 132 | STANDART GELİŞTİRME | TESFİYE | 1.DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  | 0.5 | [9 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Gökçeağaç Ky. | Gökçeağaç Ky. | 163 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |  |  |  | 3.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Kayabaşı Ky. | Kayabaşı Ky. | 101 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Hocavakıf Ky. | Hocavakıf Ky. | 127 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Yeniboyundurcak Ky. | Yeniboyundurcak Ky. | 97 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Gökbelen-Bağdere Ky. | Gökbelen-Bağdere Ky. | 290 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Akçasu Ky. | Akçasu Ky. | 59 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Yeniköy Ky. | Yeniköy Ky. | 104 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 111575.43 | 111575.43 | 111575.43 | 0 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Bölükyazı Ky. | Bölükyazı Ky. | 28 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 12733.33 | 12733.33 | 12733.33 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Çiçekpınar Ky. | Çiçekpınar Ky. | 130 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Ödenek İl Özel İdaresine Aktarıldı
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Çatalyazı Ky. | Çatalyazı Ky. | 146 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 155251.5 | 155251.5 | 155251.5 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Ödenek İl Özel İdaresine Aktarıldı
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Sepetçioğlu | Sepetçioğlu | 22 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Bedirgeriş | Büyük | 26 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif Köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 34572.9 | 34572.9 | 34572.9 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 66 Km.Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif Köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | l. DERECE | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 65 M3 Asfalt Yama
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köy yolları | Muhtelif Köy yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | l. DERECE | 2973.6 | 2973.6 | 2973.6 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 28 metre
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | İkiyaka-Gökçevre-Hamit Ky. | İkiyaka-Gökçevre-Hamit Ky. | 591 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 155322.58 | 155322.58 | 155322.58 | 0 |  |  |  | 8.05 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Çiçekyazı Ky. | Çiçekyazı Ky. | 193 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 21200 | 21200 | 21200 | 0 |  |  |  | 5.3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Hayrioğlu-Efendioğlu-Ortaca Ky. | Hayrioğlu-Efendioğlu-Ortaca Ky. | 349 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 235000 | 235000 | 235000 | 0 |  |  |  | 5.75 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Dikili-Karacakaya Ky. | Dikili-Karacakaya Ky. | 111 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 30200 | 30200 | 30200 | 0 |  |  |  | 3.6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Yukarıçaylı Ky. | Yukarıçaylı Ky. | 105 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 24166.82 | 24166.82 | 24166.82 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | l. DERECE | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 70 M3 Asfalt Yama
EK | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Çamlıca-Çavuşoğlu Ky. | Çamlıca-Çavuşoğlu | 59 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 2309.8 | 2309.8 | 2309.8 | 0 |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Ersizler Ky. | Ersizler Ky. | 78 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 16280 | 16280 | 16280 | 0 | [6 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Ersizlerdere Ky. | Ersizlerdere Ky. | 254 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 22200 | 22200 | 22200 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | İkizciler-Sarpun Ky. | İkizciler-Sarpun Ky. | 136 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 193368.86 | 193368.86 | 193368.86 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Karaman Köyü | Battallar Mh.Y. | 46 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 53304.66 | 53304.66 | 53304.66 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 101 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Karadonu | Karadonu | 8 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 21400 | 21400 | 21400 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Beyalan-Çaybükü | Beyalan-Çaybükü | 146 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 21400 | 21400 | 21400 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Akkaya-Evciler | Akkaya-Evciler | 240 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 296086.65 | 296086.65 | 296086.65 | 0 | [6 empty] | 5.55 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Akkaya-Allı-Kirenli-İbrahimli-Başören | Akkaya-Allı-Kirenli-İbrahimli-Başören | 442 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 510000 | 510000 | 510000 | 0 | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Girdallı-Tekke | Girdallı-Tekke | 154 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | [6 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Girdallı-Tekke | Girdallı-Tekke | 154 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 66000 | 66000 | 66000 | 0 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kasım ayr.Bayındır | Kasım ayr.Bayındır | 86 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 27380 | 27380 | 27380 | 0 | [6 empty] | 3.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Hamit ky. | Hamit ky. | 65 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 15540 | 15540 | 15540 | 0 | [6 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Alpagut | Alpagut | 321 | BAKIM ve ONARIM | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 2220 | 2220 | 2220 | 0 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Etyemez Yeni Mah. | Etyemez Yeni Mah. | 30 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 18500 | 18500 | 18500 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Ayrıca 1 ad. menfez yapımı iş kapsamında gerçekleştirildi
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kırcalar | Kırcalar | 210 | BAKIM ve ONARIM | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 5920 | 5920 | 5920 | 0 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Sada-Başköy | Sada-Başköy | 198 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 28600 | 28600 | 28600 | 0 |  |  |  | 6.2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Ayrıca 3 ad. menfez yapımı ve 66,50 m.koruge boru döşenmesi iş kapsamında gerçekleştirildi
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Karaş | Hedenlioğlu | 109 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 69173.7 | 69173.7 | 69173.7 | 0 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | l. DERECE | 204080.48 | 204080.48 | 204080.48 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 766,00 m3 asfalt yama
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Üyükören-Karacaören Ky. | Üyükören-Karacaören Ky. | 405 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l.DERECE | 200992.3 | 200992.3 | 200992.3 | 0 | [6 empty] | 8.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Dy.İlt-Çavuş Ky. | Dy.İlt-Çavuş Ky. | 131 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l.DERECE | 31080 | 31080 | 31080 | 0 | [6 empty] | 4.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | İl Özel İdaresi Hesaplarına aktarıldı
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Boğazkaya Ky. | Boğazkaya Ky. | 43 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l.DERECE | 11100 | 11100 | 11100 | 0 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l.DERECE | 53754 | 53754 | 53754 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 102 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Çerçiler Ky. | Çerçiler Ky. | 50 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 35077.17 | 35077.17 | 35077.17 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 1.Kat Asfalt yapıldı
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Karaçavuş Ky. | Karaçavuş Ky. | 87 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 35142.42 | 35142.42 | 35142.42 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 1.Kat Asfalt yapıldı
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | İmrenler Ky. | İmrenler Ky. | 71 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 17072.93 | 17072.93 | 17072.93 | 0 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 1.Kat Asfalt yapıldı
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | l. DERECE | 13250 | 13250 | 13250 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 50 M3 Asfalt Yama
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 20598.12 | 20598.12 | 20598.12 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 39 Km Greyderli Bakım
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Sefer Ky. | Merkez | 93 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 8880 | 8880 | 8880 | 0 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Ödeneği İl Öz. İd. Aktarıldı
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Uzunyol Ky. | Uzunyol Ky. | 78 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 126843.11 | 126843.11 | 126843.11 | 0 | [6 empty] | 2.65 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Ödeneği İl Öz. İd. Aktarıldı
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Alancık Ky. | Alancık Ky. | 79 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | l. DERECE | 16000 | 16000 | 16000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Ödeneği İl Öz. İd. Aktarıldı
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Aybasan Ky. | Yakınca Mahallesi | 116 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 33831.41 | 33831.41 | 33831.41 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 70 Km Greyderli bakım
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kaygunca Ky. | Kaygunca Ky. | 240 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kornapa Ky. | Kornapa Ky. | 258 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Ayvalı Ky. | Ayvalı Ky. | 500 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 173000 | 173000 | 173000 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Ersil-Celep Ky. | Ersil-Celep Ky. | 578 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Küçüksu Ky. | Küçüksu Ky. | 229 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Yk. Emerce-Aş.Emerce Ky. | Yk. Emerce-Aş.Emerce Ky. | 421 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Alisaray-Köçekli Grp. Ky. | Alisaray-Köçekli Grp. Ky. | 324 | STANDART GELİŞTİRME | II. KAT ASFALT | l. DERECE | 279260.21 | 279260.21 | 279260.21 | 0 | [7 empty] | 20 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | l. DERECE | 22525 | 22525 | 22525 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 85 M3 Asfalt Yama
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Tepedelik | Merkez | 65 | STANDART GELİŞTİRME | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 42128 | 42128 | 42128 | 0 | [5 empty] | 2591 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Aş.Emerce | Merkez | 217 | STANDART GELİŞTİRME | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 17541 | 17541 | 17541 | 0 | [5 empty] | 1045 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Aş.Çit | Merkez | 136 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İst.Duv.) | l. DERECE | 54347 | 54347 | 54347 | 0 | [8 empty] | 167 |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | İstinat Duvarı
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kuyluş | Merkez | 20 | BAKIM ve ONARIM | KÖPRÜ ÜSTÜ (Korkuluk ve Güçlendirme) | l. DERECE | 9850 | 9850 | 9850 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | l. DERECE | 52875 | 52875 | 52875 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km. Greyderli Bakım
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Akdeğirmen Köyü | Pirçelebi Mah.Y. | 92 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Alamabatak Köyü | Alamabatak-Çaykirpi mah.Y. | 260 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Malz. Bakım) | l. DERECE | 4751.79 | 4751.79 | 4751.79 | 0 |  |  |  | 0.35 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Gövrecik Ky. | Gövrecik Ky. | 229 | STANDART GELİŞTİRME | l. KAT ASFALT | l. DERECE | 356445.11 | 356445.11 | 356445.11 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | İl Öz. İdare hesabına yatırıldı.
EK | KASTAMONU | TOSYA |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | l. DERECE | 2609 | 2609 | 2609 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 30 Mt.Korige Boru
TOPLAM | [5 empty] | 22180 |  |  |  | 8534866.69 | 8534866.69 | 8514066.69 | 20800 |  | 1 | 1.2 | 351.5 | 0.38 | 3636 | 169.35 | 40.5 | 167 |  | 1 | 97 | 99 | 157 |  | 2 |  | 1

## 2014 İÇMESUYU
KÖYDES 2014 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | Sulu (Şebekeli) |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) K | (TL) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | AĞLI | Akdivan | Kızılcaelma | 8 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 35184.24 | 35184.24 | 35184.24 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Belen-Celepler-Çaykaşı-damla-Gergen-Taşpınar-Tellikoz-Terke | BELEN | 51 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Şebekeli) | 145399.25 | 145399.25 | 145399.25 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Kç.Belen | 42 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | CELEPLER | 56 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Demirci | 8 |  | SULU (Çeşmeli)
|  |  |  | Oruçbeyoğlu | 13 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yenice | 16 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | ÇAYKAŞI (Kesüt-Köşlü) | 65 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Hasbeyler | 19 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Soğandere | 23 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Telli (Muratoğlu) | 44 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | DAMLA | 68 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | GERGEN | 85 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | TAŞPINAR | 20 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Şekerci | 13 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | TELLİKOZ | 54 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yeşilce (Yarvan) | 43 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | TERKE | 42 |  | SULU (Şebekeli)
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Celaller | Güneşli (Sürdüve) Mah. | 44 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 61371 | 61371 | 61371 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Arabacılar | ARABACILAR | 51 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Yakalı (Öteköy) | 38 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Çavuşlu | ÇAVUŞLU (Çavuş+Durali) | 55 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 15459.97 | 15459.97 | 15459.97 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Baltıcak | Yıldız (Kafer) | 31 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 16740.27 | 16740.27 | 16740.27 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Contay | Contay | 122 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 49974.99 | 49974.99 | 49974.99 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Cinit | 34 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Kuzköy | Ballıbeyoğlu | 25 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 34000.05 | 34000.05 | 34000.05 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Gökçeağaç | GÖKÇEAĞAÇ (Hacıali) | 56 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Baloğlu | 9 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Çaltıcak (Demirci) | 34 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Çamlıca | ÇAMLICA (Abladaş) | 37 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Atabeyli-Çorak | ATABEYLİ (Abdireis-Hacanoz) | 191 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 50000 | 158120 | 50000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | ÖDENEĞİN YETMEYEN MİKTARI İL ÖZ. İD. TARAFINDAN GÖND. ÖDENEK İLE TAMAMLANMIŞTIR.
|  |  |  | Çorak | 19
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Yaka | Kutluca | 9 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 31536.3 | 31536.3 | 31536.3 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Kaptaj+Toplama Odası+İsale
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Corumlu | CORUMLU | 101 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 22184.92 | 22184.92 | 22184.92 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Terfi+ENH
|  |  |  | Yemişçi | 32 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Ortaköy | ORTAKÖY | 44 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 38826.48 | 38826.48 | 38826.48 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Terfi+ENH
|  |  |  | İmam | 43 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kavacık (Karacık) | 46 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Ayvat | 16 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yeniköy | 19 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Yarören | YARÖREN | 84 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 91504.87 | 91504.87 | 91504.87 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Terfi+ENH
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Karaevli | KARAEVLİ | 68 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 2203.77 | 2203.77 | 2203.77 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Sondaj
|  |  |  | Ağa | 21 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Karakuz | KARAKUZ | 53 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5714.5 | 5714.5 | 5714.5 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Sondaj
|  |  |  | Kasım | 18 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Kayabükü | KAYABÜKÜ (Körçüş) | 57 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 16935 | 16935 | 16935 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Sümenler | Kırtı (Kazla-Orta) | 64 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 11687 | 11687 | 11687 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Sondaj yapıldı
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Dizdarlı | DİZDARLI | 62 | BAKIM ONARIM | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 7915.3 | 7915.3 | 7915.3 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Sondaj yapıldı
EK | KASTAMONU | PINARBAŞI | Esentepe | Demirci Mah | 14 | BAKIM ONARIM | SULU (Çeşmeli) | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Sarıkavak | Merkez | 56 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 38500 | 38500 | 38500 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Urgancı | Merkez | 231 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Koçanlı | Kadı | 72 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 11400 | 11400 | 11400 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Bük | Merkez | 151 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 2250 | 2250 | 2250 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kızılkese | Topçuoğlu | 12 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Bekdemirekşi | Merkez | 77 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Donalar | Kanaoğlu | 61 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Olukbaşı | Olukbaşı | 154 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Yk.Dikmen | YUKARIDİKMEN | 71 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Gökçeöz | GÖKÇEÖZ | 96 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Çaybaşı | ÇAYBAŞI (Orta) | 135 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 28213.41 | 28213.41 | 28213.41 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Camili | 65 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | TOSYA | Gökomuz | GÖKOMUZ | 101 | BAKIM ONARIM | SULU (Şebekeli) | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 100 | 1
TOPLAM |  |  |  |  | 3449 |  |  | 1019201.32 | 1127321.32 | 1019201.32 | 0 | 100 | 100 | 33

## 2014 SULAMA
KÖYDES 2014 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
2016-12-31
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[24 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
[24 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[24 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
TOPLAM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HİS

## 2014 ATIKSU
KÖYDES 2014 YILI ATIKSU İZLEME TABLOSU
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" "BAKIM ONARIM veya "TAMAMLAMA") | KONUSU ( "Bireysel", "Sızdırmalı", "Sızdırmasız" Foseptik | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | FOSSEPTİK- ARITMA KAPASİTESİ | KANALİZASYON HAT BİLGİSİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) M=J - L |  | TİPİ | UZUNLUĞU (mt) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[23 empty] | Y | YENİ TESİS | BİREYSEL | BETON | Y | YENİ TESİS | SULU
[23 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | SIZDIRMALI | KORİGATÖR | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
[23 empty] | EK | TAMAMLAMA | SIZDIRMASIZ | PE / PVC | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
[24 empty] | BAKIM ONARIM | KLASİK ARITMA | DİĞER (Belirtiniz)
PAKET ARITMA
DOĞAL ARITMA
STABİLİZASYON HAVUZU
KANALİZASYON SİSTEMİ
TOPLAM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SUSUZ ÜNİTELER 2014
31/12/2014 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2012 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)
İLİMİZİN SUSUZ KÖY VE BAĞLISI BULUNMAMAKTADIR.

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2014
31/12/2014 İTİBARİYLE İLİMİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
1 | KASTAMONU | MERKEZ | Ky. İlt. Yılancı-Göbel-Kadı |  | 0 | 1 | Tesviye |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
2 | KASTAMONU | MERKEZ | Ky. İlt. Karamuk | Karamuk | 18 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2
3 | KASTAMONU | MERKEZ | İhsangazi İl. Y. İlt. Kütükler-Akçakese ilt Kırışoğlu Ky. |  | 0 | 4 | Tesviye |  |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
4 | KASTAMONU | MERKEZ | Tosya Dy. İlt. Çıban köyü İlt Çiçek-Sipahi Ky. |  | 0 | 1 | Tesviye |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
5 | KASTAMONU | MERKEZ | İhsangazi İl. Y. İlt. Kadı Mah. İlt. Çakıllı-İslam Gr. Ky. |  | 0 | 1 | Tesviye |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
6 | KASTAMONU | MERKEZ | Darıbükü Ky. İlt. Ayvagülle mh. İlt. Göncüler |  | 0 | 1 | Tesviye |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
7 | KASTAMONU | ARAÇ | İl. Y. İlt. Köklüdere-Yukarı mh. İlt. Çamlıtepe | Çamlıtepe | 21 | 6 | Tesviye |  |  |  | 6
8 | KASTAMONU | ARAÇ | Çerçiler -Kayaören Grb.Ky.İlt.Yayla Mh. | Yayla | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2
9 | KASTAMONU | ARAÇ | Doğanpınar Ky.İlt.Gülferen Mh. | Gülferen (Yayla) | 0 | 4 | Tesviye |  |  |  | 4
10 | KASTAMONU | ARAÇ | Boyalı İly. İlt. Türbeli ilt. Susuz ky. |  | 0 | 1 | Tesviye |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
11 | KASTAMONU | ARAÇ | Araç Dy. İlt.Uğur-Köseköy-Okçular Ky. İlt. Çamaltı ky. |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
12 | KASTAMONU | AZDAVAY | Sarnıç ky.ilt. Daday ilçe sınırı |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
13 | KASTAMONU | AZDAVAY | Göktaş Ky. İlt. Sırakaya mah. İlt. Şenpazar Dy. |  | 0 | 4 | Tesviye |  |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
14 | KASTAMONU | BOZKURT | Grb.Ky.İlt.-Sarıcaerikyaylası | Sarıcaerikyaylası | 0 | 8 | Tesviye |  |  |  | 8
15 | KASTAMONU | CİDE | Baltacı -Çilekce Gr. Ky. İlt. Değirmençay-Kındıralık Mah. |  | 0 | 4 | Tesviye |  |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
16 | KASTAMONU | DADAY | Boyalıca ky.ilt. Azdavay ilçe sınırı |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
17 | KASTAMONU | DADAY | Yukarıödeyin mhy. ilt. Pınarbaşı ilçe sınırı |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
18 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Baldıran ky. İlt. İnebolu ilçe sınırı |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
19 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Grb.Ky. İlt.Ekecek mh. arası |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
20 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Belyaka Köyü (Marçula mevkii.) |  | 110 | 0.5 | Tesviye |  |  |  | 0.5
21 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Derindere mahallesi köyiçi mevkii |  | 132 | 0.5 | Tesviye |  |  |  | 0.5
22 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Hocahacip ky. İlt. Karayaprak arası |  | 0 | 3 | Tesviye |  |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
23 | KASTAMONU | İNEBOLU | Dikili k. İlt. Karacakaya mh. arası |  | 0 | 1 | Tesviye |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
24 | KASTAMONU | KÜRE | Güney ky. İlt. Şalgam mhy. arası |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
25 | KASTAMONU | KÜRE | 37-03 nolu Dy.İlt. Şalgam mh.arası |  | 0 | 3 | Tesviye |  |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
26 | KASTAMONU | KÜRE | Ahmetbeşe K. İlt. Seydiler ilçe sınırı |  | 0 | 3 | Tesviye |  |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
27 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Aktaştekke ky. ilt. Daday ilçe sınırı |  | 0 | 1 | Tesviye |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
28 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Karafasıl Ky.İlt.-Göveloğlu mh. Arası |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
29 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Cebeci mh. İlti Kırtı mh. Arası |  | 0 | 3 | Tesviye |  |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
30 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Ulus İl. Y. İlt. Yaygı mh. |  | 0 | 3 | Tesviye |  |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
31 | KASTAMONU | SEYDİLER | Bozarmut mh. - Küre İlçe sınırı |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
32 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Gündoğdu ky. İlt. - Çorum İl sınırı |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
33 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Türkmenoğlu mh. İlt. - Çorum İl sınırı |  | 0 | 5 | Tesviye |  |  |  | 5 | [5 empty] | Bağlantı yolu
34 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ketenler mh. İlt. Çorum il sınırı |  | 0 | 1 | Tesviye |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
35 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Donalar ky. İlt. Afşar ky. arası bağlantı yolu |  | 0 | 4 | Tesviye |  |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
36 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Bozarmut mh. İlt. Devrekani ilçe sınırı |  | 0 | 4 | Tesviye |  |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
37 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Sarılar mh. İlt. Hasanlı ky. arası bağlantı yolu |  | 0 | 1 | Tesviye |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
38 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Köçekli Gr. Ky. İlt. Ellez mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
39 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Obrucak Ky. İlt. Tepe mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 1 | Tesviye |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
40 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kızılcaören ky. İlt Mencüğez mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 3 | Tesviye |  |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
41 | KASTAMONU | TOSYA | Gövrecik Grb.Ky.İlt.- Unduk mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 2 | Tesviye |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
42 | KASTAMONU | TOSYA | Musa ky. İlt. Esirli mh. | Esirli | 0 | 3 | Tesviye |  |  |  | 3
TOPLAM |  |  |  |  | 281 | 103 |  |  |  |  | 103
1 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Ky. İlt. Yumru mh. |  | 0 | 1 | Ham Yol |  |  | 1 | [6 empty] | Bağlantı yolu
2 | KASTAMONU | İNEBOLU | Dy.ilt.Cevizleryanı Mh. | Cevizleryanı | 14 | 1 | Ham Yol |  |  | 1
3 | KASTAMONU | KÜRE | Batarlar mhy. - Karaman ky. arası bağlantı Yolu |  | 0 | 2 | Ham Yol |  |  | 2 | [6 empty] | Bağlantı yolu
4 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Bostanlı mh.- Çömez mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 1 | Ham Yol |  |  | 1 | [6 empty] | Bağlantı yolu
5 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Yörecik mh. İlt. Kısık mh. | Kısık | 6 | 3 | Ham Yol |  |  | 3
6 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yüzhanlı mh. İlt. Çorum il sınırı |  | 0 | 4 | Ham Yol |  |  | 4 | [6 empty] | Bağlantı yolu
7 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Vakıfbelören ky. İlt -Çambaşı bağlantı yolu |  | 0 | 10 | Ham Yol |  |  | 10 | [6 empty] | Bağlantı yolu
8 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Akçakese ky. İlt. Koççuğaz mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 3 | Ham Yol |  |  | 3 | [6 empty] | Bağlantı yolu
9 | KASTAMONU | TOSYA | Bayat ky. İlt. Esenler (Manastır) mh. arası bağlantı yolu |  | 0 | 2 | Ham Yol |  |  | 2 | [6 empty] | Bağlantı yolu
TOPLAM |  |  |  |  | 20 | 27 |  |  |  | 27

## FOSEPTİK VE ATIK SU-2014
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
(31.12.2014)
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
KASTAMONU | 433 | 433 | - | 92 |  |  | 100
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.

## 2013 İCMAL
KÖYDES 2013 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN DURUMU |  | İÇME SUYU |  |  | YOL |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=A+D+G+J | N=B+E+H+K | O=C+F+I+L
| BİTEN |  | 83 | 20 | 103 | 187 | 51 | 238 | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 273 | 71 | 344
| % 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DEVAM EDEN |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BAŞLAMAYAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 83 | 20 | 103 | 188 | 51 | 239 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 274 | 71 | 345
KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU |  |  | D: ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; B: BİTEN; D: İŞLERİN NİTELİĞİ; F: SENE BAŞINDA PLANLANAN
İLİ: KASTAMONU | HAM YOL (Km) |  | A: 5; B: 5; D: FOSSEPTİK KAPASİTESİ; E: BİREYSEL
| TESVİYE (Km) |  | A: 5.5; B: 2.5; E: 250 KİŞİLİK
| STABİLİZE (Km) |  | A: 387.5; B: 387.5; E: 500 KİŞİLİK
| 1.KAT ASFALT (Km) |  | A: 55.3; B: 55.3; E: 1000 KİŞİLİK
| 2. KAT ASFALT (Km) |  | A: 56.15; B: 56.15; E: 1500 KİŞİLİK
| BETON YOL (Km) |  | A: 2075; B: 2075; E: DİĞER
| PARKE (m2) |  | A: 19772; B: 19772; D: VİDANJÖR ALIMI
| ONARIM (Km) |  | A: 25.9; B: 25.9
| TAŞ DUVAR (m3) |  | A: 238.9; B: 238.9
| KÖPRÜ (Adet) |  | A: 2; B: 2
| MENFEZ (Adet) |  | A: 28; B: 28
| BÜZ (Adet) |  | A: 2231; B: 2231
KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY |  | BAĞLISI |  | TOPLAM | FAYDALANACAK NÜFUS
|  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) |  |  | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet) | SUSUZ (Adet) | SUYU YETERSİZ (Adet)
İLİ: KASTAMONU | YENİ TESİS |  | B: 1; E: 1; F: 100; H: 1; K: 1; L: 100
| TESİS GELİŞTİRME |  |  | 4 |  | 9 | 13 | 692 |  | 4 |  | 9 | 13 | 692
| BAKIM ONARIM |  |  | 74 |  | 93 | 167 | 10505 |  | 74 |  | 93 | 167 | 10505
| TOPLAM |  |  | 79 |  | 102 | 181 | 11297 |  | 79 |  | 102 | 181 | 11297
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
YENİ TESİS | bar: B to L
| TESİS GELİŞTİRME |  | F: 0; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | C: 2; F: 2; I: 2; L: 2
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 183; F: 183; I: 103; L: 103
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | C: 250; F: 250; I: 222; L: 222
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI
K. BAŞ HAY. SAYISI
TABLOYU HAZIRLAYANIN
ADI SOYADI : | Volkan TOPAÇOĞLU
GÖREVİ: | Elektronik Teknikeri
İŞ TELEFONU | 0 366 215 23 51
CEP TELEFONU | 0 533 575 55 35
E-POSTA ADRESİ | volkan.topacoglu@icisleri.gov.tr

## ÖDENEK-2013
2013 YILI ÖDENEK TAKİP CETVELİ
(31.12.2016)
İLİ: KASTAMONU | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | NEMA GELİRİ (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  |  | A | B | C | D | E | F | G=C+D-F
| İÇMESUYU |  | 1891687 | 3908914.1281 | 3908914.1281 | 21991.6819 | 3930905.81 | 3930905.81 | 0
| YOL |  | 7065159 | 9923489.7919 | 9923489.7919 | 82135.5381 | 10005625.33 | 10005625.33 | 0
| SULAMA |  | 70000 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 70000 | 0
| ATIKSU | [7 empty] | 0
| MÜLGA KHGM | [7 empty] | 0
| AFET | [7 empty] | 0
| ORTAK ALIM | YÖNETİM GİDERİ | 163454 | 197584 | 197584 |  | 197584 | 197584 | 0
|  | MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | ASFALT | 1600000 | 1785000 | 1785000 |  | 1785000 | 1785000 | 0
|  | AKARYAKIT | 1250000 | 2678700 | 2678700 |  | 2678700 | 2678700 | 0
|  | BORU ALIMI |  | 37112.08 | 37112.08 |  | 37112.08 | 37112.08 | 0
|  | SAYISAL HARİTA | 138700 | [5 empty] | 0
|  | TRAFİK İŞARETLERİ |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | YEDEK PARÇA | 800000 | 1230000 | 1230000 |  | 1230000 | 1230000 | 0
|  | ARAÇ KİRALAMA | 150000 | 169200 | 169200 |  | 169200 | 169200 | 0
|  | ETÜT PROJE | [6 empty] | 0
|  | TEKNİK KONTROLLÜK | [6 empty] | 0
TOPLAM |  |  | 13129000 | 20000000 | 20000000 | 104127.22 | 20104127.22 | 20104127.22 | 0

## 2013 YOL
KÖYDES 2013 YILI YOL İZLEME TABLOSU
31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | KONTROL KESİM NO | PROJE |  | FAYDALANACAK NÜFUS | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | HAM YOL | TESVİYE | ONARIM | STABİLİZE | BETON YOL | KÖY İÇİ YOL (PARKE) | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | TAŞ-BETON DUVAR | SANAT YAPISI |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) K | (TL) | Km | Km | Km | Km | m2 | m2 | Km | Km | m3 | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | ABANA |  | Denizbükü-Altıkulaç-Yemeni-Akçam-Elmaçukuru Gr. Ky. | Denizbükü-Altıkulaç-Yemeni-Akçam-Elmaçukuru Gr. Ky. | 289 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 20 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Oluközü-Akçakese-Fırıncık-Akdivan Grup Yolu | Oluközü-Akçakese-Fırıncık- Akdivan Grup Yolu | 119 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 71081.41 | 71081.41 | 71081.41 | 0 | [6 empty] | 1.2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Oluközü-Akçakese-Fırıncık- Akdivan Grup Yolu | Oluközü-Akçakese-Fırıncık- Akdivan Grup Yolu-Paşaoğlu Mevkiisi | 119 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 18910.59 | 18910.59 | 18910.59 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 23,4 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Oluközü-Akçakese-Fırıncık- Akdivan Grup Yolu | Oluközü-Akçakese-Fırıncık- Akdivan Grup Yolu | 28 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Tamamlandı
Y | KASTAMONU | AĞLI |  | Akdivan Köyü | Ornu | 16 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 28 Mt.Korige Boru
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Boyalı-Kışla-Güzlük-Okluk | Boyalı-Kışla-Güzlük-Okluk | 167 | STANDART GELİŞTİRME | 1 KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 187000 | 187000 | 187000 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 485 m3 ASFALT YAMA BİTTİ
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Serdar | Derekışla | 28 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Alakaya | Alakaya | 28 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Palazlar | Palazlar | 20 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Kirazlı | Kirazlı | 16 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Karakaya | Karadere Mah | 15 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Celepler | Celepler | 56 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Aşağı -Y.Ilıpınar | Aşağı -Y.Ilıpınar | 119 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Kıyıdibi | Durmuşoğlu Mah. | 12 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | Yeşilova | Yeşilova | 777 | BAKIM ve ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [5 empty] | 3500 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | ARAÇ |  | iğdir | İğdir | 1505 | BAKIM ve ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [5 empty] | 2000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Üyük-Saray-Dereyücek Grup Yolu | Üyük-Saray-Dereyücek Grup Yolu | 197 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 433526 | 433526 | 433526 | 0 | [6 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Dereyücek -Saray Grup yolu | Dereyücek -Saray Grup yolu | 102 | BAKIM VE ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 79100 | 79100 | 79100 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 320 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Samancı-Tomruk Grup yolu | Samancı-Tomruk Grup yolu | 62 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 3.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Sabuncular Köyü | Kızgıncık Mah. | 12 | BAKIM VE ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM VE ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 54630 | 54630 | 54630 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 350 Mt.Korige Boru
Y | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Çakıroğlu Köyü | Çakıroğlu Köyü | 46 | BAKIM VE ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 26000 | 26000 | 26000 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Üyük-Saray-Dereyücek Grup Yolu | Üyük-Saray-Dereyücek Grup Yolu | 197 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (FİLLER) | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 5.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Topuk -Başakçay Grp Yolu | Topuk -Başakçay Gr.Y | 53 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | AZDAVAY |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM VE ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 80 KM GREYDERLİ BAKIM
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Işığan | Işığan | 42 | STANDART GELİŞTİRME | KÖY İÇİ PARKE | BİRİNCİ DERECE | 24745.6 | 24745.6 | 24745.6 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 25098.6 | 25098.6 | 25098.6 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 372 m. KORİGE BORU
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Kayalar | Merkez | 25 | STANDART GELİŞTİRME | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |  |  |  |  | 125 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Köseali | Merkez | 29 | STANDART GELİŞTİRME | BETON YOL | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  |  | 250 | [6 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Ortasökü | Sarıcaerik Mah. | 0 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 10950.4 | 10950.4 | 10950.4 | 0 |  |  | 0.2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Tezcan | Merkez | 34 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 6500 | 6500 | 6500 | 0 |  |  | 0.3 | [8 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ.
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Keşlik-Merkez-Dursun | Keşlik-Merkez-Dursun | 86 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 29215.63 | 29215.63 | 29215.63 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ.
Y | KASTAMONU | BOZKURT |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 46616.17 | 46616.17 | 46616.17 | 0 |  |  |  | 26 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | Işığan Köyü | Işığan Köy Yolu | 42 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
EK | KASTAMONU | BOZKURT |  | Günvakti Köyü | Günvakti Köy Yolu | 241 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 8410.01 | 8410.01 | 8410.01 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | BİTTİ
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Beltepe | Beltepe | 94 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Doğankaya-İshakça | Doğankaya-İshakça Gr.Ky. | 186 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 60000 | 60000 | 60000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Yeniköy | Yeniköy | 253 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 32500 | 32500 | 32500 | 0 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Aydıncık | Aydıncık-Kocataş | 90 | BAKIM ve ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | BİRİNCİ DERECE | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | [5 empty] | 2800 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Döngelce | Döngelce | 37 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 3.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Olucak-Çukurçal | Olucak-Çukurçal Gr.Ky. | 70 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 350714 | 350714 | 350714 | 0 | [6 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kovanören-Pehlivanlı | Kovanören-Pehlivanlı Gr.Ky. | 335 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | İlyasbey | İlyasbey-Yalı | 132 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Gündoğan | Gündoğan | 66 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Günebakan | Günebakan | 57 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | İshakça-Üçağıl Gr.Y. | İshakça-Üçağıl Gr.Y. | 356 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Dağlı-Çukurçal Gr.Y. | Dağlı-Çukurçal Gr.Y. | 36 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 23500 | 23500 | 23500 | 0 |  |  |  | 12 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Kumköy | Kumköy | 45 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE |  | Tüm Köyyolları | Tüm Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 100 Km.Greyderli Bakım
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Beşevler | Beşevler | 106 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Derebağ | Derebağ - Yelce | 28 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | CİDE |  | Baltacı | Baltacı - Değirmençayı | 38 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Yemişli | Yemişli | 81 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 185456 | 185456 | 185456 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 18150 | 18150 | 18150 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 144 m. KORİGE BORU
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 44954 | 44954 | 44954 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 182 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Duran | Duran | 26 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 86000 | 86000 | 86000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Çatak | Kete-Butlar | 30 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Sökü | Sökü | 36 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Paşalı | Yabu-Mustaoğlu-Kadıoğlu | 120 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN |  | Karacakaya | Tüccar-Güney | 38 | BAKIM ve ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 0.7 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bastak | Bastak | 55 | BAKIM ve ONARIM | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Elmayazı | Elmayazı-Dereözü | 132 | BAKIM ve ONARIM | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Karamık | Karamık Gr.Ky. | 101 | BAKIM ve ONARIM | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 31500 | 31500 | 31500 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Yazıcımeydan | Yazıcımeydan-Sorkun-Hasanşeyh | 161 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Çamlıbel-Çamkonak | Çamlıbel-Çamkonak Gr.Ky. | 79 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Boyallar-Tüfekci | Boyallar-Tüfekci | 121 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İstinat Duvarı) | BİRİNCİ DERECE | 21924 | 21924 | 21924 | 0 | [8 empty] | 75 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Sorkun | Sorkun-Hasanşeyh | 112 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Trapez Kanal) | BİRİNCİ DERECE | 10734 | 10734 | 10734 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 120 m. TRAPEZ KANAL
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Çamlıbel-Çamkonak | Çamlıbel-Çamkonak Gr.Ky. | 79 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 82000 | 82000 | 82000 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Okluk | Merkez-Sarnıç | 30 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Çayözü | Çayözü Gr.Ky. | 62 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 60 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Ertaş | Üyüçek | 10 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 38898 | 38898 | 38898 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Davut | Merkez | 42 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bezirkan | Grp.Yolu | 45 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Bastak | Merkez | 55 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Trapez Kanal) | BİRİNCİ DERECE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #VALUE! | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 50 M. TRAPEZ KANAL
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Arabacılar-Çayözü | Grp.Yolu | 167 | BAKIM ve ONARIM | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Sarpun | Aşağı-Yukarı-Karabeyler | 88 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Çamlıbel-Çamkonak | Grp.Yolu | 79 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 11800 | 11800 | 11800 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY |  | Değirmencik | Demirhan | 42 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Beykoz-Fasıllar | Beykoz,Memeren,Karalar,Karapınar | 141 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Köşeler Grup | Köşeler Grup Yolu | 50 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Selalmaz - Çavuşlu | Grup Yolu | 253 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 18000 | 18000 | 18000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Kapaklı | Merkez,Kayımoğlu,Kiraz Yolu | 133 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Değirmencik | Grup Yolu | 229 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 24000 | 24000 | 24000 | 0 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Çamkonak | Yaylacık(Söğüdek) Mah.Yolu | 18 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 15957 | 15957 | 15957 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Budaklı | Merkez Ulu | 63 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Kızılörencik(Afurözü) | Afurözü | 42 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Sarıçam (Merkez) | Merkez | 115 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DADAY |  | Bezirkan-Üyükören-Sorkuncuk | Aşa,Orta,Yeşil,Fakmaören | 205 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 72120 | 72120 | 72120 | 0 |  |  |  | 13 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Habeşli Gr.Ky. | Habeşli-Yenikomşu-Yukarı-Üçkardeş Gr.Ky. | 319 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | [6 empty] | 4.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Bozkoca Yazıbelen-Akçapınar | Bozkoca Yazıbelen-Akçapınar Gr.Ky. | 338 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 6500 | 6500 | 6500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 25 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Kasaplar-Başakpınar ve Laçin | Kasaplar-Kınık-Hasırlı Başakpınar Gr.Ky. | 322 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 35 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Belovacık Gr.Ky. | Laçin-Çorbacı-Belovacık Gr.Ky. | 208 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 12200 | 12200 | 12200 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 40 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Akmescit -Solakoğlu-Topallar-Aşıklar-Tırkış-Yıldız Gr.Ky. | Akmescit -Solakoğlu-Topallar-Aşıklar-Tırkış-Yıldız Gr.Ky. | 171 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 42300 | 42300 | 42300 | 0 |  |  |  | 7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Sarıyonca-Küpler Ky. | Sarıyonca-Küpler Ky. | 102 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 2.2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Sarpunalınca Ky. | Sarpunalınca Ky. | 25 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Ahlatcık-Saraydurak | Ahlatcık-Saraydurak | 43 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 4360 | 4360 | 4360 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Habeşli-Üçkardeş Grp.Y. | Habeşli-Üçkardeş Grp.Y. | 238 | BAKIM ve ONARIM | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Kadıoğlu-Demirci Grp.Y. | Kadıoğlu-Demirci Grp.Y. | 35 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 71488.5 | 71488.5 | 71488.5 | 0 |  |  |  | 4.3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ |  | Örenbaşı Köyü Yolu | Örenbaşı Köyü Yolu | 193 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 61200.8 | 61200.8 | 61200.8 | 0 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Cide Dy.İlt Boğazcık-Gökçe-Yassıkışla Gr.Ky. | Cide Dy. İlt İlt-Boğazcık-Gökçe-Yassıkışla Gr. Ky. | 567 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 116747.75 | 116747.75 | 116747.75 | 0 |  |  | 2.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Gözalan | Merkez-Evköz | 194 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 25549.74 | 25549.74 | 25549.74 | 0 | [9 empty] | 3 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Belyaka | Belyaka Merkez | 110 | BAKIM ve ONARIM | BETON YOL | KÖYİÇİ | 25000 | 25000 | 25000 | 0 |  |  |  |  | 1700 | [6 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Çakırlı | Çakırlı köyü Poyraaltı Mevkii | 64 | STANDART GELİŞTİRME | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |  | 0.5 | [9 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Gözalan-Cide İlçe Sınırı Kındıralık Bağlantı Yolu | Gözalan-Cide İlçe Sınırı Kındıralık Bağlantı Yolu | 147 | STANDART GELİŞTİRME | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  | 3 | [9 empty] | 5 | 100 |  |  | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 13560.26 | 13560.26 | 13560.26 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 80 Km. GREYDERLİ BAKIM
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | BİRİNCİ DERECE | 16200 | 16200 | 16200 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 300 Adet Büz
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Düzağaç-Ekecek-Başköy Gr.Ky. | Düzağaç-Ekecek-Başköy Gr.Ky. | 687 | STANDART GELİŞTİRME | TESVİYE | BİRİNCİ DERECE | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  | 2 | [9 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | İl yolu ilt.Çakırlı Merkez ve Evşen mahallesi | İl yolu ilt Çakırlı Merkez ve Evşen mahallesi | 113 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Düzağaç_Erencik-Ekecek Kazıklı Mah. | Düzağaç_Erencik-Ekecek Kazıklı Mah. | 576 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 1.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | DOĞANYURT |  | Danışman Merkez ve Karaman Mah. | Danışman Merkez ve Karaman Mah. | 110 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 46950 | 46950 | 46950 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 200 Km. GREYDERLİ BAKIM
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Demircimüezzin-Gökbelen | Demircimüezzin-Gökbelen | 70 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Çaybaşı-Consuz-Serdaroğlu-Sarıseki-Kayadibi | Çaybaşı-Consuz-Serdaroğlu-Sarıseki-Kayadibi | 99 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Bölükyazı | Bölükyazı | 28 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Bağdere-Gökbelen | Bağdere-Gökbelen | 104 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Hocavakıf | Hocavakıf | 14 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 69500 | 69500 | 69500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 140 m. KORİGE BORU
EK | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Yeniköy | Yeniköy Köyyolu | 25 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Kavak Köyü | Karakoç Mah. | 14 | BAKIM ve ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | [5 empty] | 900 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | HANÖNÜ |  | Sarıalan | Sarıalan Köyyolu | 25 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Koçcuğaz-Haydarlar | Koçcuğaz-Haydarlar Gr.Ky. | 186 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 70352.11 | 70352.11 | 70352.11 | 0 | [7 empty] | 5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Akkirpi-Dağyolu | Akkirpi-Dağyolu Gr.Ky. | 145 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 42211.27 | 42211.27 | 42211.27 | 0 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Program değişikiliği ile 3 km ye düşürüldü ve tamamlandı.
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Kızıleller | Dere-Kavak Mah. Yolu | 64 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 7072.75 | 7072.75 | 7072.75 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Kooçcuğaz | Yağmurlu Mah. | 27 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 40477.86 | 40477.86 | 40477.86 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Obruk | Dereyayla | 14 | BAKIM VE ONARIM | YOL ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Çiçekpınar-Kapaklı | Çiçekpınar-Kapaklı Gr.Ky. | 128 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 50287.3 | 50287.3 | 50287.3 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 106 Km. GREYDERLİ BAKIM
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 61 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Koçcuğaz | Yağmurlu Köy yolu | 27 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Hocahacip | Hocahacip Köy yolu | 37 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Örencik | Merkez-Köy İçi | 43 | BAKIM ve ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | BİRİNCİ DERECE | 5164.58 | 5164.58 | 5164.58 | 0 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ |  | Çiçekpınar-Kapaklı | Çiçekpınar-Kapaklı Gr.Ky. | 128 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 103840 | 103840 | 103840 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Yolüstü-Karabey-Çiçekyazı-Salcıoğlu Gr.Ky. | Yolüstü-Karabey-Çiçekyazı-Salcıoğlu Gr.Ky. | 249 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 396389.99 | 396389.99 | 396389.99 | 0 | [6 empty] | 7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Sakalar-Yukarı | Sakalar-Yukarı | 379 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 74437.21 | 74437.21 | 74437.21 | 0 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 79200 | 79200 | 79200 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 321 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Hayrioğlu Köyü | Merkez | 23 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Deliktaş Köyü | Merkez | 21 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Çamdalı Köyü | Armutça Mah. | 8 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 32772.8 | 32772.8 | 32772.8 | 0 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Yakaboyu | İskelle | 35 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 5006.57 | 5006.57 | 5006.57 | 0 |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Hacıibrahim-Deliktaş | Merkez grup yolu | 129 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | İNEBOLU |  | Çamlıca-Çavuşoğlu | Çamlıca-Çavuşoğlu | 59 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 6182.47 | 6182.47 | 6182.47 | 0 |  |  |  | 0.7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Karaman Gr.Ky. | Karaman Gr.Ky. | 48 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 179160 | 179160 | 179160 | 0 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Çatak | Aş.Çatak | 13 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 17700 | 17700 | 17700 | 0 |  |  |  | 4.8 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Muhtelif Köyyolları | Ersizlerdere, Alacık, Afşarimam, Afşargüney, Kösreli, Koyunkırtık, Güllüce, Güney, Karadonu, İkizciler, Uzunöz, Topcu, Kayaardı, Karaman, Battallar | 552 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 20000 | 20000 | 20000 | 0 |  |  |  | 51 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | GREYDERLİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 200 Km. GREYDERLİ BAKIM
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | İğdir | İmralı-İğdir | 79 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Avcıpınar | Beşören-Avcıpınar | 152 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Beşören | Beşören-Aşağıkışla | 132 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | BİRİNCİ DERECE | 27500 | 27500 | 27500 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 450 Adet BÜZ
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Uzunöz | Merkez | 32 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE |  | Karaman-Başören Gr.Ky. | Karaman-Başören Gr.Ky. | 153 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 137600 | 137600 | 137600 | 0 |  |  |  | 14 | [7 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | TAMAMLANDI
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yolkonak-Yk.Elyakut Gr.Ky. | Yolkonak-Aş.İsmailli ayr. | 191 | BAKIM ve ONARIM | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 59308 | 59308 | 59308 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Hoca-Mola Gr.Ky. | Hoca-Molla | 308 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 42630.7 | 42630.7 | 42630.7 | 0 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kuzyaka-Kurtkayı Gr.Ky. İlt Karakuz-Bayındır Gr.Ky. | Kuzyaka-Kurtkayı Gr.Ky. İlt Münevverler Mah.(Sahip)-Derviş Mah.(Sahip)-Kasım Mah. (Karakuz) ayr. | 54 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 109524.8 | 109524.8 | 109524.8 | 0 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Taşköprü Dy. İlt Hatipköy | Taşköprü Dy.ilt Hatipköy | 153 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 8673 | 8673 | 8673 | 0 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Halaçlı Gr.ky. İlt Kuşkara | Halaçlı Gr.ky. İlt Kuşkara | 204 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 5782 | 5782 | 5782 | 0 | [7 empty] | 0.65 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Taşköprü Dy.İlt Halaçlı Gr.Ky. | Taşköprü Dy.İlt Halaçlı | 245 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 54929 | 54929 | 54929 | 0 | [7 empty] | 3.85 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yolkonak-Yk.Elyakut Gr.Ky. | Aş.İsmailli ayr.-Keremli-Köklü-Corumlu Gr.Ky. İlt. İl Yolu | 334 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 124313 | 124313 | 124313 | 0 | [7 empty] | 9.1 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Tosya İl yolu İlt Aş.Sapaca Mah. | Tosya İl yolu İlt Aş.Sapaca Mah. | 17 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 10920.9 | 10920.9 | 10920.9 | 0 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Daday İl Y. İlt Kasaba-Hacışaban-Başköy | Daday İl Y. İlt Kasaba-Hacışaban-Başköy | 245 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 101185 | 101185 | 101185 | 0 | [7 empty] | 5.8 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Batı Çevre Yolu İlt Çerçiköy | Batı Çevre Yolu İlt Çerçiköy | 97 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 28910 | 28910 | 28910 | 0 | [7 empty] | 1.85 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Daday İl Yolu İlt Gölköy | Daday İl Yolu İlt Gölköy | 909 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 10118.5 | 10118.5 | 10118.5 | 0 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | İnceboğaz-Kovalca Gr.Ky. | İnceboğaz-Kovalca Gr.Ky. | 378 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 65591.5 | 65591.5 | 65591.5 | 0 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 177451.85 | 177451.85 | 177451.85 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 720 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Çakıllı | Hacıosman | 116 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Tosya Dy.ilt Girdallı ve Tekke Ky.ayr. | Tosya Dy.ilt Girdallı ve Tekke Ky.ayr. | 43 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 64835.1 | 64835.1 | 64835.1 | 0 |  |  |  | 2.7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kasım Mah.(Karakuz) ayr. ilt. Bayındır | Kasım Mah.(Karakuz) ayr. ilt. Bayındır | 31 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 99326.5 | 99326.5 | 99326.5 | 0 |  |  |  | 3.7 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kuzyaka-Parmaklıtürbe Gr.Ky.ayr. Hamit | Kuzyaka-Parmaklıtürbe Gr.Ky.ayr. Hamit | 246 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 46586.4 | 46586.4 | 46586.4 | 0 |  |  |  | 2.1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Alpagut | Alpagut Köyiçi | 276 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 4796.7 | 4796.7 | 4796.7 | 0 |  |  |  | 0.3 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Etyemez | Yeni | 31 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 39972.5 | 39972.5 | 39972.5 | 0 |  |  |  | 2.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kırcalar | Kırcalar | 58 | BAKIM ve ONARIM | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 13546.4 | 13546.4 | 13546.4 | 0 |  |  |  | 0.8 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yılancı-Göbel Mah. (Yılancı) | Yılancı-Göbel Mah. (Yılancı) | 26 | BAKIM ve ONARIM | KÖPRÜ TİPİ MENFEZ | BİRİNCİ DERECE | 55647.93 | 55647.93 | 55647.93 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Sahip | Sahip | 34 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 20407.61 | 20407.61 | 20407.61 | 0 | [9 empty] | 2 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yolkonak-Karadere Gr.Ky. | Mescit | 155 | BAKIM ve ONARIM | KÖPRÜ TAHKİMATI | BİRİNCİ DERECE | 12875.3 | 12875.3 | 12875.3 | 0 | [8 empty] | 21.9 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Terzi-Obruk Gr.Ky. | Terzi-Obruk Gr.Ky. | 131 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İstinat Duvarı) | BİRİNCİ DERECE | 31496.63 | 31496.63 | 31496.63 | 0 | [8 empty] | 50 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yk.Kuyucak | Yk.Kuyucak | 172 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İstinat Duvarı) | BİRİNCİ DERECE | 33739.92 | 33739.92 | 33739.92 | 0 | [8 empty] | 25 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ |  | Aş.Elyakut | Aş.Elyakut | 227 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İstinat Duvarı) | BİRİNCİ DERECE | 6980.76 | 6980.76 | 6980.76 | 0 | [8 empty] | 12 |  |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Alçıcılar | Alçıcılar-Gürleyik Ky. | 123 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 13659.62 | 13659.62 | 13659.62 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yolkonak-Yk. Elyakut Gr.Ky. | Corumlu Ky.ayr | 87 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 19496.92 | 19496.92 | 19496.92 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Eşen | Eşen | 256 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 13775.14 | 13775.14 | 13775.14 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kovalca | Kovalca | 120 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 22785.4 | 22785.4 | 22785.4 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Kırışoğlu | Kırışoğlu-Pelitçik Ky. | 21 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 10347.44 | 10347.44 | 10347.44 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Örenyeri | Örenyeri | 28 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 9799.42 | 9799.42 | 9799.42 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yenikavak | Dere | 22 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 11369.06 | 11369.06 | 11369.06 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Yunus | Gözlemeci | 63 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 12014.3 | 12014.3 | 12014.3 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ |  | Çerçi | Çerçi | 96 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İstinat Duvarı) | BİRİNCİ DERECE | 17588.66 | 17588.66 | 17588.66 | 0 | [8 empty] | 25 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 46800 | 46800 | 46800 | 0 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Muhtelif Köy Yolları | Grup Yolu(Üyükören-Mirahor-Kalaycı-Karacaören ) | 186 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 157320 | 157320 | 157320 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Dizdarlı | Yaygı (Lenge) | 12 | STANDART GELİŞTİRME | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | 94680 | 94680 | 94680 | 0 | 2.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Kapancı | Kapancı Gr.Ky. | 52 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 13248 | 13248 | 13248 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 7 Mt Korige Boru
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 180 Mt Korige Boru
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Üyükören-Mirahor-Kalaycı-Karacaören-Başköy Gr.Y.5km,Kalaycı 1 km,Hocalar Bekdemir 1 km,Demirtaş Şabanoğlu 1 km. | Üyükören-Mirahor-Kalaycı-Karacaören-Başköy Gr.Y.5km,Kalaycı 1 km,Hocalar Bekdemir 1 km,Demirtaş Şabanoğlu 1 km. | 186 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 80450 | 80450 | 80450 | 0 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI |  | Kerte Gr.Y. | Kerte-Kahya | 30 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 80450 | 80450 | 80450 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Muhtelif Köyyolları | Emreler, Sabuncular, Mancılık, Şalgam, Çırdak, İncesu, Yolyaka, Ödemiş, Kepez | 407 | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 11760 | 11760 | 11760 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 48 m3 ASFALT YAMA (İL ÖZEL İDARESİ TARAFINDAN YAPILDI)
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | Üyük | Üyük-Kadıhüseyin | 51 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 67730 | 67730 | 67730 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 1.Kat Asfalt Bitti
Y | KASTAMONU | SEYDİLER |  | İmrenler Köyü | Merkez-Kayalar | 34 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75600 | 75600 | 75600 | 0 | [6 empty] | 1.1 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 1.Kat Asfalt Bitti
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Gürpelit | Gürpelit | 201 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Edeler Gr.Ky. | Edeler Gr.Ky. | 553 | STANDART GELİŞTİRME | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | [7 empty] | 6.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Aybasan | Aybasan | 184 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 25312 | 25312 | 25312 | 0 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ŞENPAZAR |  | Aybasan | Aybasan | 184 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 53050 | 53050 | 53050 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Coroglu-Bekdemirekşi | Coroglu-Bekdemirekşi | 1009 | BAKIM ve ONARIM | ll. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [7 empty] | 5.5 |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Yl.Ayrımı-Pirahmetli | Yl.Ayrımı-Pirahmetli | 17 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 5.5 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Köçekli-Yk.Şehirören | Köçekli-Yk.Şehirören | 33 | STANDART GELİŞTİRME | I. KAT ASFALT | BİRİNCİ DERECE | 392000 | 392000 | 392000 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Duruca | Merkez | 45 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 38000 | 38000 | 38000 | 0 |  |  | 5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Boyundurcak | Müseyit Mh. | 111 | BAKIM ve ONARIM | KÖY İÇİ PARKE | BİRİNCİ DERECE | 58100 | 58100 | 58100 | 0 | [5 empty] | 2900 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Akdeğirmen-Çaycevher | Akdeğirmen-Çaycevher | 347 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (İstinat Duvarı) | BİRİNCİ DERECE | 13780 | 13780 | 13780 | 0 | [8 empty] | 30 |  |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Çiftlik | Ortatelli | 12 | BAKIM ve ONARIM | KÖPRÜ ÜSTÜ | KÖY İÇİ | 14750 | 14750 | 14750 | 0 | [10 empty] | 1 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | İncesu-Asarcık | İncesu-Asarcık | 55 | BAKIM ve ONARIM | ONARIM | BİRİNCİ DERECE | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 1.5 | [8 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 250 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 73156 | 73156 | 73156 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 250 m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Muhtelif Köy Yolları | Muhtelif Köy Yolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Büz) | BİRİNCİ DERECE | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 200 Adet BÜZ
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Masatlar | Çirpici Mah. | 29 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Dereköy | Kılavuz Mah. | 28 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 65000 | 65000 | 65000 | 0 |  |  |  | 14 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kablar | Diller | 56 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kaygunca | Salmanlı-Seki | 113 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 104000 | 104000 | 104000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Kornapa | Merkez | 229 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | KÖY İÇİ | 35000 | 35000 | 35000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Yk.Kuyucağı-Kızılcaören | Yk.Kuyucağı-Kızılcaören | 172 | STANDART GELİŞTİRME | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 2.5 | [10 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Boyundurcak | Alibeyoğlu Mah. | 106 | STANDART GELİŞTİRME | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [5 empty] | 659 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Aş.Emerce | Merkez | 237 | STANDART GELİŞTİRME | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | [5 empty] | 2460 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Ersil | Merkez | 289 | STANDART GELİŞTİRME | KÖY İÇİ PARKE | KÖY İÇİ | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | [5 empty] | 2253 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Ersil-Orta-Celep | Ersil-Orta-celep | 503 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 47000 | 47000 | 47000 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Akdeğirmen-İmamlar | Akdeğirmen-İmamlar | 249 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Ayvalı | Merkez | 183 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE (Filler) | BİRİNCİ DERECE | 65000 | 65000 | 65000 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Sarıkavak-Çiftkıran | Sarıkavak-Çiftkıran | 250 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Donalar | Kanaoğlu Mh. | 61 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 13500 | 13500 | 13500 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Akdoğantekke-Tekeoğlu | Akdoğantekke-Tekeoğlu | 413 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 8950 | 8950 | 8950 | 0 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ |  | Aş.Şehirören | Aş.Şehirören | 86 | BAKIM ve ONARIM | MALZEMELİ BAKIM | BİRİNCİ DERECE | 16500 | 16500 | 16500 | 0 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Aş.Kayı | Aş.Kayı | 415 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | ASFALT YAMA | BİRİNCİ DERECE | 68600 | 68600 | 68600 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 280m3 ASFALT YAMA
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Çepni | Çepni-Sakıziçi | 270 | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Menfez) | BİRİNCİ DERECE | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | [9 empty] | 1 |  | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TOSYA |  | Muhtelif Köyyolları | Muhtelif Köyyolları |  | BAKIM ve ONARIM | SANAT YAPISI (Korige Boru) | BİRİNCİ DERECE | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | [11 empty] | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 60 Mt.Korige Boru
EK | KASTAMONU | TOSYA |  | Bayat | Bayat | 170 | STANDART GELİŞTİRME | STABİLİZE | BİRİNCİ DERECE | 9210 | 9210 | 9210 | 0 |  |  |  | 0.6 | [7 empty] | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA |  | Aş.Kayı | Aş.Kayı Köy İçi | 415 | STANDART GELİŞTİRME | KÖY İÇİ PARKE | BİRİNCİ DERECE | 15090 | 15090 | 15090 | 0 | [5 empty] | 1000 | [5 empty] | 100 | 100 | 1
TOPLAM | [5 empty] | 30735 |  |  |  | 10005625.33 | 10005625.33 | 10005625.33 | 0 | 5 | 5.5 | 25.9 | 387.5 | 2075 | 19772 | 55.3 | 56.15 | 238.9 | 28 | 2 | 99 | 99 | 238 |  | 1

## 2013 İÇMESUYU
KÖYDES 2013 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU
31.12.2016 TARİHİ İTİBARİYLE
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | Sulu (Şebekeli) |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ") | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) K | (TL) | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | ABANA | Çampınar-Göynükler-Altıkulaç | ÇAMPINAR | 7 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 95500 | 95500 | 95500 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Karahacılar | 19 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kovalak | 8 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Manav | 11 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | GÖYNÜKLER | 9 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Gülen | 7 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kalafat | 7 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Konak | 9 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Macar | 9 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Mollaahmet | 7 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Recep | 7 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Terzi | 9 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kerim | 22 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kışlacık | 13 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Konuşlu | 26 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | AĞLI | Akçakese | Mırlavat | 15 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 519.2 | 519.2 | 519.2 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Gölcüğez | Tepe | 12 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 519.2 | 519.2 | 519.2 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Müsellimler | Müsellimler | 71 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 519.2 | 519.2 | 519.2 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Oluközü | Tepe | 15 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 519.2 | 519.2 | 519.2 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Selmanlı | Şahin | 7 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 519.2 | 519.2 | 519.2 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Tunuslar | Tunuslar | 34 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AĞLI | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Muhtelif Köyler Klor Cihazı | Muhtelif köyler |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 34000 | 34000 | 34000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Okluk | Karaçalı | 7 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 146556 | 146556 | 146556 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Kışla | 27 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Mamatlar | 7 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Sarpun | MERKEZ | 60 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 43500 | 43500 | 43500 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Memişoğlu | 44 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Palazlar | Geztarla | 38 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 75544 | 75544 | 75544 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Yk. Yayla (Erencik) | 58 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Kovanlı | KOVANLI | 76 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Köklüyurt | KÖKLÜYURT | 69 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 37000 | 37000 | 37000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ARAÇ | Tellikoz-Taşpınar-Damla-Belen-Çaykaşı | TELLİKOZ | 55 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 404900 | 404900 | 404900 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | TAŞPINAR | 24 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | DAMLA | 72 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | BELEN | 52 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | ÇAYKAŞI | 60 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | ÜYÜK-SAMANCI-KAYAOĞLU-KIRCALAR GRUP İÇME SUYU | ÜYÜK | 15 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Bostancı | 14 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Zurnacı | 12 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Karamık | 14 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Tepeüstü | 10 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Köle | 12 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | SAMANCI | 42 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Hacıoğlu | 7 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Tekke | 9 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Biteler | 22 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Rıdvan | 17 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Helvacı | 15 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | KAYAOĞLU | 18 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Demirciler | 8 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kışlacık | 16 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Karaçay | 37 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | KIRCALAR | 58 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Çömez | 29 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Dağ | 40 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Sofular | 18 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | KOZLUÖREN KÖYÜ | Kumarı Mah. | 4 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Çeşmeli) | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | ÇÖMLEKTEPE KÖYÜ | Ömer Mah. | 27 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | AZDAVAY | KARAKUŞLU KÖYÜ | Kundura Mah. | 10 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 7480 | 7480 | 7480 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Günvakti | GÜNVAKTİ | 123 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
|  |  |  | Kavakça | 79 |  | SULU (Çeşmeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Aş.Tekdal ( Aş.Hursu ) | 14 |  | SULU (Çeşmeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Yk.Tekdal ( Yk.Hursu ) | 25 |  | SULU (Çeşmeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | BOZKURT | Görentaş | Alikuzu(Gercik-Yağmurlu) | 57 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 238500 | 238500 | 238500 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Bitti
|  |  |  | Çankaya | 32 |  | SULU (Çeşmeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | CİDE | Karakadı | Kabalaklı | 17 | BAKIM ve ONARIM | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | CİDE | Konuklar | Arpalı | 62 | BAKIM ve ONARIM | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Yukarısökü | Tarakçılar | 42 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Çavuşlu | ÇAVUŞLU | 22 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 36577 | 36577 | 36577 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Selalmaz | Pazar | 44 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 29172 | 29172 | 29172 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 35046 | 35046 | 35046 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 6000 Mt.Yangın Hortumu alımı
Y | KASTAMONU | DADAY | Siyahlar | Gümüşlü | 28 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 20122 | 20122 | 20122 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Aktaştekke | Meyre | 36 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DADAY | Kayı | Dere | 45 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | sondajdan su çıkmadı
Y | KASTAMONU | DADAY | Kapaklı | KAPAKLI(Aş.ÖrenYk.Ören) | 89 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | sondajdan su çıkmadı
Y | KASTAMONU | DADAY | Arabacılar | ARABACILAR | 54 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 12500 | 12500 | 12500 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Yakalı(Öteköy) | 41 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Alçılar | ALÇILAR | 95 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Belovacık | BELOVACIK | 44 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 59100.7 | 59100.7 | 59100.7 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Güneylioğlu | 48 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Kaymakçı | 26 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Necipoğlu ( Türközü ) | 44 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Çavuşlu Köyü | Çavuşlu Köyü | 48 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DEVREKANİ | Baltıcak Köyü | Yıldız Mah. | 29 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 10010 | 10010 | 10010 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Dağyurdu-Düzköy-Düzağaç | DAĞYURDU (Gürmüdü) | 119 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | DÜZ | 69 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | İsvanlı (Kısıklı) | 58 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | DÜZAĞAÇ (Zavarta) | 185 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Sarıçiçek (Hutu) | 61 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Köfünambarı | KÖFÜNAMBARI | 67 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 205512.21 | 205512.21 | 205512.21 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Derindere(Deridere) | 44 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Yaylayeri | 23 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | DOĞANYURT | Baldıran | BALDIRAN | 176 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Şebekeli) | 60740.04 | 60740.04 | 60740.04 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Olukyanı | 20 |  | SULU (Çeşmeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Gökçeağaç | GÖKÇEAĞAÇ (Hacıali) | 61 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 49000 | 49000 | 49000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Baloğlu | 9 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Çaltıcak (Demirci) | 37 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Sarıcalı | 40 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Yukarıçakırçay | MERKEZ | 7 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | İHSANGAZİ | Obruk | Macaroğlu | 17 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Şebekeli) | 34020 | 34020 | 34020 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Pınarcık | 9 |  | SUYU YETERSİZ (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | İNEBOLU | Yolüstü Köyü | MERKEZ | 100 | YENİ TESİS | SUYU YETERSİZ (Çeşmeli) | 190177.89 | 190177.89 | 190177.89 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | KÜRE | Bürüm | BÜRÜM | 28 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Sarıca | SARICA | 42 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 73338.35 | 73338.35 | 73338.35 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Koşlu | 25 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Portakal | 18 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Tarlatepe | ÇAVUŞOĞLU (Fadrasofular) | 34 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 143672.29 | 143672.29 | 143672.29 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Aşağı | 52 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Hatunoğlu | 37 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Çatalçam | Yk.Karandı | 24 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 12418.79 | 12418.79 | 12418.79 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Cebeci | CEBECİ | 30 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 38236.47 | 38236.47 | 38236.47 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | İslam | İSLAM | 89 | TESİS GELİŞTİRME | SUYU YETERSİZ (Şebekeli) | 46569.74 | 46569.74 | 46569.74 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Muhtelif Köyler | Muhtelif Köyler |  | BAKIM ve ONARIM |  | 33971.16 | 33971.16 | 33971.16 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Boru ve fittings malzeme alımı
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Gömmece | GÖMMECE | 44 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 2979.97 | 2979.97 | 2979.97 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Sondaj
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Corumlu | CORUMLU | 101 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 684.4 | 684.4 | 684.4 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Sondaj
|  |  |  | Yemişçi | 32 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Yarören | YARÖREN | 86 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5615.38 | 5615.38 | 5615.38 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Sondaj
Y | KASTAMONU | MERKEZ | İbişler | İBİŞLER | 63 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Sondaj (Tüm işlemler İÖİ tarafından yapıldı)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Ortaköy | ORTAKÖY | 41 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 4210.24 | 4210.24 | 4210.24 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Sondaj
|  |  |  | Ayvat | 16 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | İmam | 41 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Kavacık ( Karacık ) | 44 |  | SULU (Şebekeli)
|  |  |  | Yeniköy | 18 |  | SULU (Şebekeli)
Y | KASTAMONU | MERKEZ | Aş.Batak | AŞAĞIBATAK | 81 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 1116.28 | 1116.28 | 1116.28 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Sondaj
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Alçıcılar | ALÇICILAR | 79 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 79441.54 | 79441.54 | 79441.54 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Nebioğlu | 131 |  | SULU (Şebekeli)
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Haydarlar | HAYDARLAR | 132 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 75979.46 | 75979.46 | 75979.46 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Örencik | 48 |  | SULU (Şebekeli)
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Evciler | EVCİLER (Ahlatçık) | 62 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 35108.78 | 35108.78 | 35108.78 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Karaçomak | Hacılar | 19 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 52377.71 | 52377.71 | 52377.71 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Girdallı | Şıhlı | 17 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 6870.89 | 6870.89 | 6870.89 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | MERKEZ | Bulacık | Bana | 24 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 3594.52 | 3594.52 | 3594.52 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Sondaj
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Karacaören | KARACAÖREN | 70 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | PINARBAŞI | Kayabükü | KAYABÜKÜ | 33 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | SEYDİLER | Mancılık | MANCILIK | 40 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 34750 | 34750 | 34750 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Kuytulu (Kutulu) | 9 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Sünler | 8 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Vakıfbelören | VAKIFBELÖREN | 141 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 9850 | 9850 | 9850 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Obrucak | Kayış (Keyiş) | 38 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | Su Bulunamadı
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Eskioğlu | Arapoğlu | 18 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Bektaşoğlu | 18 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Sarıkavak | KÖCET | 50 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 10540 | 10540 | 10540 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yk.Emerce | Çarıklı | 33 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5800 | 5800 | 5800 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Akdoğantekke | AKDOĞANTEKKE | 241 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 24270 | 24270 | 24270 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Alamakayış | ALAMAKAYIŞ | 139 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 36500 | 36500 | 36500 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ersil | ERSİL | 289 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 4250 | 4250 | 4250 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Tepedelik | TEPEDELİK | 70 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Aş.Çit | Aş.Çit | 184 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Bük | Bük | 274 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kırha | Kırha | 236 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Paşaköy | Merkez | 43 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 9860 | 9860 | 9860 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Alamabatak | Alamabatak | 121 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Muhtelif Köyler | Ersil-Vakıfbölören-Çöroğlu-Aş.Emerce-Yk.Emerce | 921 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 100 | 100 | 1 |  |  |  |  | 5 Ad.Yangın Vanası Alımı
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Sarpun | Merkez | 36 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Akçakese | Merkez | 56 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kayadibi | Karaburun | 36 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kayadibi | Göynük | 16 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşcılar | Ancıbaşı | 11 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 34250 | 34250 | 34250 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Kadıkızı | 9 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
|  |  |  | Sarılar | 19 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kuzkalınkese | KIRAN | 21 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Yahya | 9 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Yk.Emerce | Çarıklı | 33 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 28500 | 28500 | 28500 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Karşı | Merkez | 271 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Kıran | Merkez | 156 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Akbük | Aluç | 32 | TESİS GELİŞTİRME | SULU (Çeşmeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Bürnük | Siteler | 40 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Gövrecik | Unduk | 86 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Bayat | BAYAT | 170 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Karabey | KARABEY (Karaberk) | 414 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Suluca | Uğur (Arapoğlukışlası) | 145 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Gökomuz | Alamadın | 6 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Yenidoğan | YENİDOĞAN | 354 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Gökçeöz | GÖKÇEÖZ | 97 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Çepni | ÇEPNİ | 257 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 36996 | 36996 | 36996 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TOSYA | Aşağıdikmen | AŞAĞIDİKMEN | 127 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TOSYA | Özboyu | ÖZBOYU | 147 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 100 | 1
EK | KASTAMONU | TOSYA | İncebel | İNCEBEL (Güvekaşı) | 25 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 100 | 1
Y | KASTAMONU | TOSYA | Suluca | SULUCA (Oduska) | 544 | BAKIM ve ONARIM | SULU (Şebekeli) | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 100 | 100 | 1
|  |  |  | Siteler | 73 |  | SULU (Şebekeli) |  |  |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 11297 |  |  | 3930905.81 | 3930905.81 | 3930905.81 | 0 |  |  | 103

## 2013 SULAMA
KÖYDES 2013 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İZLEME TABLOSU
2016-12-31
KODU "Y" "D.E" veya "EK" | İLİ | İLÇESİ | PROJE |  | NÜFUS | NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM) | KONUSU ( "Gölet", "Gölet Sulama" "Yerüstü Sulama", "Yeraltı Sulama", "HİS" | PROĞRAM ÖDENEĞİ | SÖZLEŞME TUTARI | HARCAMA TUTARI | ARTAN ÖDENEK MİKTARI | PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) | HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
|  |  | ADI | YERİ (KÖY/ÜNİTE) |  |  |  | (TL) J | (TL) K | (TL) L | (TL) |  |  | B. BAŞ HAY. SAYISI | K. BAŞ HAY. SAYISI | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Sarıalan-Çakırçay | Sarıalan-Çakırçay |  | TAMAMLAMA | YERÜSTÜ SULAMASI | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 80 | 28 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Y | YENİ TESİS | Gölet | Y | YENİ TESİS | SULU
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Bölükyazı | Bölükyazı |  | BAKIM ve ONARIM | YERÜSTÜ SULAMASI | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 73 | 115 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | D.E | TESİS GELİTİRME | Gölet Sulama | D.E | TESİS GELİTİRME | SUYU YETERSİZ
Y | KASTAMONU | HANÖNÜ | Kavak | Kavak |  | YENİ TESİS | YERÜSTÜ SULAMASI | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 30 | 107 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | EK | BAKIM ONARIM | Yerüstü Sulama | EK | BAKIM ONARIM | SUSUZ
| TOPLAM | [6 empty] | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 183 | 250 | 0 | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | HİS

## SUSUZ ÜNİTELER 2013
31/12/2013 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN SUSUZ ÜNİTELERİN İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜN ADI | BAĞLININ ADI | NİTELİĞİ ÇEŞMELİ/ ŞEBEKELİ | NÜFUSU | PROJE MALİYETİ (2012 yılı fiyatlarıyla TL) | İŞLERİN DURUMU
[8 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR (Susuzluk nedeni açıklayınız)
İLİMİZİN SUSUZ KÖY VE BAĞLISI BULUNMAMAKTADIR.

## HAM VE TESVİYE YOLLAR 2013
31/12/2013 İTİBARİYLE İLİNİZDE YER ALAN HAM VE TESVİYE YOLLAR İZLEME CETVELİ
S.NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY ADI | BAĞLININ ADI | FAYDALANACAK NÜFUS | YOL AĞINDAKİ TULU (Km) | NİTELİĞİ (YENİ YOL", "YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ" veya "BAKIM ve ONARIM) | KONUSU ("HAM YOL", "TESVİYE", "STABİLİZE", "ASFALT", "KÖY İÇİ YOL (PARKE)", "KÖPRÜ" veya "MENFEZ") | YOL ÖNCELİK SINIFI (BİRİNCİ DERECE, İKİNCİ DERECE) | HAM | TESVİYE | İŞLERİN DURUMU
[12 empty] | BİTTİ | %70 DEN FAZLA | DEV. ED. | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | AÇIKLAMALAR
[10 empty] | Km | Km
[5 empty] | 371 | 87 |  |  |  | 20 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YENİ YOL | HAM YOL | BİRİNCİ DERECE
1 | KASTAMONU | MERKEZ | Ky. İlt. Yılancı-Göbel-Kadı |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
2 | KASTAMONU | MERKEZ | Ky. İlt. Karamuk | Karamuk | 20 | 2 |  |  |  |  | 2
3 | KASTAMONU | ARAÇ | İl. Y. İlt. Köklüdere-Yukarı | Çamlıtepe | 2 | 6 |  |  |  |  | 6
4 | KASTAMONU | ARAÇ | Grb.Ky.İlt.Yayla Mh. | Yayla | 0 | 2 |  |  |  |  | 2
5 | KASTAMONU | ARAÇ | Doğanpınar Ky.İlt.Gülferen Mh. | Gülgferen (Yayla) | 0 | 4 |  |  |  |  | 4
6 | KASTAMONU | BOZKURT | Grb.Ky.İlt.-Sarıcaerikyaylası | Sarıcaerikyaylası | 0 | 8 |  |  |  |  | 8
7 | KASTAMONU | DOĞANYURT | İnebolu İlç.Sın. ilt. Baldıran-Ortaburun Azdavay İlç.Sın. |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
8 | KASTAMONU | DOĞANYURT | Grb.Ky. İlt.Ekecek Mh.İlt.Grb.Ky. |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
9 | KASTAMONU | İHSANGAZİ | İl. Y. İlt.Hocahacip-Karayaprak-Yarışlar | Karayaprak | 21 | 3 |  |  |  |  | 3
10 | KASTAMONU | İNEBOLU | Dy.İlt.-Hancı-Musa-Karacakaya | Karacakaya | 129 | 1 |  |  |  |  | 1
11 | KASTAMONU | KÜRE | Grb.Ky.İlt.-Güney-Öksüzler |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
12 | KASTAMONU | KÜRE | Dy.İlt.-İkizciler-Koçcağız-Hacıömer-Cambaz-Şalgam Mh.İlt.-Dy. |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
13 | KASTAMONU | KÜRE | Mhy.İlt.-Ahmetbeşe K.İlt.-İlç.Sın. |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
14 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Grb.Ky.İlt.-Göveloğlu | Göveloğlu | 21 | 2 |  |  |  |  | 2
15 | KASTAMONU | PINARBAŞI | Grb.Ky.İlt.-Sömek-Fasya-kelem-Hacıoğlu-Oruç-Kuyruk-Kırtı-Cebeci Mh.İlt.Mhy. | Kırtı | 51 | 3 |  |  |  |  | 3
16 | KASTAMONU | SEYDİLER | Gr. Ky. İlt. Çerçiler-Tepe-Bozarmur-İlçe sınırı |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
17 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ky. İlt. Gündoğdu |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
18 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ky. İlt. Türkmenoğlu-İl sınırı |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | Bağlantı yolu
19 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ky. İlt. Kıran-Yayla-Oruçlar-Kirazcık-Ketenler İl sınırı |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | Bağlantı yolu
20 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ky. İlt. Yeni-Salihoğlu-Afşar |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
21 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Gr. Ky. İlt. Bulak-Dikmen ilçe sınırı |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | Bağlantı yolu
22 | KASTAMONU | TOSYA | Grb.Ky.İlt.-Unduk |  | 0 | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | Bağlantı yolu
23 | KASTAMONU | TOSYA | Dy.İlt.-Gövrecik-Musa-Esirli İlt.İlç.Sın. |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | Bağlantı yolu
24 | KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | Ky. İlt. Yumru | Yumru | 17 | 1 |  |  |  | 1
25 | KASTAMONU | İNEBOLU | Dy.ilt.Cevizleryanı Mh. | Cevizleryanı | 14 | 1 |  |  |  | 1
26 | KASTAMONU | PINARBAŞI | İly.İlt.-Şabanoğlu-Yaygı | Yaygı | 12 | 2 | YENİ YOL | HAM YOL |  | 2 | [6 empty] | 2013 KÖYDES PROĞRAMINDAN YAPILDI
27 | KASTAMONU | ŞENPAZAR | Ky. İlt. Yörecik | Yörecik | 15 | 3 |  |  |  | 3
28 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ky. İlt. Çördük |  | 0 | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | Bağlantı yolu
29 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ky. İlt. Mencüğez | Mencügez | 21 | 4 |  |  |  | 4
30 | KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Ky. İlt. Garipoğlu-Koççuğaz | Koçcuğaz | 37 | 3 |  |  |  | 3
31 | KASTAMONU | TOSYA | Grb.Ky.İlt.-Manastır | Manastır | 11 | 2 |  |  |  | 2

## FOSEPTİK VE ATIK SU
FOSEPTİK VE ATIK ÇAMURU BERTARAF ALANLARINDA İL ÖZEL İDARESİ VE/VEYA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR İZLEME CETVELİ
(31.12.2013)
İli | Mevcut Foseptik Sayısı | Faal Foseptik Sayısı | Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı | Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı |  |  | Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı
|  |  |  | İÖİ | KHGB | Muhtarlık
KASTAMONU | 433 | 433 | - |  |  |  | 100
NOT: Tablodaki bilgiler yanlızca köyün ortak kullandığı foseptik bilgilerini içermektedir. Bireysel foseptiklere ait bilgiler tabloya yazılmamalıdır.
Mevcut Foseptik Sayısı: İlinizdeki toplam foseptik sayısı yazılacaktır.
Faal Foseptik Sayısı: İlinizde bulunanan foseptiklerden faal olarak çalışanların sayısı yazılacaktır.
Yıllık Bakım Yapılan Foseptik Sayısı: İlinizde faal olarak çalışan foseptiklerden yılda bir defa işinde uzman kişiler tarafından yapılan kontrollerdir . Foseptik tankı kontrolü köpük ve çamur derinliğinin ölçülmesi ve foseptik giriş ve çıkış yapılarının kapsamaktadır.
Vidanjör ile Çekim Yapılan Foseptik Sayısı: İÖİ ve/veya KHGB tarafından atık çamurunun vidanjörle çekilerek atık çamuru bertaraf alanlarına dökülmesi işlemidir.
Atık Çamuru Bertaraf Alan Sayısı: Hazırlanan rapora göre il özel idaresi genel sekreteri ile il çevre ve orman müdürünün de görüşlerinin alındığı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tespit edilen bertaraf alan sayısıdır.